## Hoja1
Control de Convenios del FID-784
Proyectos apoyados con Recursos del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de El Colegio de la Frontera Sur (FID-784).
Con corte al 31 de diciembre de 2016.
| Proyecto | Responsable | Objetivo General | Avance Financiero |  |  |  | Entregable Comprometidos |  |  |  | Impactos |  | Retraso en el Avance del Proyecto | Solicitud de Modificación al Proyecto | Duración
|  |  |  | Monto autorizado | Monto Ejercido | Impuestos por Enterar | Saldo por Ejercer | Producto | Responsable | % de Avance | Resultado Alcanzado | Esperado | Obtenido
1 | Consolidación de acciones para la conservación del tapir y el pecarí de labios blancos en la Selva Lacandona, Chiapas | Eduardo Jorge Naranjo Piñera | Fortalecer las acciones de conservación y conocimiento del tapir (Tapirus bairdii) y el pecarí de labios blancos (Tayassu pecari) en la Selva Lacandona mediante la generación participativa de información sobre su distribución, abundancia y uso de hábitat y su divulgación. | 275000 | 255700.59 | 19241.4 | 58.01 | Informe diagnóstico de la distribución, abundancia y uso de hábitat del tapir y el pecarí de labios blancos en comunidades asentadas dentro de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, Selva Lacandona, Chiapas. | Eduardo Jorge Naranjo Piñera | 100% | Se cuenta con una versión preliminar de dicho informe, adjunta al presente documento. | 1. El proyecto facilitará la definición de un diseño sencillo y práctico de monitoreo del tapir y el pecarí de labios blancos aplicable en comunidades rurales del área de estudio | En el proyecto se definió y recomendó en cada comunidad un protocolo sencillo y práctico para el monitoreo de la presencia y abundancia del tapir y los pecaríes, consistente en la ubicación de cámaras-trampa a lo largo de al menos dos trayectos de 3 km o más en cada comunidad participante, con una separación mínima de 1 km entre cámaras. La revisión y cambio de las tarjetas de memoria de estas cámaras se recomendó cada 30 a 45 días. | Sin retrasos | Sin solicitud de modificación | 01/07/16 - 31/12/16
[8 empty] | Borrador de un artículo para una revista con arbitraje |  |  | Se preparó y sometió a la Revista Mexicana de Biodiversidad el manuscrito “Patrones de actividad de tres ungulados en la Selva Lacandona, Chiapas, México“ .
[8 empty] | Memoria de taller de sensibilización para la conservación del tapir y el pecarí de labios blancos en la Selva Lacandona |  |  | Se realizó un taller en la comunidad de Nueva Esperanza el 11 y 12 de noviembre de 2017 con asistencia de habitantes de dicha comunidad y de Nuevo Villaflores. | 2. El proyecto promoverá la generación de interés por la organización comunitaria para el conocimiento y la conservación de fauna silvestre en ejidos ubicados dentro de la Reserva de la Biosfera Montes Azules. | Como resultado del taller de sensibilización y el seguimiento a acciones previas realizadas en las comunidades visitadas, se generaron las siguientes líneas de acción prioritarias para la conservación de las especies objeto del estudio: 1) promover una mejor organización y mayor cooperación entre instituciones y comunidades para la realización conjunta de acciones de conservación; 2) gestionar alternativas de actividades económicas sustentables que generen mayores ingresos a las comunidades locales y reduzcan así las necesidades de ampliar áreas agropecuarias y cazar animales amenazados como el tapir y el pecarí de labios blancos; 3) buscar más y mejor asesoría técnica para mejorar la producción agropecuaria y emprender proyectos económicos amigables con el ambiente (por ejemplo, ecoturismo y manejo de fauna y flora silvestres); 4) establecer acuerdos y normas intra e intercomunitarios para proteger el hábitat de ambas especies (evitar tala ilegal y controlar incendios), y controlar su cacería; 5) crear un programa continuo de educación ambiental e intercambio de experiencias para las comunidades de la región; y 6) ampliar la capacitación de los grupos de vigilancia formados para hacer más eficiente su trabajo y proteger a los tapires, pecaríes de labios blancos y sus hábitats en las respectivas comunidades.
[8 empty] | Tesis: Uso del hábitat y patrones de actividad del tapir y los pecaríes en la Reserva de la Biosfera Montes Azules |  |  | Esta tesis de Maestría en Ciencias, realizada por el Biol. Fredy Alberto Falconi Briones bajo la dirección del responsable del proyecto, fue concluida en febrero 2017 y será defendida el próximo 4 de abril del presente año.
2 | Continuación de actividades de proyecto sobre Sustentabilidad, Conservación Biológica y cambio climático | Alejandro Ortega Argueta | Continuar con labores de investigación y formación de recursos humanos sobre la conservación biológica, adaptación al cambio climático y la sustentabilidad en sistemas socioambientales. | 232739 | 150580.45 | 17459.8 | 64698.75 | Manuscrito para revista ISI: "Assessing the quality of management plans for threatened species recovery" | Alejandro Ortega Argueta | 100% | Enviado a revista (02 de agosto de 2016) | Los manuscritos preparados son de impacto internacional, puesto que las investigaciones que realizamos aportan informacion de relevancia global. Los temas que sobresalen son la adaptacion en sistemas socioambientales, politicas de sustentabilidad local y evaluacion de estrategias de conservacion biologica. A escala nacional, nuestras investigaciones pueden aportar informacion que mejoraría el diseño de politicas y programas sobre sustentabilidad, cambio climatico y conservacion. A escala global, ofrecemos experiencias documentadas del contexto mexicano. | En proceso | Sin retrasos | Sin solicitud de modificación | 01/07/16 - 30/06/17
[8 empty] | Manuscrito para revista ISI: "Adaptation local strategies based on ecosystem management" | Elia Ramos Muñoz Dora | 40% | En preparación
[8 empty] | Manuscrito para revista ISI: "Adoption and performance of the Agenda 21 for local goverments in México". Trabajo originado de tesista doctoral | Alejandro Ortega Argueta | 100% | Enviado a revista (14 de noviembre de 2016)
[8 empty] | Manuscrito para revista ISI: Condición de la zona ribereña: Influencia del uso de suelo en un gradiente urbano-rural del sur de México". Trabajo originado de tesista de maestría. |  | 100% | Enviado a revista (13 de junio de 2016)
[8 empty] | Presentaciones en congresos internacionales |  | 100% | Dos trabajos presentados en el Congreso internacional de Áreas Naturales Protegidas, cd. de México, Noviembre 2016.
[8 empty] | Presentaciones en foros de gobierno y otros sectores |  | 100% | Un trabajo presentado en foro nacional sobre Cambio Climático, Cd. de México, abril 2016. Un trabajo presentado en el Foro Internacional de la Convención de Diversidad Biológica, Cancún, Diciembre 2016.
3 | Dinámica de raíces y hojarasca en una crono-secuencia de selva mediana | Bernardus Hendricus Jozeph De Jong | Analizar el comportamiento de las raices finas, hojarasca y el papel de la macrofauna en la dinámica del carbono presente en el humus y suelo, en un gradiente sucesional de selva mediana subperennifolia. | 145000 | 66500 | 0 | 78500 | Investigación/ Publicación arbitrada | Hendricus Jozeph De Jong Bernardus | 60% | Ya se tiene la información para el primer artículo que debe salir este año (en vez de 2018, como propuesta en el proyecto). Se está colectando la información faltante para el segundo artículo, comprometido para 2018. | Estudio de carácter científico y ecológico, con el cual se va a medir la importancia de la hojarasca y raíces finas en la dinámica en la dinámica de carbonoen la selva mediana que se está recuperando disturbios humanos | En proceso | Sin retrasos | Solicitud de cambio en los rubros del presupuesto. Se pide eliminar la beca de asistente, dado que el asistente logró obtener una beca de Conacyt como asistente de investigación en el marco de investigador SIN 3. Se pide transferir el recurso a gastos de campo, ya que no se pude solicitar más gastos de campo al momento de elaborar la propuesta, por el tope de presupuesto disponible. | 01/08/16 - 15/12/17
[8 empty] | Formación de recursos humanos |  | 30% | Se presentó la tesis de licenciatura con éxito. La tesis de maestría tiene un avance de 30%, ya que actualmente están colectando los datos faltantes
4 | Mecanismos que inciden en los patrones y procesos ecológicos de la biodiversidad de la Isla Cozumel | Miguel Ángel Martínez Morales | Entender los mecanismos que inciden en los patrones y procesos ecológicos que afectan la diversidad biológica en la Isla Cozumel. | 221593 | 0 | 0 | 221593 | Al menos dos artículos científicos: | Miguel Ángel Martínez Morales | 50% | En elaboración | Este estudio generará conocimiento científico de calidad, incluyendo bases de datos de distribución y abundancia de especies endémicas y en riesgo que habitan la isla. Asimismo, se formará a futuros científicos de alto nivel mediante la dirección de investigaciones de tesis. SOCIAL Como parte de este trabajo de investigación se incidirá en la adquisición de conocimientos, la construcción de percepciones y la adopción de actitudes afirmativas en la población local y visitante de la isla que incidan en la conservación de su patrimonio natural. AMBIENTAL Se incidirá en la construcción de políticas públicas en los diferentes niveles de gobierno para el adecuado manejo y la conservación del patrimonio natural de la isla. | En proceso | Sin retrasos | Solicitud para ampliar la duración del proyecto por cuatro meses más ya que actualmente hay estudiantes en campo y se estima que terminarán su trabajo en campo en junio/2017 | 15/07/16 - 31/03/17
[8 empty] | Variación en la diversidad de aves en los humedales de la Isla Cozumel y su relación con el ambiente a múltiples escalas espaciales |  | 50% | En elaboración |  | En proceso
[8 empty] | Selección de hábitat, abundancia poblacional y propuestas de conservación del pecarí endémico (Pecari tajacu nanus) de isla Cozumel, Quintana Roo, México |  | 50% | En elaboración |  | En proceso
5 | Salud, enfermedad y atención en población mediana edad rural/urbana Campeche | Laura Huicochea Gómez | Analizar y entender las percepciones y prácticas socioculturales en torno al proceso salud, enfermedad, atención de mujeres y hombres de mediana edad que viven en el Campeche rural y urbano | 87082.53 | 0 | 0 | 87082.53 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Mayor comprensión de los aspectos, circunstancias y acontecimientos determinantes de las condiciones de salud y vida de mujeres de mediana edad en Campeche; realizar recomendaciones al sector salud y académico de las condiciones de vida de hombres y mujeres de mediana edad ámbitos rural/urbano de campeche; subrayar y fortalecer el reconocimiento y entendimiento de lo que significa usar recursos naturales y culturales que hombres y mujeres de mediana edad, en Campeche, aplican para atender problemas de salud que van mas allá del cuerpo anatomofisiológico. | En proceso | Sin retrasos | Sin solicitud de modificación | 01/01/17 - 29/12/17
6 | Conectividad y diversidad funcional de la Cuenca del rio Usumacinta | María del Rocío Rodiles Hernández | Mediante la interacción interdisciplinaria se pretende construir la línea base metodológica y conceptual que permita entender algunos procesos ecológicos que mantienen la conectividad y diversidad de los ecosistemas acuáticos en la Cuenca del río Usumacinta. | 4841940 | 632663.75 | 37674.72 | 4171601.53 | Publicación de Suplemento Especial (revista indexada) sobre Biodiversidad Acuática en la Cuenca del río Usumacinta | María del Rocío Rodiles Hernández | 50% | Los artículos serán sometidos en el mes de marzo 2017. | Permitirá continuar desarrollando líneas de investigación detectadas como prioritarias en el proyecto anterior, cuyo enfoque en el componente acuático de la cuenca, muy poco estudiado hasta ahora, representa un aspecto novedoso para la región. La continuación de este proyecto permitirá continuar analizando el funcionamiento de la cuenca, considerando su conectividad lateral entre el río y su plano de inundación y la conectividad longitudinal, incluyendo la parte alta y la interacción con el mar. Este análisis mantiene un enfoque interdisciplinario incluyendo aspectos biológicos, ecológicos, socioambientales y geográficos. La cobertura de las diferentes áreas permitirá continuar el avance para comprender los factores que influyen sobre los ecosistemas acuáticos de la cuenca y los servicios ecosistémicos que ofrecen a la sociedad. | En proceso | Sin retrasos | Sin solicitud de modificación | 01/01/16 - 30/09/19
[8 empty] | Publicación de un artículo científico en revista internacional de reconocido prestigio | Luis Antonio Muñoz Alonso | 50% | Suplemento Especial Revista Mexicana de Biodiversidad (ISI)
[8 empty] | Publicación de un artículo científico en revista internacional de reconocido prestigio | Miriam Soria Barreto | 50% | Suplemento Especial Revista Mexicana de Biodiversidad (ISI)
[8 empty] | Publicación de un artículo científico en revista internacional de reconocido prestigio | María del Rocío Rodiles Hernández | 50% | Suplemento Especial Revista Mexicana de Biodiversidad (ISI)
[8 empty] | Guía de plantas acuáticas y ribereñas de la Cuenca del Usumacinta | Susana Ochoa Gaona | 60% | Se piensa enviar a publicación en mayo 2017.
[8 empty] | Publicación de un artículo científico en revista internacional de reconocido prestigio | María Mercedes Castillo Uzcanga | 50% | Suplemento Especial Revista Mexicana de Biodiversidad (ISI)
[8 empty] | Publicación de un artículo científico en revista internacional de reconocido prestigio | María del Rocío Rodiles Hernández | 60% | El manuscrito se envía en marzo del 2017.
[8 empty] | Publicación de un artículo científico en revista internacional de reconocido prestigio | Alfonso Ángel González Díaz | 50% | Suplemento Especial Revista Mexicana de Biodiversidad (ISI)
[8 empty] | Tesis: Migración de Centropomus en la Cuenca del Usumacinta | María del Rocío Rodiles Hernández | 20% | Esta tesis cambia a dinámica trofica de Centropomus
[8 empty] | Tesis: Filogenia de Centropomus |  | 5% | Tesis de doctorado, inicia en 2017.
[8 empty] | Tesis: Estructura genética de Profundulus | Alfonso Ángel González Díaz | 5% | Inicia en 2017
7 | Adecuación del almacén de residuos peligrosos de Ecosur-Unidad San Cristóbal. | Jesús Carmona de la Torre | Disponer de un almacén para el manejo de residuos peligrosos líquidos, sólidos y de manejo especial bajo condiciones controladas que garanticen las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y el ambiente de la Unidad Ecosur- San Cristóbal. | 299992.3 | 299992.3 | 0 | 0 | Asesoría e integración del expediente técnico de la adecuación del almacén de residuos peligrosos en Ecosur, Unidad San Cristóbal | Jesús Carmona de la Torre | 100% | Se revisó, mejoró y aprobó el expediente técnico y el catálogo de conceptos del proyecto para la adecuación del almacén de residuos peligrosos | Minimizar los riesgos a la salud de los trabajadores de la Unidad, principalmente la los técnicos de laboratorios, colecciones biológica y herbario. Cumplir con la legislación ambiental aplicable a Ecosur y predicar con el ejemplo a través del Plan ambiental Institucional, donde uno de sus ejes es el manejo de residuos. En un futuro se pretende implementar un sistema de gestión ambiental ISO 140001 y gestionar la certificación de Ecosur Unidad San Cristóbal como una empresa limpia o ser sujeto de incentivos por el desempeño ambiental de la Unidad demostrado a través de indicadores de los ejes de trabajo del plan ambiental institucional. | Se tiene identificados y documentado los procesos de un sistema de gestión ambiental ISO 14001 que s se logra implementar fortalecerá el desempeño ambiental de ECOSUR y evitará los riesgos a la salud del personal y se evitará la posibilidad de mezclas reactivas que puedan reaccionar generando otras sustancias peligrosas. El manejo de residuos de cartuchos y toners de la marca de impresoras HP nos ha permitido tener el reconocimiento de dicha empresa y se pretende mantener este programa que no representa erogaciones de Ecosur | Se retrasó el proyecto en cuanto a la ejecución de los recursos económicos debido a que fue uno de los primeros proyectos aprobados por el fideicomiso de ECOSUR, el cual en esta etapa no tenía lineamientos claros y la plataforma administrativa no había sido habilitada a través del NET MULTIX para el seguimiento administrativo. El atraso en el pago al proveedor generó un atraso en la entrega de la adecuación | Sin solicitud de modificación | 15/08/16 - 30/11/16
[8 empty] | Disponer de un almacén para el manejo de residuos peligrosos líquidos, sólidos y de manejo especial bajo condiciones controladas que garanticen las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y el ambiente de la Unidad Ecosur- San Cristóbal. |  | 100% | se continúa con la planeación de las actividades desde el equipo coordinador del proyecto, en el cual participa ECOSUR, tanto a nivel del grupo multiinstitucional a través del Director General como en el Comité Científico a través del responsable del proyecto por parte de ECOSUR.
8 | Cambio global y sustentabilidad de la Cuenca del Usumacinta y zona marina de influencia: bases para la adaptación al cambio desde la ciencia y la gestión del territorio. | Dr. Johannes Cornelis van der Wal | Facilitar la participación de El Colegio de la Frontera Sur en el proyecto FORDECYT “Cambio global y sustentabilidad en la cuenca del Usumacinta y zona marina de influencia: bases para la adaptación al cambio climático desde la ciencia y la gestión del territorio” mediante el pago del recurso concurrente | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Seis publicaciones científicas ISI | Johannes Cornelis van der Wal | 20% | Se han realizado diversas reuniones de presentación del proyecto con actores en la cuenca del Usumacinta, particularmente la presidencia municipal de tenosique, ONG's con trayectoria en la zona, además de ello, se ha trabajado en la integración de los productos comprometidos para la etapa 1 del proyecto, particularmente la elaboración de una base de datos exhaustiva de las publicaciones sobre la cuenca. | Se continúa con la planeación de las actividades desde el equipo coordinador del proyecto, en el cual participa ECOSUR, tanto a nivel del grupo multiinstitucional a través del Director General como en el Comité Científico a través del responsable del proyecto por parte de ECOSUR. | En proceso | Después de participar en la elaboración de la propuesta y haber logrado su aprobación, se ha preparado el convenio que especifica las responsabilidades de cada una de las partes (ECOSUR y Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste), los montos que ejercerá ECOSUR y los productos que los investigadores participantes de ECOSUR contribuirán al proyecto. Esto permitirá que se firme el convenio en abril 2017 y el deposito del recurso correspondiente a la primera etapa en la cuenta correspondiente de ECOSUR. | Sin solicitud de modificación | 14/09/16 - 30/09/17
[8 empty] | Dos publicaciones de divulgación |  | 20%
[8 empty] | Informes parciales |  | 20%
| SUMAS TOTALES |  |  | 6503346.83 | 1805437.09 | 74375.92 | 4697909.74