**5.19 Cuadros del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).**



A nivel general en el primer semestre se refleja un ejercicio del gasto bastante apegado a lo programado.

En el capítulo 1000 (servicios personales) se refleja un sobreejercicio de 2.2 millones de pesos, que representa el 1.7% en comparación con el presupuesto programado, el cual se originó en recursos fiscales debido a los pagos de liquidaciones al personal que se retiró de la institución con recursos no contemplados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el presupuesto aprobado, a pesar de ser una prestación autorizada por dicha Secretaría; es importante mencionar que este sobreejercicio queda subsanado a incios del segundo semestre, derivado de una adecuación autorizada por la SHCP.

En el capítulo 2000 (materiales y suministros) se tuvo un subejercicio en recursos fiscales de 1.5 millones de pesos, que representa el 23.4% del presupuesto programado en dicho capítulo y en el capítulo 3000 (servicios generales) se presentó un subejercicio en recursos fiscales y propios de 3.3 millones de pesos, que representó el 9.6% en comparación con lo programado en el periodo, lo anterior, se originó por la reprogramación de actividades vinculadas a proyectos de investigación para el segundo semestre del año.

El capítulo 4000 (becas/otras erogaciones) presentó un sobreejercicio de 0.7 millones de pesos, equivalente al 19.4% con relación al presupuesto programado en el periodo, lo anterior, se originó en recursos fiscales por un caso de fuerza mayor que generó una contingencia de obligación de pago a estudiantes de nuevo ingreso de la Maestría en Ciencias que se imparte en la institución; cabe mencionar, que se están realizando los trámites ante la SHCP a través de CONACYT como coordinadora sectorial, para la recalendarización de recursos programados al segundo semestre, con la finalidad de cubrir el sobreejercicio presentado en el semestre.

Es importante mencionar que se están tomando las previsiones y se realizan las gestiones necesarias para que al cierre del ejercicio todos los capítulos coincidan con el presupuesto aprobado.

Al cierre del semestre se originó un gasto en Operaciones Ajenas Netas de 6.2 millones de pesos, del cual no se cuenta con presupuesto programado en el periodo.











