## Seguimiento de Acuerdos
4.0 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
1) Reporte sobre el avance y cumplimiento de acuerdos de la Junta de Órgano de Gobierno.
Acuerdo |  | Áreas responsables | Acciones realizadas | Porcentaje de avance | Fecha compromiso | Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No. | Descripción
S-JG-O-I-20-12 | La Junta de Gobierno de El colegio de la Frontera Sur, en el ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 56, fracción IX de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción VIII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como las facultades contempladas en el artículo 12, fracción III, del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, autoriza por unanimidad de votos, iniciar los trámites ante las instancias competentes para gestionar la modificación de su estructura básica, de conformidad con el anexo presentado. | Subdirección de Recursos Humanos | Este compromiso se viene trabajando con apoyo de la Coordinadora Sectorial desde el 2019. El 24 de junio de 2021, se efectuó la carga del escenario en el RHNet, adjuntando para tal efecto el cuadro comparativo de plazas y propuesta del organigrama de la estructura básica. | 45% | 2022-12-31 | No contar con una estructura actualizada
S-JG-O-II-21-9 | Con fundamento en los dispuesto por los articulos 56, fracciones II, III, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnologia; 58, fraccón II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; articulos 57 y 58 de la Ley de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria; 9, 10 y 100 de su Reglamento; asi como e las facultades contempladas en el articulo 12, fracción IX del Decreto por el cual se restructura El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno autoriza por unanimidad de votos las adecuciones internas al presupuesto, a sus programas y Flujo de Efectivo para el ejercicio fiscal 2022 que no impliquen la afectación de su monto total autorizado, regularización y registro de disponibilidades iniciales de recursos propios, ni afecten al cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. En consecuencia, El Colegio de la Frontera Sur, informará a esta Junta de Gobierno en sus siguientes sesiones ordinarias, el ejercicio de los presupestos de ingresos y egresos que incluya las adecuaciones internas que se lleven a cabo con base en este Acuerdo. | Departamento de presupuestos | Se está atendiendo la recomendación y lo aplicable en el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 9, 10 y 100 de su reglamento, realizando las adecuaciones presupuestarias en el sistema indicado para tal fin; se da a conocer las adecuaciones que se han realizado durante el periodo enero - junio 2022 y que no modifican el flujo de efectivo aprobado, así como, el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos, las cuales coadyuvan al cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. Adecuación núm. 2022-38-91E-10, de fecha 02 de febrero de 2022, para cubrir el costo del seguro de vida del personal de la Institución y otras prestaciones. Adecuación núm. 2022-38-91E-205, de fecha 24 de junio de 2022, para cubrir el costo de retiro y jubilación del personal. | 50% | 2022-12-31 | Limitaría el ejercicio del presupuesto de acuerdo a los montos autorizados, así como, el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
S-JG-O-II-21-10 | Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracción XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 57, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 9, 10 y 99 de su Reglamento; así como en las facultades contempladas en el artículo 12, fracción IX del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno autoriza para el ejercicio fiscal 2022 por unanimidad de votos las modificaciones presupuestarias externas procedentes que requieran la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que deban realizarse de manera regular, incluyendo, entre otros, traspasos que impliquen incrementar el presupuesto total regularizable de servicios personales de la entidad derivados de la aplicación de la política salarial, promociones, actualización del factor de prima de antigüedad, actualización de prestaciones; cambios a los calendarios de presupuesto no compensados; modificaciones a los subsidios que otorguen con cargo a recursos presupuestarios. Lo anterior en el entendido que dichos movimientos presupuestales no compliquen el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. En consecuencia, El Colegio de la Frontera Sur, informará a esta Junta de Gobierno en sus siguientes sesiones ordinarias, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya las adecuaciones externas que se lleven a cabo con base en este Acuerdo. | Departamento de Presupuestos | Se está atendiendo la recomendación y lo aplicable en el artículo 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 9, 10 y 99 de su reglamento, a continuación se da a conocer las adecuaciones autorizadas en el periodo enero - junio 2022: Adecuación núm. 2022-38-91E-76, de fecha 23 de marzo de 2022, para dar suficiencia a partidas de gastos de operación para cubrir los siguientes gastos: suscripción a revistas y libros científicos electrónicos para el Sistema de Información Bibliotecario de ECOSUR (SIBE); adquisición de materiales para elaborar material didáctico que se utiliza en los diversos cursos de capacitación, el Programa Pasaporte Camino del Conocimiento Científico, ECOSUR a Puertas Abiertas, Semana de Intercambio Académico, entre otros eventos; para cubrir el costo del servicios de soporte y mantenimiento del sistema administrativo integral GRP Net Multix. Adecuación núm. 2022-38-91E-166, de fecha 23 de mayo de 2022, para cubrir adquisición de artículos de limpieza; adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento y reparación de las instalaciones del Centro y cubrir costo de traducción de artículos científicos. | 50% | 2022-12-31 | Limitaría el ejercicio del presupuesto de acuerdo a los montos autorizados, así como, el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
S-JG-O-I-22-5 | La Junta de Gobierno con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracción XIII de la Ley de Ciencia y Tecnología y 12 fracción VI y XI del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, en el ejercicio de sus atribuciones y considerando las recomendaciones del Comité Externo de Evaluación, la Opinión del Comisario Público y la evaluación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, aprueba por unanimidad de votos el Informe de Autoevaluación Anual correspondiente al ejercicio 2021 en los términos presentados por la Titular del Centro, con la solicitud de atender como acuerdos de seguimiento las recomendaciones formuladas por el Comité Externo de Evaluación, la Opinión del Comisario Público y la evaluación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Asimismo, se solicita al Centro presentar la opinión íntegra de los Comisarios, como anexo del acta de la presente sesión. | Dirección de Administración | Se estan atendiendo las recomendaciones del Comité Externo de Evaluación, de los comisarios Públicos y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; asimismo se anexó la opinión de los Comisarios en el acta de la sesión. | 100% |  | Falta de atención a las recomendaciones realizadas por las diferentes instancias.
S-JG-O-I-22-& | La Junta de Gobierno de El colegio de la Frontera Sur, con fundamenteo en el artículo 56, fracción XIII de la Ley de Ciencia y Tecnología y 12 fracción XII del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de La Frontera Sur, aprueba por unanimidad de votos los Estados Financieros Dictaminados con cifras al 31 de diciembre de 2021, con la solicitud al Centro de atender las recomendaciones de los Comisarios Públicos y Auditores Externos y anexar al acta el informe de los Comisarios. | Dirección de Administración | Se estan atendiendo las recomendaciones de los Comisarios Públicos y de los Auditores externos; asimismo se anexó el informe de los Comisarios Públicos en el acta de la sesión. | 100% |  | Falta de atención a las recomendaciones realizadas por las diferentes instancias.
2) Reporte sobre el avance y cumplimiento a las recomendaciones de los comisarios públicos sobre los Estados Financieros Dictaminados.
Acuerdo |  | Áreas responsables | Acciones realizadas | Porcentaje de avance | Fecha compromiso | Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No. | Descripción
15/2019. | Dar seguimiento a la recuperación de los adeudos que presenta el rubro de Derechos a recibir efectivo o equivalentes por 2.7 MDP, así como a la aclaración de los cargos no reconocidos y presentar la integración y antigüedad de los mismos. | Departamento de contabilidad central y área jurídica | En seguimiento a la recomendación de recuperación de los adeudos del rubro Derechos a recibir, se comenta que el monto de 1,296,161.00 fue cobrado y depositado en el ejercicio 2019. En relación a los cargos no reconocidos movimientos bancarios no reconocidos por ECOSUR a través de la banca en línea Santander, de fecha 12 de noviembre del 2018 por: $160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), derivado de 1 transferencia electrónica, que desconoce haber efectuado su cuenta de depósito número 65500532580; $69,000.00 (SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), derivado de 1 transferencia electrónica no reconocida en su cuenta de depósito número 65506546497; $1,075,838.81 (UN MILLÓN SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.), derivado de 3 transferencias electrónicas no reconocidas en su cuenta de depósito número 65503681635 y de $99,000.00 (NOVECIENTOS Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), derivado de 1 transferencia electrónica no reconocida en su cuenta de depósito número 65503681345; lo que arroja un gran total a restituir de $1,403,838.81 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.). El 14 de noviembre de 2018 la C. Gabriela Guillén Gonzáles, persona que tiene la calidad de persona autorizada para el manejo de las cuentas de ECOSUR, presentó ante la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) para hacer del conocimiento los hechos antes mencionados a la autoridad competente y la misma realizara las investigaciones necesarias en relación con el detrimento patrimonial en contra de ECOSUR, a la cual le recayó el número de carpeta de investigación FED/CAMP/0000514/2018, procedimiento que actualmente se lleva acabo. Seguimiento: Como primera estrategia, se trató de solventar la situación directamente con la Institución Bancaria BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, sin embargo, al no atender esta situación, se solicitó la intervención ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, presentando queja a la cual le recayó el número de expediente 2019/040/12074. El 30 de agosto del 2019, la Lic. Elizabeth Gómez Espinosa, Directora de Dictaminación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros emitió el DICTAMEN DE VALORACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA, reconociendo que Santander permitió que se efectuaran 6 transferencias bancarias indebidas. Tomando en cuenta, que el banco no ha reparado el daño económico, a finales del 2020, se interpuso demanda en la vía ordinaria mercantil con la finalidad de ejecutar este dictamen, proceso que se sigue a la fecha. Se informa que el día 21 de febrero del 2021 se ingresó electrónicamente la demanda ante el Juzgado en Materia Civil de Cuantía Menor de la CDMX, siendo el 26 del mismo mes y año que desecharon la demanda argumentando incompetencia, acuerdo que a la fecha no ha sido formalmente notificado, dado que para realizarlo las autoridades han informado que se generará cita para tal efecto, manifestando un rezago a causa del COVID-19. El día 06 de septiembre se ratificó ante la Fiscalia General de la Republica el dictamen contable solicitado por esta dependencia para proseguir con el curso de la demanda. Cabe destacar que es ahora la FGR quien se le turno la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDFF-CAMP-000 y sera esta quien determine el fallo. | 68% | Se continúan las gestiones de reconocimiento en terminos de las disposiciciones jurídicas aplicables y el tiempo de resolución depende de instancias externas | Si el resultado no fuera favorable para la institución, se tendría un menoscabo al presupuesto institucional.
2022-01-01 | Del rubro de Activos, apartado "Documentos por cobrar", se solicita dar especial seguimiento e implementar las acciones necesarias para recuperar los 0.712 MDP que se constituyen por los servicios prestados al Gobierno de Chiapas y que no han sido pagados, o en su defecto, y en el supuesto que se determine como cuenta incobrable por la antigüedad del saldo a cobrar, se rinda un informe pormenorizado de las causas que dieron origen a esta situación. | Departamento Administrativo de la Unidad San Cristóbal | Hubo comunicación con personal de la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) del Gobierno del Estado de Chiapas, sin embargo, no se logró el reconocimiento de pago del adeudo ya que proviene de ejercicios anteriores y dichos representantes han sido sustituidos en los cambios de sexenio subsecuentes. Se someterá al Comité de Adeudos a Cargo de Terceros y a favor de El Colegio de la Frontera Sur, el cual será reactivado una vez que se tenga la autorización de la Junta de Gobierno y así integrar toda la documentación soporte que permita dar de baja esta cuenta, si las condiciones y análisis documental lo ameritan. | 60% | 2022-12-31 | Incumplimiento por parte del Gobierno del Estado a lo estipulado en el convenio.
02/2022 | Del rubro de Activos, apartado "Deudores diversos", se solicita continuar las gestiones ante los Tribunales competentes, con la finalidad de que la institución bancaria Banco Santander (México) S.S., de cumplimiento al dictamen de fecha 30 de agosto de 2019, emitido por la CONDUSEF, en donde se determina que la institución bancaria no vigiló las medidas de seguridad a las que está obligada respecto a los 1.40 MDP que integran los retiros no reconocidos de la cuenta bancaria de ECOSUR con dicho banco. | Departamento de contabilidad central y área jurídica | Respecto a la gestión jurídica que se ha hecho para dar el cabal cumplimiento a la reparación del daño económico sufrido, es imprescindible mencionar que el Despacho Jurídico Externo, ha dado seguimiento y cumplimiento a cada una de las solicitudes de los Tribunales y en su caso ha turnado la documentación a la o las Dependencias Federales correspondientes, tal como sucedio el día 06 de septiembre en donde se acudio de forma presencial tanto el representante legal de Ecosur-Campeche, abogado y contador para ratificar ante la Fiscalia General de la Republica el dictamen contable solicitado por esta dependencia para proseguir con el curso de la demanda. Cabe destacar que es ahora la FGR quien se le turno la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDFF-CAMP-000 y sera esta quien determine el fallo. | 68% | Se continúan las gestiones de reconocimiento en terminos de las disposiciciones jurídicas aplicables y el tiempo de resolución depende de instancias externas | Si el resultado no fuera favorable para la institución, se tendría un menoscabo al presupuesto institucional.
03/2022 | Llevar a cabo las acciones necesarias que permitan obtener resultados positivos, a fin de alcanzar el equilibrio financiero del Colegio, revirtiendo el desahorro registrado por 4.02 MDP. | Departamento de contabilidad central | El desahorro que se puede observar el ejercercicios fiscales presentandos en cada una de las Juntas de Gobierno reflejan el monto final por depreciación de bienes muebles e inmuebles de la Institución, en el únicamente se aprecia este movimiento contable, es importante mencionar que este movimiento no tiene un costo presupuestario. El reflejo del desahorro es motivo del cierre anual del ejercicio, el cual demuestra como ultima cifra el total de depreciación contrable de bienes, este moviento debe estar presente en el Estado de Actividades toda vez que de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental es impresindible destacar en el rubro de otros gastos aquellas estimaciones y depreciaciones que la Institución posee y debido al monto elevado de activos fijos es inavitable no plasmar la cifra de depreciación anual que se determina como resultado del cierre anual. La Institución tiene como prioridad hacerse de recursos propios, ofertando los servicios internos que posee, como son pruebas especializadas en los Laboratorios Institucionales, realización de talleres y cursos, elaboración de mapas a través del Laboratorio de analisis de información geográfica, entre otros, con el proposito de buscar una rentabilidad propia que haga contrapeso al nuevo plan de austeridad republicana. | 52% | 2023-12-01 | El reflejo del desahorro es motivo del cierre anual del ejercicio, el cual demuestra como ultima cifra el total de depreciación contrable de bienes. El Colegio buscará medios para financiar su desarrollo del dia a dia ya que de no hacerlo no podría hacer frente a las nuevos retos de ahorro plantados por el Gobierno Federal.
2022-04-01 | Del rubro de gastos de funcionamiento, respecto al ejercicio del recurso en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros", se solicita informar el motivo del incremento de alrededor de 4 MDP respecto a lo ejercido en 2022, es decir, en más del 50%. | Deparamento de Presupuesto | Para cubrir el sobre ejercicio del capítulo 2000 "Materiales y Suministros" por 4.0 MDP, se solicitó en el mes de marzo 2022, la adecuación presupuestaria compensada entre partidas de gastos de operación, para cubrir el costo de la contratación consolidada de servicios de acceso a bibliotecas, repositorios, publicaciones y bases de datos que requiere la comunidad científica de Centros Públicos CONACyT para el ejercicio 2022, en el marco del Convenio Específico de Colaboración entre el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y CPIs adherentes (ECOSUR), CCE-01/2022 de fecha 24 de febrero de 2022. | 50% | 2022-12-31 | Limitaría el ejercicio del presupuesto de acuerdo a los montos autorizados, así como, el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
05/2022 | Se recomienda al Colegio, para atender el Pasivo Contingente se implementen estrategias legales procesales pertinentes, así como el desarrollo de acciones de litigio para poder concluir con los juicios, esto para no generar el menoscabo al patrimonio en perjuicio del Colegio y evitar que se materialice realmente un riesgo financiero que pudiera poner en peligro el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. | Dirección de Administración y área jurídica | El área juridica esta realizando diversas estrategias legales con la finalidad de concluir de manera favorable para la institución los jucios pendientes; asímismo se estan realizando acciones en conjunto para evitar caer en juicios laborales. | 100% |  | Riesgos para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales
3) Reporte sobre el avance y cumplimiento a las recomendaciones de los comisarios públicos sobre el Informe de Autoevaluación
Acuerdo |  | Áreas responsables | Acciones realizadas | Porcentaje de avance | Fecha compromiso | Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No. | Descripción
2020-09-01 | El 3 de enero del 2020 en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Protocolo para la Atención de Casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, se solicita llevar a cabo las acciones derivadas de lo dispuesto en el mismo. | CE | El Protocolo fue difundido el viernes 6 de marzo de 2020 junto con el Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Acoso Sexual y el Hostiamiento Sexual y en otros momentos atendiendo las solicitudes de la Secretaría de la Función Pública. En 2021, el Protocolo se ha difundido por correo institucional en múltiples ocasiones. Se mantiene una campaña permanente sobre sanciones para las personas servidoras públicas que realicen actos de HS y AS. Derivado de la convocatoria para personas consejeras, como lo dispone el Protocolo, 7 personas respondieron y fueron nombradas Personas Consejeras en la institución, recibiendo su nombramiento en el año que transcurre. Tanto el personal del Comité de Ética como las personas consejeras han tomado cursos de sensibilización del Inmujeres y otras instituciones sobre estos temas. A finales de 2021, dos de las Personas Consejeras obtuvieron su certificación, las demás se comprometieron a obtenerla en el año 2022. | 90% | 2023-05-31 | En caso de que las personas consejeras no reciban la certificación de Inmujeres es probable que no se brinde la atención óptima a los casos que se presenten por AS y HS.
13/2020 | El Centro refiere que dio cumplimiento al artículo 11 de la Ley Federal de Archivos y al 6° Lineamiento General para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, se ratificó al Coordinador de Archivos y Encargada de Archivo de Concentración y de conformidad a los establecido en el artículo 43 de la Ley Federal de Archivos, se designó al Titular y Suplente ante el Comité Técnico Consultivo de Archivos del Ejecutivo Federal (COTECAEF). Asimismo, se solicitó nombramiento-ratificación de responsables de archivo de trámite de cada unidad administrativa en las cinco unidades regionales, para actualización de la guía simple de archivos de ECOSUR. Por lo anterior, Se solicita que la entidad que de igual forma se dé cumplimiento a la Ley General de Archivos, que es la que se encuentra vigente. | Area Coordinadora de Archivos | Para cumplir con la Ley General de Archivos, decretada el 15 de junio de 2018, ECOSUR ha realizado las acciones siguientes: 1.- ECOSUR cuenta con los instrumentos de control y de consulta archivísticos, cuadro general de clasificación archivística, catálogo de disposición documental, e inventarios documentales (Artículo 13), validados y dictaminados por el Archivo General de la Nación. Además, se cuenta con la guía de archivo documental (Artículo 14), actualizada en cada ejercicio conforme a los nombramientos de las personas responsables en materia de archivos. 2.- Del Sistema Institucional de Archivos “SIA” (Artículo 21), en El Colegio se encuentra integrado por, Área Coordinadora de Archivos, Archivos de Trámite, y Archivos de Concentración Central y por Unidad Administrativa. 3.- Se aprobó el Programa Anual de Desarrollo Archivístico “PADA” 2022 (Artículos 23, 24 y 25), el cual cumple con los elementos normativos indicados, y se publicó en el portal electrónico en la página principal de ECOSUR, en el espacio de Archivo Institucional. El PADA, contiene el programa de capacitación en materia de archivos y transparencia para el presente ejercicio, en el cual se han considerado dos cursos, el primero de manera presencial a distancia, y el segundo se realizará en línea mediante el sistema CEVINAI. 4.- Se realizó el informe anual de cumplimiento del programa anual del año inmediato anterior (Artículo 26), el cual se encuentra publicado en el portal electrónico en la página principal de ECOSUR en el espacio de Archivo Institucional. 5.- Respecto al Grupo Interdisciplinario (Artículos 50, 51, 52, 53 y 54). El 14 de febrero, se realizó la Primera Sesión Extraordinaria del Grupo Interdisciplinario de Archivos de ECOSUR para llevar a cabo la aprobación de los Criterios de Valoración Documental de El Colegio de la Frontera Sur. El 7 de marzo se llevó a cabo La Primera Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Archivos de ECOSUR, considerando temas importantes para su atención y seguimiento. 6.-Se actualizó la información correspondiente a archivos de la fracción XLV. El catálogo de disposición documental y guía simple de archivos en el Sistema de Obligaciones de Transparencia “SIPOT”; dando seguimientos a la modificación publicada en el DOF del 28/12/2020, se actualizó la información sobre: Artículo 13, fracciones; I.- Cuadro general de clasificación archivística; y III.- Inventarios documentales, instrumentos de consulta. Artículo 24.- Programa Anual de Desarrollo Archivístico. Artículo 26.- Informe anual de cumplimiento al programa anual. 7.- Se dio cumplimiento al numeral décimo séptimo de los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos. Se envió oficio al Archivo General de la Nación, indicando que el catálogo de disposición documental se encuentra vigente, funcionando y que no se realizó actualización alguna. 8.- Con relación al Sistema Automatizado de Archivos (Artículo 44), se continúan las gestiones en conjunto con el grupo de acompañamiento en materia de archivos de los Centros que conformamos al CONACYT, para la obtención de un sistema automatizado que nos permita la gestión documental y administración de archivos a lo largo de su ciclo vital. En el afán de buscar alternativas, en el mes de mayo se asistió a la presentación del software "Regestum", de la empresa Colegio Mexicano de Archivología; y en el mes de junio se asistió a la presentación del sistema SARIP implementado por la empresa Infroestratégica. Actualmente continuamos pendientes del sistema que está implementando el Archivo General de la Nación, para conocer el sistema que han desarrollado, sistema de Administración y Gestión de Archivos “SAGA”. 9.- Mediante el calendario de recepción de transferencias primarias, se ha logrado otro año de liberación de los archivos de trámite, lo que permite tener mayor organización y control en estos archivos. Asimismo, se han actualizado los inventarios generales por unidad administrativa, conforme a los inventarios de transferencias primarias. 10.- En seguimiento a las solicitudes de destino final-baja documental pendientes de resolución por parte del Archivo General de la Nación; en el mes de marzo, se enviaron las dos solicitudes ajustadas a los nuevos Lineamientos para que el Archivo General de la Nación emita el dictamen y acta de Baja Documental o de Transferencia Secundaria para los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal, previsto en el Artículo 106, Fracción VI, de la Ley General de Archivos, publicado en el DOF el 12 de octubre de 2020. 11.- Se actualizó con fecha 6 de junio de 2022, el contrato entre la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y El Colegio de la Frontera Sur, para que, en su momento, se realicen los procesos de donación de papel para reciclaje derivados de solicitudes de baja documental como lo señala la normatividad (Artículo 15). 12.- Los archivos de concentración continúan prestando los servicios correspondientes, apoyando a los requerimientos y solicitudes que se presentan. Se han atendido las consultas y/o préstamos de expedientes acorde a las necesidades presentadas. En ECOSUR se han realizado avances considerables, encaminados al cumplimiento normativo, y al desarrollo adecuado de las actividades en materia de archivos, lo que nos permite contar con herramientas para el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. | 90% | 2023-12-31 | No contar con el Sistema de Archivos automatizado limita la consulta electrónica.
04/2021 | El 3 de enero de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Protocolo para la prevención, atención y sanción de hostigamiento sexual y acoso sexual, por lo que se solicita a la Institución refuerce las acciones derivadas de lo dispuesto en el mismo, y se informe de los resultados obtenidos en su implementación y reportarse de manera trimestral en las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional, en específico, la convocatoria para las personas consejeras, la Difusión de Protocolos a través de los medios o canales de comunicación institucional y las acciones de sensibilización, comunicación interna y capacitación en materia de hostigamientos sexual y acoso sexual, así como la certificación por INMUJERES teniendo en cuenta el plazo establecido en el transitorio cuarto del multicitado Protocolo. | Comité de Ética y Personas consejeras | Las acciones realizadas para cumplir con el transitorio Cuarto del Protocolo HAS se reportan trimestralmente en las sesiones ordinarias del COCODI, en el apartado IX. c. Hasta la fecha se ha cumplido con los compromisos mencionados en este transitorio cuarto. En cuanto a la certificación, al terminar el primer semestre 2022, dos de las seis personas consejeras están certificadas por INMUJERES. Las cuatro restantes se comprometieron a obtenerla en el año 2022; sin embargo, por la apertura tardía del Curso de INMUJERES de preparación (julio 2022), que desajustó la planeación, es posible que no se logre este objetivo, reportando su cumplimiento total a 2023. | 90% | 2023-12-31 | Incumplimiento en la atención de los casos de hostigamiento y acoso sexual.
01/2022 | En relación con el Programa Estratégico de Mediano Plazo (PEMP) y el Programa de Mejora Regulatoria (PMR), se solicita a ECOSUR presentar los informes correspondientes. | CEPI y Dirección de Administración | Con relación al Programa Estratégico a Mediano Plazo (PEMP Anexo I del CAR) se informa que en la primer sesión ordinaria de la Junta de Gobierno ECOSUR efectuada el 25 de mayo 2022, se presentó el Informe en Extenso y ejecutivo sobre el avance del Programa Anual de Trabajo 2021 (Anexo II del CAR vinculado al PEMP) que tiene como objetivo monitorear el desempeño del programa, y se presenta en las secciones de Investigación científica, Formación de vocaciones científicas y Vinculación, así como el apartado de “Otras aportaciones al PEMP”. También se presentaron los resultados globales de los Indicadores de desempeño del 2021 (Anexo III del CAR). Por otro lado, a inicios de 2021, con las indicaciones y guía de Conacyt, se retomó el proceso de planeación y en conjunto con las áreas directivas y su personal, se realizaron los ajustes al proceso de planeación, para que fuera acorde al guion propuesto por Conacyt. El Programa Institucional se presentó para aprobación de la Junta de Gobierno en sesión extraordinaria el 14 de marzo de 2022 y posteriormente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de mayo del 2022. En los siguientes enlaces se encuentra el Programa Institucional ECOSUR 2022-2024: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652604&fecha=19/05/2022#gsc.tab=0 https://sitios.ecosur.mx/normateca/categoria/programainstitucional/ En la carpeta se anexa lo correspondiente al Programa de Mejora Regulatoria. | 100% |  | Se pierde la oportunidad de una retroalimentación de la Junta de Gobierno sobre estos temas
02/2022 | Se solicita al Centro Público de Investigación trabajar en coordinación con el OIC para atender las observaciones que se encuentran en proceso e implementar las acciones correspondientes para evitar su recurrencia. | Dirección de Administración | Se ha venido trabajando de manera coordinada con el Órgano Interno de Control en la atención de las observaciones, para lo cual se tienen reuniones periodicas con las áreas y el OIC. | 100% |  | Se incurriría en faltas administrativas en caso de no atender las observaciones
03/2022 | En relación con la obligación establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para la presentación de declaración de modificación patrimonial y posible conflicto de interés (2022), se recomienda instrumentar acciones de carácter preventivo, a fin de que los servidores públicos del Colegio cumplan en tiempo y forma con dicha obligación | Subdirección de Recursos Humanos | Derivado de las obligaciones que como personas servidoras públicas debemos observar de acuerdo con los artículos 108 Constitucional y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables, y con la finalidad de dar cumplimiento a la estrategia de difusión para presentar la Declaración de Modificación de Situación Patrimonial 2022, misma que deberá presentarse durante el próximo mes de mayo de 2022, la institución llevó a cabo las siguientes acciones:  La subdirección de recursos humanos envió correos electrónicos institucionales, de manera general y personalizados a las personas servidoras públicas obligadas, con información relativa a este tema.  El área de difusión publicó a través del correo electrónico institucional material de la SFP sobre la obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación Derivado de lo anterior de alcanzó el 100% de cumplimiento en tiempo y forma, El Colegio de la Frontera recibió un reconociemiento por parte de la SFP por su cumplimiento. | 100% |  | Se incurriría en falta administrativa en caso de no cumplimiento
4) Reporte sobre el avance y cumplimiento a las recomendaciones del comité externo de evaluación.
Acuerdo |  | Áreas responsables | Acciones realizadas | Porcentaje de avance | Fecha compromiso | Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No. | Descripción
16/2020 | Considerar la posibilidad de realizar un estudio sobre la percepción y potencial aplicación en la región de las actividades que realiza ECOSUR, tomando en consideración toda su red de vínculos con los diferentes sectores productivos, sociales y académicos. | CGVI | Se ha estado elaborando una base de datos, la cual contiene la siguiente información: 1. Convenios y contratos que se tienen con entidades de la región de influencia de ECOSUR. 2. Nombres de instituciones con las que participa ECOSUR. 3. Nombre de Redes a las que pertenece o colabora ECOSUR | 90% | 2022-12-30 | Mala vinculación del personal de investigación con la región
02/2021 | Muchas de las publicaciones buscan cumplir la misión del ECOSUR en la región, por lo que se debería estimar su impacto en la sociedad. Para ello, se recomienda investigar iniciativas similares a nivel internacional (e.g. Altmetrics, PlumX). | CGA | Se obtuvo el permiso de uso educativo limitado de la plataforma “Altmetric”, para recopilar y cotejar métricas en información que genera El SIBE, como es lo usado en las revistas científicas e índices de citas. | 100% |  | Pérdida de oportunidad de impactar regionalmente
08/2021 | Intensificar las relaciones con los países del Caribe y Centroamérica en torno a los grandes temas que comparten en la región, a través de agencias como SICA (Sistema para la Integración Centroamericana) y el CSUCA (Consejo Superior Universitario Centroamericano). | CGVI | Se cuenta con algunos convenios de colaboración con instituciones de centroamérica. Se le hizo llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores el folleto institucional, así como una presentación de ECOSUR, para que la haga extensa a las embajadas que hay de México en centroamérica. | 90% | 31/12/2022 | Falta a la misión de ECOSUR de trabajar en centroamérica
01/2022 | Reelaborar la estrategia de gestión a la luz de las nuevas directrices del Gobierno Federal para la obtención de más recursos extraordinarios. Se insta a las autoridades sectoriales del CONACyT a atender las necesidades financieras reales de la institución que garanticen las funciones sustantivas y de operatividad del Centro para aumentar las acciones en beneficio de la región. | Dirección General Dirección de Administración CEPI | Seguido de la captación de recursos propios que este año gestionó ECOSUR y de la gestión de la Dirección General ante Conacyt para disponer de estos recursos y utilizarlos en solventar las necesidades extraordinarias que tiene la institución, la recomendación de Conacyt fue elaborar y registrar la Cartera de Inversión para poder adquir equipos necesarios y abatir un poco la obsolecencia que se tiene en bienes informáticos, aires acondiconados y vehiculos. Por esta razón, se elaboró y registró la Cartera de inversión con recursos propios con el objetivo de reorganizar los recursos que se requieren para cubrir parte de las necesidades institucionales, se esta en espera de la autorización de la misma. | 50% | 31/12/2022 | Se perdería oportunidades de cumplir con las metas y objetivos institucionales
02/2022 | Continuar promoviendo la renovación generacional de la plantilla académica (investigadores y técnicos) en el contexto del Programa Institucional 2022-2024. | CGA | Se han realizado siete concursos, en seis se encontró a la persona indicada y uno se declaró desierto. De los seis finalizados, se logró la incorporación de una técnica, y está en proceso de autorización de la SHCP y del CONACYT tres de personal técnico y dos de investigación. La actividad esta incluida en el PLAED 2022. | 100% |  | Se retrasaría el desarrollo de proyectos de investigación y se afectaría el cumplimiento adecuado de servicios a proyectos y áreas de usuarios.
03/2022 | Con el objetivo de incrementar la sinergia institucional se recomienda que cada unidad elabore su propio Plan de Desarrollo. | CGA/ Departamentos Académicos | Se realizaron dos reuniones de trabajo con las coordinaciones de unidad para establecer los lineamientos y formatos de los programas estratégicos de unidad, alineados con el Programa Institucional ECOSUR. | 30% | 2022-12-31 | Falta de coordinación en el desarrollo entre unidades, limitando el aprovechamiento de oportunidades.
04/2022 | Continuar con la adaptación de los nuevos indicadores específicos propuestos por el ECOSUR para evaluar la incidencia, cuidando que estén alineados con el Programa Estratégico | CEPI | En la segunda reunión ordinaria de Consejo Técnico Consultivo Interno (22 y 23 de junio 2022) se conformó una comisión integrado por la Dra. Lorena Ruiz (Departamento Conservación de la Biodiversidad), Dr. Eduardo Bello (Departamento Agricultura, Sociedad y Ambiente), Dr. Benito Salvatierra (Departamento Salud) y Dr. Miguel Ángel Díaz (Departamento Sociedad y Cultura), quienes presentarán en tercera reunión ordinaria (programada para noviembre 2022) una propuesta sobre cómo medir el impacto social. | 60% | 31/12/2022 | Invisibilidad en el impacto socialInvisisibilidad en el impacto social
05/2022 | Identificar a qué nivel y cómo se mide el impacto social de las actividades del Centro. | CGVI | Medir el impacto social es complejo y de largo aliento. Sin embargo, en este año, se inició una medición a través del número de personas que participan en las actividades que se realizan en ECOSUR. Más adelante se añalizarán otros datos pertinentes. | 100% |  | Falta de evaluación de una de las metas institucionales
06/2022 | Mantener la tendencia positiva del número total de publicaciones científicas y focalizar el esfuerzo en revistas del primer o segundo cuartil por cada área de especialidad | CGA | Se está analizando cómo trabajar con los departamentos académicos para focalizar revistas de primer o segundo quartil. Se encargó al SIBE un listado de revistas de los cuartiles uno o dos en las que publica el personal académico de ECOSUR. | 50% | 2022-12-31 | Mantenimiento de las actuales tendencias, sin cambio.
07/2022 | Analizar la causa de la baja promoción a niveles II o superiores dentro del S.N.I. y tomar medidas al respecto. | CGA | Se realizó un estudio para identificar al personal que se ha mantenido por más de dos periodos en el mismo nivel. A continuación, se les enviará un cuestionario. | 20% | 2022-12-31 | Se perdería oportunidades de mejorar el desempeño del Centro
08/2022 | Seguir trabajando en la diversificación de fuentes de financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación y vinculación. | CGA/CGVI | Se distribuye al personal académico las convocatorias internacionales y nacionales en boletines y correos. En otro ámbito, se invitó al personal académico (investigación y técnico) a tomar un diplomado en Plan de Negocios, de ello salió una propuesta para financiamiento. Por otro lado, se han firmado a lo largo del año, contratos para financiar proyectos de investigación. Se está consolidando una unidad de Servicios (UNSEI) cuyo objetivo es captar recursos mediante la oferta de servicios de laboratorio y otros. | 100% |  | Se mantendrían las mismas tendencias de desempeño.
09/2022 | Continuar de forma permanente el seguimiento de egresados, e incluir un análisis pormenorizado de ocupación y de empleadores. | CGP | El Posgrado realiza una campaña permanente con las personas egresadas y está organizando la encuesta a empleadores para realizar un análisis detallado. | 100% |  | Se perdería la oportunidad de conocer el impacto del posgrado de ECOSUR y mejorar sus contenidos
10/2022 | Se recomienda un análisis más detallado de la pertinencia de poner en marcha los posgrados nacionales en el corto plazo; debe evaluarse la pertinencia de los plazos de apertura y niveles de compromiso. | CGP | Se han realizado, además de un estudio interno sobre la factibilidad, dos análisis externos sobre la pertinencia de poner en marcha los posgrados: análisis diagnóstico de las condiciones y necesidades científicas y sociales, y análisis de pertinencia social. | 100% |  | Se limitaría el impacto positivo de nuevos posgrados
11/2022 | Se recomienda incluir en la elaboración de propuestas de Posgrados Nacionales a las IES públicas de México. | CGP | La propuesta de creación de los Posgrados Nacionales, ha sido impulsada por el CONACYT y su objetivo es la integración de los CPI. Nuestro procedimiento para dar de alta los programas de Posgrado promueve una mayor articulación con los actores de la región sur sureste de México y fuera de ella, e incluye la participación de IES. | 100% |  | Se pierde la oportunidad de vinculación regional
5) Reporte sobre el avance y cumplimiento a las recomendaciones de la evaluación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Recomendación | Se recomienda mejorar el proceso de administración presupuestal de recursos, lo cual permitirá al Centro generar información transparente de manera eficiente y oportuna, evitando potenciales observaciones de auditoría. Se sugiere revisar que el ejercicio de gasto esté apegado al presupuesto autorizado del Centro, permitiendo mejorar el seguimiento y control administrativo y evitando potenciales observaciones de auditoría. | Dirección de Administración | En seguimiento a las recomendaciones y para que el ejercicio del gasto esté apegado al presupuesto autorizado, se han realizado adecuaciones presupuestarias compensadas en recursos de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales, para cubrir las necesidades del área sustantiva para la operación y funcionamiento del Centro, con la finalidad de dar cumplimiento con las metas y objetivos institucionales de El Colegio de la Frontera Sur. | 50% | 2022-12-31 | Limitaría el ejercicio del presupuesto de acuerdo a los montos autorizados, así como, el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
| Así mismo se insta al Centro a continuar esmerándose en el cumplimiento de las reglas y normativa en materia de gestión presupuestal. | Departamento de Presupuesto