## Seguimiento de Acuerdos
4.0 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
1) Reporte sobre el avance y cumplimiento de acuerdos de la Junta de Órgano de Gobierno.
Acuerdo |  | Áreas responsables | Acciones realizadas | Porcentaje de avance | Fecha compromiso | Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No. | Descripción
S-JG-O-I-20-12 | La Junta de Gobierno de El colegio de la Frontera Sur, en el ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 56, fracción IX de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción VIII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como las facultades contempladas en el artículo 12, fracción III, del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, autoriza por unanimidad de votos, iniciar los trámites ante las instancias competentes para gestionar la modificación de su estructura básica, de conformidad con el anexo presentado. | Subdirección de Recursos Humanos | Este compromiso se viene trabajando con apoyo de la Coordinadora Sectorial desde el 2019. El 24 de junio de 2021, se efectuó la carga del escenario en el RHNet, adjuntando para tal efecto el cuadro comparativo de plazas y propuesta del organigrama de la estructura básica, como acciones de actualización la Coordinadora de Sector nuevamente nos ha solicitado realizar la carga de nuestra estructura, por lo que el 2 de diciembre de 2022 esta quedó regustrada bajo el nombre “ECOSUR_TABULADOR2211291146”, misma que está sujeta a aprobación. | 90% | 2023-12-31 | No contar con una estructura actualizada
S-JG-O-II-21-9 | Con fundamento en los dispuesto por los articulos 56, fracciones II, III, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnologia; 58, fraccón II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; articulos 57 y 58 de la Ley de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria; 9, 10 y 100 de su Reglamento; asi como e las facultades contempladas en el articulo 12, fracción IX del Decreto por el cual se restructura El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno autoriza por unanimidad de votos las adecuciones internas al presupuesto, a sus programas y Flujo de Efectivo para el ejercicio fiscal 2022 que no impliquen la afectación de su monto total autorizado, regularización y registro de disponibilidades iniciales de recursos propios, ni afecten al cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. En consecuencia, El Colegio de la Frontera Sur, informará a esta Junta de Gobierno en sus siguientes sesiones ordinarias, el ejercicio de los presupestos de ingresos y egresos que incluya las adecuaciones internas que se lleven a cabo con base en este Acuerdo. | Departamento de presupuestos | En atención al acuerdo se da a conocer las adecuaciones que se realizaron durante el ejercicio 2021 y que no modificaron el flujo de efectivo aprobado, así como, el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos, las cuales coadyuvaron al cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. Adecuación núm. 2022-38-91E-10, de fecha 02 de febrero de 2022, para cubrir el costo del seguro de vida del personal de la Institución y otras prestaciones. Adecuación núm. 2022-38-91E-205, de fecha 24 de junio de 2022, para cubrir el costo de retiro y jubilación del personal. Adecuación núm. 2022-38-91E-286, de fecha 26 de julio de 2022, para cubrir la adquisición de refacciones de cómputo, para cubrir costos del servicio de vigilancia y limpieza del Centro. Adecuación núm. 2022-38-91E-319, de fecha 22 de agosto de 2022, para cubrir los servicios para elaborar herramientas de trabajo para docentes de maestría y doctorado. Adecuación núm. 2022-38-91E-336 y 2022-38-91E-517 de fecha 31 de agosto y 31 de octubre de 2022, para la adquisición de materiales de construcción e impermeabilización y los servicios integrales de reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro. Adecuación núm. 2022-38-91E-394, de fecha 26 de septiembre de 2022, para cubrir los servicios d e capacitación y de balanceo de carga eléctrica de la Unidad Tapachula. Adecuación núm. 2022-38-91E-456 y 2022-38-91E-614, de fecha 10 de octubre y 01 de diciembre de 2022, para cubrir gratificación de fin de año, liquidaciones y otras prestaciones. | 100% |  | Limitaría el ejercicio del presupuesto de acuerdo a los montos autorizados, así como, el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
S-JG-O-II-21-10 | Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracción XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 57, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 9, 10 y 99 de su Reglamento; así como en las facultades contempladas en el artículo 12, fracción IX del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno autoriza para el ejercicio fiscal 2022 por unanimidad de votos las modificaciones presupuestarias externas procedentes que requieran la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que deban realizarse de manera regular, incluyendo, entre otros, traspasos que impliquen incrementar el presupuesto total regularizable de servicios personales de la entidad derivados de la aplicación de la política salarial, promociones, actualización del factor de prima de antigüedad, actualización de prestaciones; cambios a los calendarios de presupuesto no compensados; modificaciones a los subsidios que otorguen con cargo a recursos presupuestarios. Lo anterior en el entendido que dichos movimientos presupuestales no compliquen el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. En consecuencia, El Colegio de la Frontera Sur, informará a esta Junta de Gobierno en sus siguientes sesiones ordinarias, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya las adecuaciones externas que se lleven a cabo con base en este Acuerdo. | Departamento de Presupuestos | En atención al acuerdo se da a conocer las adecuaciones autorizadas en el ejercicio 2022, que modifican el flujo de efectivo aprobado: Adecuación núm. 2022-38-91E-76, de fecha 23 de marzo de 2022, para cubrir los siguientes gastos: suscripción a revistas y libros científicos electrónicos para el Sistema de Información Bibliotecario de ECOSUR (SIBE); artículos para elaborar material didáctico para cursos de capacitación, el Programa Pasaporte Camino del Conocimiento Científico, ECOSUR a Puertas Abiertas, etc.; servicios de soporte y mantenimiento del sistema administrativo integral GRP Net Multix. Adecuación núm. 2022-38-91E-166, de fecha 23 de mayo de 2022, para adquisición de artículos de limpieza; materiales de construcción para mantenimiento y reparación de las instalaciones del Centro y traducción de artículos científicos. Adecuaciones con núm. 2022-38-90A-198, 2022-38-90C-199, 2022-38-90U-200, 2022-38-90W-201, 2022-38-90E-202, 2022-38-91C-203 y 2022-38-91S-204, de fecha 05 de julio de 2022, por 9,016.5 miles de pesos, para cubrir la actualización al Tabulador de sueldos y salarios para los servidores públicos docente y/o de investigación y el personal administrativo y de apoyo. Adecuación núm. 2022-38-91E-224, de fecha 15 de julio de 2022, para telefonía convencional y servicios de fotocopias e impresión. Adecuación núm. 2022-38-91E-291, de fecha 01 de agosto de 2022, para la publicación en el DOF de las Licitaciones Públicas Nacionales. Adecuación núm. 2022-38-91E-395, de fecha 12 de octubre de 2022, para complementar el presupuesto para cubrir el servicio de balanceo de carga eléctrica de la Unidad Tapachula. Adecuación núm. 2022-38-90A-445, de fecha 17 de octubre de 2022, por 25.0 miles de pesos, para cubrir la actualización del monto de la ayuda para despensa para los servidores públicos de Mando. Adecuación núm. 2022-38-90A-461, 2022-38-90W-463, 2022-38-90E-464, 2022-38-91C-465 y 2022-38-91E-466 de fecha 25 de octubre de 2022, por 394.9 miles de pesos, para cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios para los servidores públicos de Mando. Adecuación núm. 2022-38-90A-581, de fecha 01 de diciembre de 2022, por incremento del uno al tres porciento al personal de menores ingresos. Adecuación núm. 2022-38-90G-627, de fecha 16 de diciembre de 2022, por 407.6 miles de pesos, para cubrir el incremento correspondiente a la conversión por promoción de plazas del personal Científico y Tecnológico. Adecuaciones con núm. 2022-38-91E-685, 2022-38-91E-686 y 2022-38-91E-687, de fecha 20, 24 y 25 de enero de 2023, respectivamente, por 8,954.8 miles de pesos, por reducción al presupuesto de ECOSUR derivado del reintegro de recursos por economías en servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y gastos por servicios de traslado de personas, del ejercicio 2022. | 100% |  | Limitaría el ejercicio del presupuesto de acuerdo a los montos autorizados, así como, el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
S-JG-0-II-22-5 | La Junta de Gobierno con fundamento en el artículo 56, fracción XIII de la Ley de Ciencia y Tecnología; así como las facultades contempladas en el artículo 12 fracciones VI y XI del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur en el ejercicio de sus atribuciones y considerando las recomendaciones de los consejeros y la opinión del Comisario Público, aprueba por unanimidad de votos el Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre del ejercicio 2022, en los términos presentados por la Titular del Centro, con la solicitud de atender como acuerdos de seguimiento las recomendaciones formuladas por los Consejeros y el Comisario Público. Asimismo, se solicita al Centro presentar la opinión íntegra de los Comisarios, como anexo del acta de la presente sesión. | Direccion de Administración | Se estan atendiendo las recomendaciones del Comité Externo de Evaluación, de los comisarios Públicos y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; asimismo se anexó la opinión de los Comisarios en el acta de la sesión. Las cuales se encuentran contempladas en este seguimiento de acuerdos. | 100% |  | Falta de atención a las recomendaciones realizadas por las diferentes instancias.
S-JG-O-II-22-7 | La Junta de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción 1 de la Ley de Ciencia y Tecnología; así como las facultades contempladas en el artículo 12, fracciones II y XXVII del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, aprueba por unanimidad de votos el informe del Programa Institucional 2023 del Centro, con la solicitud de atender como acuerdos de seguimiento las recomendaciones formuladas por los Consejeros y el Comisario Público Suplente. | CEPI/DG | Se atendieron las recomendaciones al Programa Institucional y se integra en la Carpeta de Junta de Gobierno el Informe de avances correspondiente. | 100% |  | Falta de atención a las recomendaciones realizadas por las diferentes instancias.
S-JG-O-II-22-8 | Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción I de la Ley de Ciencia y Tecnología; así como las facultades contempladas en el artículo 12, fracciones II y XXVII del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno, por unanimidad de votos, toma conocimiento de los avances presentados por el Centro a su Programa Institucional. Cabe señalar que la versión final del mismo queda sujeta a la revisión que realice la Unidad de Articulación Sectorial y Regional del CONACVT. Asimismo, se solicita a ECOSUR que, de ser el caso, atienda oportunamente las recomendaciones formuladas al Programa. | CEPI/DG | El centro ha dado seguimiento al Programa Institucional monitoreando con las áreas responsables el avance y reporte de acciones y resultados; no ha sido necesario gestionar através de la coordinación sectorial ninguna modificación al mismo. Se informa que en el primer trimestre del 2023 se gestionó con la Unidad de articulación el proceso para dar de alta las acciones del Programa Institucional en el sistema informático de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se tiene previsto en mayo del 2023 dar de alta las metas en dicho sistema informático. | 100% |  | Falta de atención a las recomendaciones realizadas por las diferentes instancias.
S-JG-O-II-22-10 | Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracciones 11, 111, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria; 9, 10 y 100 de su Reglamento; así como en las facultades contempladas en el artículo 12, fracción IX del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de votos las adecuaciones internas que tengan que realizar la entidad a su presupuesto para el ejercicio fiscal 2023. Lo anterior en el entendido que dichos movimientos presupuestales no compliquen el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. En consecuencia, el centro, informará a esta Junta de Gobierno en sus siguientes sesiones ordinarias, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya las adecuaciones internas que se lleven a cabo con base en este Acuerdo. | Departamento de Presupuestos | En atención al acuerdo se da a conocer las adecuaciones que se realizaron durante el ejercicio 2023 y que no modificaron el flujo de efectivo aprobado, así como, el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos, las cuales coadyuvan al cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. Adecuación núm. 2023-38-91E-14 y 2023-38-91E-92, de fecha 30 de enero y 14 de marzo de 2023, para cubrir el costo del seguro de vida del personal de la Institución. Adecuación núm. 2023-38-91E-99, de fecha 16 de marzo de 2023, cubrir la aportación derivada del convenio de colaboración entre el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y los Centros Públicos de Investigación, para la renovación de recursos de información electrónica del Sistema de Información Bibliotecario de ECOSUR (SIBE). Adecuación 2023-38-91E-100, de fecha 16 de marzo de 2023, para adquisición de materiales para diversos cursos de capacitación, artículos de limpieza para mantenimiento de las instalaciones del Centro y cubrir el costo de servicios de soporte y mantenimiento del sistema administrativo integral GRP Net Multix. Adecuación núm. 2023-38-91E-168, de fecha 20 de abril de 2023, para cubrir el costo de gratificaciones de fin de año, retiro y jubilación de personal del Centro. | 25% | 2023-12-31 | Limitaría el ejercicio del presupuesto de acuerdo a los montos autorizados, así como, el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
S-JG-O-II-22-11 | Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracción XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 57, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 9, 10 y 99 de su Reglamento; así como en las facultades contempladas en el artículo 12, fracción IX del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de votos las modificaciones presupuestarias externas que tenga que realizar la entidad a su presupuesto para el ejercicio fiscal 2023. Lo anterior en el entendido que dichos movimientos presupuestales no compliquen el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. En consecuencia, el Centro informará a esta Junta de Gobierno en sus siguientes sesiones ordinarias, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya las adecuaciones externas que se lleven a cabo con base en este Acuerdo. | Departamento de Presupuestos | En atención al acuerdo se da a conocer que a la fecha de este ejercicio 2023 aún no se han realizado adecuaciones presupuestales externas. | 0% | 2023-12-31 | Limitaría el ejercicio del presupuesto de acuerdo a los montos autorizados, así como, el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
2) Reporte sobre el avance y cumplimiento a las recomendaciones de los comisarios públicos sobre los Estados Financieros Dictaminados.
Acuerdo |  | Áreas responsables | Acciones realizadas | Porcentaje de avance | Fecha compromiso | Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No. | Descripción
15/2019. | Dar seguimiento a la recuperación de los adeudos que presenta el rubro de Derechos a recibir efectivo o equivalentes por 2.7 MDP, así como a la aclaración de los cargos no reconocidos y presentar la integración y antigüedad de los mismos. | Departamento de contabilidad central y área jurídica | En seguimiento a la recomendación de recuperación de los adeudos del rubro Derechos a recibir, se comenta que el monto de 1,296,161.00 fue cobrado y depositado en el ejercicio 2019. En relación a los cargos no reconocidos movimientos bancarios no reconocidos por ECOSUR a través de la banca en línea Santander, de fecha 12 de noviembre del 2018 por: $160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), derivado de 1 transferencia electrónica, que desconoce haber efectuado su cuenta de depósito número 65500532580; $69,000.00 (SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), derivado de 1 transferencia electrónica no reconocida en su cuenta de depósito número 65506546497; $1,075,838.81 (UN MILLÓN SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.), derivado de 3 transferencias electrónicas no reconocidas en su cuenta de depósito número 65503681635 y de $99,000.00 (NOVECIENTOS Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), derivado de 1 transferencia electrónica no reconocida en su cuenta de depósito número 65503681345; lo que arroja un gran total a restituir de $1,403,838.81 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.). El 14 de noviembre de 2018 la C. Gabriela Guillén Gonzáles, persona que tiene la calidad de persona autorizada para el manejo de las cuentas de ECOSUR, presentó ante la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) para hacer del conocimiento los hechos antes mencionados a la autoridad competente y la misma realizara las investigaciones necesarias en relación con el detrimento patrimonial en contra de ECOSUR, a la cual le recayó el número de carpeta de investigación FED/CAMP/0000514/2018, procedimiento que actualmente se lleva acabo. Seguimiento: Como primera estrategia, se trató de solventar la situación directamente con la Institución Bancaria BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, sin embargo, al no atender esta situación, se solicitó la intervención ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, presentando queja a la cual le recayó el número de expediente 2019/040/12074. El 30 de agosto del 2019, la Lic. Elizabeth Gómez Espinosa, Directora de Dictaminación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros emitió el DICTAMEN DE VALORACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA, reconociendo que Santander permitió que se efectuaran 6 transferencias bancarias indebidas. Tomando en cuenta, que el banco no ha reparado el daño económico, a finales del 2020, se interpuso demanda en la vía ordinaria mercantil con la finalidad de ejecutar este dictamen, proceso que se sigue a la fecha. Se informa que el día 21 de febrero del 2021 se ingresó electrónicamente la demanda ante el Juzgado en Materia Civil de Cuantía Menor de la CDMX, siendo el 26 del mismo mes y año que desecharon la demanda argumentando incompetencia, acuerdo que a la fecha no ha sido formalmente notificado, dado que para realizarlo las autoridades han informado que se generará cita para tal efecto, manifestando un rezago a causa del COVID-19. El día 06 de septiembre se ratificó ante la Fiscalia General de la Republica el dictamen contable solicitado por esta dependencia para proseguir con el curso de la demanda. Cabe destacar que es ahora la FGR quien se le turno la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDFF-CAMP-000 y sera esta quien determine el fallo. Con base al último requerimiento de información que solicitaron a ECOSUR mediante oficio número UEIDFF-3-301/2023 de fecha 17 de marzo del 2023, indican que el caso está en la Agencia del Ministerio de la Federación Titular de la Unidad de Investigación y Litigación UEIDFF”3” de la UEIDFF de la FECOC en la Ciudad de México. En el cual, solicitaron que enviáramos la información que tenemos del caso (nuestro expediente), por lo que, nuevamente se procedió a enviar, para que continuaran la investigación ya en la Unidad 3 de la UEIDFF. | 68% | Se continúan las gestiones de reconocimiento en terminos de las disposiciciones jurídicas aplicables y el tiempo de resolución depende de instancias externas | Si el resultado no fuera favorable para la institución, se tendría un menoscabo al presupuesto institucional.
1-I-22 | Del rubro de Activos, apartado "Documentos por cobrar", se solicita dar especial seguimiento e implementar las acciones necesarias para recuperar los 0.712 MDP que se constituyen por los servicios prestados al Gobierno de Chiapas y que no han sido pagados, o en su defecto, y en el supuesto que se determine como cuenta incobrable por la antigüedad del saldo a cobrar, se rinda un informe pormenorizado de las causas que dieron origen a esta situación. | Departamento Administrativo de la Unidad San Cristóbal | Se sometió para dictaminación del Comité de Cancelación de Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de ECOSUR, en sesión ordinaria llevada a cabo el 31 de enero de 2023, según casos a tratar número 3.2 Caso San Cristóbal/SEMAHN adeudo por $712,500.00. Una vez analizado y evualuado por dicho Comité, se dictaminó a favor la cancelación del adeudo por todos los integrantes según acuerdo número SO-CA-2023-4, con la recomendación de atender de forma puntual los futuros casos que pudieran presentarse, así mismo, el titular del OIC comentó que de acuerdo a la temporalidad del caso ya no era posible realizar alguna acción de cobro por haberse configurado su prescripción. Con base en esta determinación se procedió a realizar los movimientos contables correspondientes. | 100% |  | Cancelación del aduedo con base en la dictaminación del Comité de Cancelación de Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de ECOSUR.
2-I-22 | Del rubro de Activos, apartado "Deudores diversos", se solicita continuar las gestiones ante los Tribunales competentes, con la finalidad de que la institución bancaria Banco Santander (México) S.S., de cumplimiento al dictamen de fecha 30 de agosto de 2019, emitido por la CONDUSEF, en donde se determina que la institución bancaria no vigiló las medidas de seguridad a las que está obligada respecto a los 1.40 MDP que integran los retiros no reconocidos de la cuenta bancaria de ECOSUR con dicho banco. | Departamento de contabilidad central y área jurídica | Respecto a la gestión jurídica que se ha hecho para dar el cabal cumplimiento a la reparación del daño económico sufrido, es imprescindible mencionar que el Despacho Jurídico Externo, ha dado seguimiento y cumplimiento a cada una de las solicitudes de los Tribunales y en su caso ha turnado la documentación a la o las Dependencias Federales correspondientes, tal como sucedio el día 06 de septiembre en donde se acudio de forma presencial tanto el representante legal de Ecosur-Campeche, abogado y contador para ratificar ante la Fiscalia General de la Republica el dictamen contable solicitado por esta dependencia para proseguir con el curso de la demanda. Cabe destacar que es ahora la FGR quien se le turno la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDFF-CAMP-000 y sera esta quien determine el fallo. Con base al último requerimiento de información que solicitaron a ECOSUR mediante oficio número UEIDFF-3-301/2023 de fecha 17 de marzo del 2023, indican que el caso está en la Agencia del Ministerio de la Federación Titular de la Unidad de Investigación y Litigación UEIDFF”3” de la UEIDFF de la FECOC en la Ciudad de México. En el cual, solicitaron que enviáramos la información que tenemos del caso (nuestro expediente), por lo que, nuevamente se procedió a enviar, para que continuaran la investigación ya en la Unidad 3 de la UEIDFF. | 68% | Se continúan las gestiones de reconocimiento en terminos de las disposiciciones jurídicas aplicables y el tiempo de resolución depende de instancias externas | Si el resultado no fuera favorable para la institución, se tendría un menoscabo al presupuesto institucional.
3-I-22 | Llevar a cabo las acciones necesarias que permitan obtener resultados positivos, a fin de alcanzar el equilibrio financiero del Colegio, revirtiendo el desahorro registrado por 4.02 MDP. | Departamento de contabilidad central | El desahorro que se puede observar el ejercercicios fiscales presentandos en cada una de las Juntas de Gobierno reflejan el monto final por depreciación de bienes muebles e inmuebles de la Institución, en el únicamente se aprecia este movimiento contable, es importante mencionar que este movimiento no tiene un costo presupuestario. El reflejo del desahorro es motivo del cierre anual del ejercicio, el cual demuestra como ultima cifra el total de depreciación contrable de bienes, este moviento debe estar presente en el Estado de Actividades toda vez que de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental es impresindible destacar en el rubro de otros gastos aquellas estimaciones y depreciaciones que la Institución posee y debido al monto elevado de activos fijos es inevitable no plasmar la cifra de depreciación anual que se determina como resultado del cierre anual. La Institución oferta servicios internos como son pruebas especializadas en los Laboratorios Institucionales, realización de talleres y cursos, elaboración de mapas a través del Laboratorio de analisis de información geográfica, entre otros, con el proposito de buscar ingresos propios que haga contrapeso al nuevo plan de austeridad republicana pero sobretodo para ir generando recursos que permitan aportar y apoyar proporcionalmente al gasto general de la Institución o en cierta medida para que de forma paulatina cada area prestadora de servicios pueda solvertar sus gastos minimos de operación. | 53% | 2023-12-01 | El reflejo del desahorro es motivo del cierre anual del ejercicio, el cual demuestra como ultima cifra el total de depreciación contrable de bienes. El Colegio buscará medios para financiar su desarrollo del dia a dia ya que de no hacerlo no podría hacer frente a las nuevos retos de ahorro plantados por el Gobierno Federal.
4-I-22 | Del rubro de gastos de funcionamiento, respecto al ejercicio del recurso en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros", se solicita informar el motivo del incremento de alrededor de 4 MDP respecto a lo ejercido en 2022, es decir, en más del 50%. | Deparamento de Presupuesto | Para cubrir el sobre ejercicio del capítulo 2000 "Materiales y Suministros" por 4.0 MDP, se solicitó en el mes de marzo 2022, la adecuación presupuestaria compensada entre partidas de gastos de operación, para cubrir el costo de la contratación consolidada de servicios de acceso a bibliotecas, repositorios, publicaciones y bases de datos que requiere la comunidad científica de Centros Públicos CONACyT para el ejercicio 2022, en el marco del Convenio Específico de Colaboración entre el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y CPIs adherentes (ECOSUR), CCE-01/2022 de fecha 24 de febrero de 2022. El monto ejercido del capítulo 2000, se apegó al presupuesto autorizado en el ejercicio 2022. | 100% |  | Limitaría el ejercicio del presupuesto de acuerdo a los montos autorizados, así como, el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
3) Reporte sobre el avance y cumplimiento a las recomendaciones de los comisarios públicos sobre el Informe de Autoevaluación
Acuerdo |  | Áreas responsables | Acciones realizadas | Porcentaje de avance | Fecha compromiso | Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No. | Descripción
1-I-2020 | El 3 de enero del 2020 en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Protocolo para la Atención de Casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, se solicita llevar a cabo las acciones derivadas de lo dispuesto en el mismo. El 07 /10/2022 la Secretaría de la Función Pública emitió el Manual de Atención de Denuncias en los Comités de Ética, como una herramienta de consulta y orientación para: I) auxiliar a las personas en la presentación de denuncias por presuntas vulneraciones al código de ética o al código de conducta institucional, y II) apoyar a las y los integrantes del comité en la atención y análisis de las denuncias que reciban, así como en la determinación de recomendaciones y conclusión del asunto. | CE | El Protocolo fue difundido el viernes 6 de marzo de 2020 junto con el Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Acoso Sexual y el Hostiamiento Sexual y en otros momentos atendiendo las solicitudes de la Secretaría de la Función Pública. En 2021 y 2022 el Protocolo y el Pronunicamiento de Cero Tolerancia al HAS se ha difundido por correo institucional en múltiples ocasiones. A partir de la publicacion del Manual de Atención de Denuncias en los Comités de Ética, éste ha sido difundido entre los integrantes del CE y las Personas Consejeras. Se mantiene una campaña permanente sobre sanciones para las personas servidoras públicas que realicen actos de HS y AS. Para el 2022 se cuenta con seis Personas Consejeras en la institución y cuentan con su nombramiento respectivo. Tanto el personal del Comité de Ética como las personas consejeras han tomado cursos de sensibilización del INMUJERES y otras instituciones sobre estos temas. Para enero de 2023, tres de las Personas Consejeras obtuvieron su certificación, las demás se comprometieron a obtenerla en este año 2023. | 90% | 2023-05-31 | En caso de que las personas consejeras no reciban la certificación de Inmujeres es probable que no se brinde la atención óptima a los casos que se presenten por AS y HS.
13/2020 | El Centro refiere que dio cumplimiento al artículo 11 de la Ley Federal de Archivos y al 6° Lineamiento General para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, se ratificó al Coordinador de Archivos y Encargada de Archivo de Concentración y de conformidad a los establecido en el artículo 43 de la Ley Federal de Archivos, se designó al Titular y Suplente ante el Comité Técnico Consultivo de Archivos del Ejecutivo Federal (COTECAEF). Asimismo, se solicitó nombramiento-ratificación de responsables de archivo de trámite de cada unidad administrativa en las cinco unidades regionales, para actualización de la guía simple de archivos de ECOSUR. Por lo anterior, Se solicita que la entidad que de igual forma se dé cumplimiento a la Ley General de Archivos, que es la que se encuentra vigente. | Area Coordinadora de Archivos | La entidad cumplió con la totalidad de los rubros de cumplimiento normativo archivístico que refiere el Oficio Circular DG/07/2023 del 16 de diciembre de 2022 de conformidad con la Ley General de Archivos como se detalla en oficio DG/DDAN/236/2023 de fecha 16 de febrero de 2023 emitido por la Dirección de Desarrollo Archivístico Nacional del Archivo General de la Nación que se anexa. Se registró y validó ante el AGN, el Catálogo de DisposiciónDocumental, se anexa oficio DG/DDAN/795/2023 de fecha 08 DE MARZO DE 2023. Así mismo se enviaron las ligas de la publicación de los inventarios documentales antes del 30 de marzo de 2023, se anexa oficio No. CA-O-005-2023. | 100% |  | No contar con el Sistema de Archivos automatizado limita la consulta electrónica.
04/2021 | El 3 de enero de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Protocolo para la prevención, atención y sanción de hostigamiento sexual y acoso sexual, por lo que se solicita a la Institución refuerce las acciones derivadas de lo dispuesto en el mismo, y se informe de los resultados obtenidos en su implementación y reportarse de manera trimestral en las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional, en específico, la convocatoria para las personas consejeras, la Difusión de Protocolos a través de los medios o canales de comunicación institucional y las acciones de sensibilización, comunicación interna y capacitación en materia de hostigamientos sexual y acoso sexual, así como la certificación por INMUJERES teniendo en cuenta el plazo establecido en el transitorio cuarto del multicitado Protocolo. | Comité de Ética y Personas consejeras | Las acciones realizadas para cumplir con el transitorio Cuarto del Protocolo HAS se reportan trimestralmente en las sesiones ordinarias del COCODI, en el apartado IX. c. Hasta la fecha se ha cumplido con los compromisos mencionados en este transitorio cuarto. En cuanto a la certificación, para enero del 2023 se cuenta con la certificación de tres de las seis personas consejeras con la acreditación de INMUJERES. Las tres restantes se comprometieron a obtenerla en el año 2023, aunque a la fecha no se ha abierto el curso de INMUJERES de preparación a la certificación. | 90% | 2023-12-31 | Incumplimiento en la atención de los casos de hostigamiento y acoso sexual.
02/2022 | Se solicita al Centro Público de Investigación trabajar en coordinación con el OIC para atender las observaciones que se encuentran en proceso e implementar las acciones correspondientes para evitar su recurrencia. | Dirección de Administración | Se ha venido trabajando de manera coordinada con el Órgano Interno de Control en la atención de las observaciones, para lo cual se tienen reuniones periodicas con las áreas y el OIC. | 100% |  | Se incurriría en faltas administrativas en caso de no atender las observaciones
1-II-22 | Se sugiere al Colegio continuar con la gestión para que en los informes de autoevaluación que emiten, en el ejercicio de rendición de cuentas, se realicen, mantengan y privilegien acciones para el uso del lenguaje ciudadano. | CEPI/DG | A fin de que la información que se presenta en el informe de autoevaluación sea sencilla, amigable y con lenguaje ciudadano que favorezca la visibilidad de nuestro quehacer, en el informe el contenido se redacta con una escritura clara, sencilla, puntual y ordenada, con un índice de contenidos. En la compilación del informe 2022, se solicitó a los grupos académicos y áreas que realizan aportaciones sustantivas, la reducción de caracteres, y se logró disminuir el número de páginas. La información se mantuvo con base en la tabla de contenidos que fue revisada y actualizada, y se revisa el uso del lenguaje incluyente. De manera constante se utilizaron fotografías y gráficos para presentar la información. Así mismo se trabajó en evitar repeticiones en las diferentes secciones. | 100% |  | Falta de atención a las recomendaciones realizadas por el Comisariato.
2-II-22 | En relación con el cumplimiento del Programa Sectorial de Mediano Plazo (PSMP), se solicita al Colegio presentar el informe correspondiente. | CEPI/DG | Con base en el oficio G200/090/2023 de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional se integra el informe de actividades del Programa Institucional 2022-2024 El Colegio de la Frontera Sur y se presenta en la Carpeta de Junta de Gobierno. | 100% |  | Falta de atención a las recomendaciones realizadas por el Comisariato.
3-II-22 | Implementar alternativas que, mediante la difusión de información, insumos y herramientas tecnológicas, abran o mejoren los espacios participativos para la vigilancia preventiva y combate a la corrupción. | Dirección de Administración | Se realiza periodicamente la difusión de información para evitar actos de corrupción y como realizar las denuncias de manera anónima. En breve la institución emitirá su posicionamiento de cero tolerancias a los actos de corrupción | 100% |  | Falta de atención a las recomendaciones realizadas por el Comisariato, las cuales son de suma importancia para evitar caer en actos de corrupción.
4-II-22 | Continuar con la buena práctica de verificar periódicamente las acciones que el Colegio lleva a cabo con motivo de la observancia a la Ley Federal de Austeridad Republicana, incluyendo los ahorros y resultados obtenidos. | Departamento de Presupuesto | En cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana y a los Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal, estos últimos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre del 2020, en El Colegio de la Frontera Sur se implementaron diversas medidas de austeridad para optimizar los recursos de gastos de operación, aunado a ello, por la contingencia sanitaria se suspendieron algunos viajes internacionales, se incrementó el trabajo a través del sistema de videoconferencias y reuniones virtuales, que dio como resultado un ahorro de 3,377.7 miles de pesos, en el capítulo 2000, 3000 y 4000, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. | 100% |  | Estaríamos incumpliendo con las medidas establecidas por el gobierno federal, en particular a la Ley Federal de Austeridad Repúblicana.
5-II-22 | Mantener vigentes los principios de datos abiertos respecto a la información pública que se genere y publique, con motivo del desempeño de las actividades institucionales. | Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación (UTIC) Unidad de Transparencia | Con base al ACUERDO por el que se emite la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración Pública Federal 2021-2024. Publicado en el DOF el 30/06/2021 y a la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración Pública Federal 2021-2024, ECOSUR pone a disposición de la ciudadanía los datos abiertos generados como resultado de las actividades tanto sustantivas como administrativas de las áreas de la Institución, mismos que cumplen con los principios rectores; esta información se encuentra disponible en la página web Institucional, así como en el portal oficial de datos.gob.mx, disponible para su consulta en la siguiente liga: https://datos.gob.mx/busca/dataset?q=ECOSUR& | 100% |  | No contar con información de interés para la ciudadanía sobre las actividades que realiza la institución
6-II-22 | Respecto a la racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, se sugiere persistir en la implementación de medidas de consumo controlado y administrar su ejercicio conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez. | Departamento de Presupuesto/Administradores de unidad | Se realizaron ordenes de suministro en apego a los contratos consolidados de manera plurianual correspondiente al servicio de Microsoft, el cual fue consolidado por CONACYT; así como la contratación plurianual correspondiente al servicio de enlaces; se realizaron contratos correspondientes al servicio de vigilancia, limpieza, seguro de bienes y de personas, boletos de avión, servicio de combustible, mantenimiento al parque vehícular, mantenimiento eléctrico, mantenimiento a los aires acondicionados. | 100% |  | Estaríamos incumpliendo con las medidas establecidas por el gobierno federal, en particular a la Ley Federal de Austeridad Repúblicana.
7-II-22 | En relación con la administración de riesgos, mantener una continua atención en los riesgos para que en caso de identificar alguno o algunos relevantes que pudieran amenazar el cumplimiento de los logros y objetivos insitucionales se realicen las acciones correspondiente para prevenir su materialización y, en su caso, guardar comunicación con el OIC para su atención. | Dirección de Administración | Se ha venido trabajando de manera coordinada con el Órgano Interno de Control en la identificación de riesgos y evitar que estos se materialicen, esto se informa trimestralmente en las sesiones de COCODI. Se sigue trabajando en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) | 100% |  | No tener identificado los riesgos que pueden amenazar el cumplimiento de los logros y objetivos institucionales.
8-II-22 | Mantener las actividades que den cuenta del seguimiento a los programas presupuestarios, mediante la verificación del cumplimiento de metas y objetivos establecidos. | Deparamento de Presupuesto | En cumplimento a las recomendaciones de los Comisarios, de forma trimestral se informa en el COCODI el avance del ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios y del cumplimiento de las metas establecidas para ECOSUR. | 100% |  | Limitaría el ejercicio del presupuesto de acuerdo a los montos autorizados, así como, el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
4) Reporte sobre el avance y cumplimiento a las recomendaciones del comité externo de evaluación.
Acuerdo |  | Áreas responsables | Acciones realizadas | Porcentaje de avance | Fecha compromiso | Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No. | Descripción
16/2020 | Considerar la posibilidad de realizar un estudio sobre la percepción y potencial aplicación en la región de las actividades que realiza ECOSUR, tomando en consideración toda su red de vínculos con los diferentes sectores productivos, sociales y académicos. | CGVI | Se elaboró una base de datos que contiene la siguiente información: 1. Convenios y contratos que se tienen con entidades de la región de influencia de ECOSUR. 2. Nombres de instituciones con las que participa ECOSUR. 3. Nombre de Redes a las que pertenece o colabora ECOSUR | 100% |  | Mala vinculación del personal de investigación con la región
08/2021 | Intensificar las relaciones con los países del Caribe y Centroamérica en torno a los grandes temas que comparten en la región, a través de agencias como SICA (Sistema para la Integración Centroamericana) y el CSUCA (Consejo Superior Universitario Centroamericano). | CGVI | Se cuenta con algunos convenios de colaboración con instituciones de Centroamérica. Se le hizo llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores el folleto institucional, así como una presentación de ECOSUR, para que la haga extensa a las embajadas que hay de México en Centroamérica. | 100% |  | Falta a la misión de ECOSUR de trabajar en centroamérica
01/2022 | Reelaborar la estrategia de gestión a la luz de las nuevas directrices del Gobierno Federal para la obtención de más recursos extraordinarios. Se insta a las autoridades sectoriales del CONACyT a atender las necesidades financieras reales de la institución que garanticen las funciones sustantivas y de operatividad del Centro para aumentar las acciones en beneficio de la región. | Dirección General Dirección de Administración CEPI | Seguido de la captación de recursos propios que este año gestionó ECOSUR y de la gestión de la Dirección General ante Conacyt para disponer de estos recursos y utilizarlos en solventar las necesidades extraordinarias que tiene la institución, la recomendación de Conacyt fue elaborar y registrar la Cartera de Inversión para poder adquir equipos necesarios y abatir un poco la obsolecencia que se tiene en bienes informáticos, aires acondiconados y vehiculos. Por esta razón, se elaboró y registró la Cartera de inversión con recursos propios con el objetivo de reorganizar los recursos que se requieren para cubrir parte de las necesidades institucionales, esta Cartera no fue autorizada. | 100% |  | Se perdería oportunidades de cumplir con las metas y objetivos institucionales
02/2022 | Continuar promoviendo la renovación generacional de la plantilla académica (investigadores y técnicos) en el contexto del Programa Institucional 2022-2024. | CGA | Se han realizado siete concursos, en seis se encontró a la persona indicada y uno se declaró desierto. De los seis finalizados, se logró la incorporación de una técnica, y está en proceso de autorización de la SHCP y del CONACYT tres de personal técnico y dos de investigación. La actividad esta incluida en el PLAED 2022. | 100% |  | Se retrasaría el desarrollo de proyectos de investigación y se afectaría el cumplimiento adecuado de servicios a proyectos y áreas de usuarios.
03/2022 | Con el objetivo de incrementar la sinergia institucional se recomienda que cada unidad elabore su propio Plan de Desarrollo. | CGA/ Departamentos Académicos | Se realizaron dos reuniones de trabajo con las coordinaciones de unidad para establecer los lineamientos y formatos de los programas estratégicos de unidad, alineados con el Programa Institucional ECOSUR. | 30% | 2023-12-31 | Falta de coordinación en el desarrollo entre unidades, limitando el aprovechamiento de oportunidades.
04/2022 | Continuar con la adaptación de los nuevos indicadores específicos propuestos por el ECOSUR para evaluar la incidencia, cuidando que estén alineados con el Programa Estratégico | CEPI | En la segunda reunión ordinaria de Consejo Técnico Consultivo Interno (22 y 23 de junio 2022) se conformó una comisión integrada por coordinadores de Departamentos Académicos con el objetivo de realizar una propuesta sobre cómo medir el impacto social. En la tercera reunión ordinaria de CTCI (23 y 24 de noviembre 2022) el Dr. Eduardo Bello, presentó los resultados obtenidos en el análisis sobre el Impacto social de la ciencia (Informe: Impacto social de la ciencia: una visión desde El Colegio de la Frontera Sur. Conclusión extraída del informe: “Una estimación precisa del impacto social de la ciencia es complejo y multifactorial y posiblemente estimable para proyectos y grupos sociales concretos, en cuyo caso se sugiere que se construyan esquemas de identificación de procesos de impacto social cuyo análisis deriven en indicadores del impacto ad hoc. También es posible que surjan indicadores del análisis que se están llevando a cabo, respecto a proyectos transdiciplinarios y de incidencia. El incremento de ciencia con incidencia (investigación transdisciplinaria o que promuevan un cambio social evidente) en ECOSUR tiene limitaciones estructurales, de competencias y número de personal académico y financieros, y es necesario de discutir continuamente respecto a temas y modos de hacer ciencia. Se trata de realizar un trabajo de investigación cercano y continuo entre los actores involucrados, generar propuestas financiables robustas pero flexibles que puedan ser de largo plazo”. | 100% |  | Invisibilidad en el impacto socialInvisisibilidad en el impacto social
05/2022 | Identificar a qué nivel y cómo se mide el impacto social de las actividades del Centro. | CGVI | Medir el impacto social es complejo y de largo aliento. Sin embargo, en este año, se inició una medición a través del número de personas que participan en las actividades que se realizan en ECOSUR. Más adelante se añalizarán otros datos pertinentes. | 100% |  | Falta de evaluación de una de las metas institucionales
06/2022 | Mantener la tendencia positiva del número total de publicaciones científicas y focalizar el esfuerzo en revistas del primer o segundo cuartil por cada área de especialidad | CGA | Se está analizando cómo trabajar con los departamentos académicos para focalizar revistas de primer o segundo quartil. Se encargó al SIBE un listado de revistas de los cuartiles uno o dos en las que publica el personal académico de ECOSUR. | 50% | 2023-12-31 | Mantenimiento de las actuales tendencias, sin cambio.
07/2022 | Analizar la causa de la baja promoción a niveles II o superiores dentro del S.N.I. y tomar medidas al respecto. | CGA | Se realizó un estudio para identificar al personal que se ha mantenido por más de dos periodos en el mismo nivel. Se encontró que es importante seguir apoyando el pago de publicaciones, difundir aspectos sobre criterios del SNI, y socializar aprendizajes de las personas que fueron promovidas, aspectos que serán implementados en 2023. | 100% |  | Se perdería oportunidades de mejorar el desempeño del Centro
08/2022 | Seguir trabajando en la diversificación de fuentes de financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación y vinculación. | CGA/CGVI | Se distribuye al personal académico las convocatorias internacionales y nacionales en boletines y correos. En otro ámbito, se invitó al personal académico (investigación y técnico) a tomar un diplomado en Plan de Negocios, de ello salió una propuesta para financiamiento. Por otro lado, se han firmado a lo largo del año, contratos para financiar proyectos de investigación. Se está consolidando una unidad de Servicios (UNSEI) cuyo objetivo es captar recursos mediante la oferta de servicios de laboratorio y otros. | 100% |  | Se mantendrían las mismas tendencias de desempeño.
09/2022 | Continuar de forma permanente el seguimiento de egresados, e incluir un análisis pormenorizado de ocupación y de empleadores. | CGP | El Posgrado realiza una campaña permanente con las personas egresadas y está organizando la encuesta a empleadores para realizar un análisis detallado. | 100% |  | Se perdería la oportunidad de conocer el impacto del posgrado de ECOSUR y mejorar sus contenidos
10/2022 | Se recomienda un análisis más detallado de la pertinencia de poner en marcha los posgrados nacionales en el corto plazo; debe evaluarse la pertinencia de los plazos de apertura y niveles de compromiso. | CGP | Se han realizado, además de un estudio interno sobre la factibilidad, dos análisis externos sobre la pertinencia de poner en marcha los posgrados: análisis diagnóstico de las condiciones y necesidades científicas y sociales, y análisis de pertinencia social. | 100% |  | Se limitaría el impacto positivo de nuevos posgrados
11/2022 | Se recomienda incluir en la elaboración de propuestas de Posgrados Nacionales a las IES públicas de México. | CGP | La propuesta de creación de los Posgrados Nacionales, ha sido impulsada por el CONACYT y su objetivo es la integración de los CPI. Nuestro procedimiento para dar de alta los programas de Posgrado promueve una mayor articulación con los actores de la región sur sureste de México y fuera de ella, e incluye la participación de IES. | 100% |  | Se pierde la oportunidad de vinculación regional
5) Reporte sobre el avance y cumplimiento a las recomendaciones de la evaluación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Recomendación | Se recomienda mejorar el proceso de administración presupuestal de recursos, lo cual permitirá al Centro generar información transparente de manera eficiente y oportuna, evitando potenciales observaciones de auditoría. Se sugiere revisar que el ejercicio de gasto esté apegado al presupuesto autorizado del Centro, permitiendo mejorar el seguimiento y control administrativo y evitando potenciales observaciones de auditoría. | Dirección de Administración | En seguimiento a las recomendaciones y para que el ejercicio del gasto esté apegado al presupuesto autorizado, se han realizado adecuaciones presupuestarias compensadas en recursos de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales, para cubrir las necesidades del área sustantiva para la operación y funcionamiento del Centro, con la finalidad de dar cumplimiento con las metas y objetivos institucionales de El Colegio de la Frontera Sur. | 100% |  | Limitaría el ejercicio del presupuesto de acuerdo a los montos autorizados, así como, el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
| Así mismo se insta al Centro a continuar esmerándose en el cumplimiento de las reglas y normativa en materia de gestión presupuestal. | Departamento de Presupuesto