## Seguimiento de Acuerdos
4.0 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
1) Reporte sobre el avance y cumplimiento de acuerdos de la Junta de Órgano de Gobierno.
Acuerdo |  | Áreas responsables | Acciones realizadas | Porcentaje de avance | Fecha compromiso | Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No. | Descripción
S-JG-O-I-20-12 | La Junta de Gobierno de El colegio de la Frontera Sur, en el ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 56, fracción IX de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción VIII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como las facultades contempladas en el artículo 12, fracción III, del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, autoriza por unanimidad de votos, iniciar los trámites ante las instancias competentes para gestionar la modificación de su estructura básica, de conformidad con el anexo presentado. | Subdirección de Recursos Humanos | Este compromiso se viene trabajando con apoyo de la Coordinadora Sectorial desde el 2019. El 24 de junio de 2021, se efectuó la carga del escenario en el RHNet, adjuntando para tal efecto el cuadro comparativo de plazas y propuesta del organigrama de la estructura básica, como acciones de actualización la Coordinadora de Sector nuevamente nos ha solicitado realizar la carga de nuestra estructura, por lo que el 2 de diciembre de 2022 esta quedó registrada bajo el nombre “ECOSUR_TABULADOR2211291146”, misma que está sujeta a aprobación. Se realizó una actualización el 10 de agosto de 2023, quedando bajo el nombre de escenario ECOSUR_OIC2307191435, derivado de que recibimos la estructura opinada del Órgano Interno de Control para proceder a registro. | 90% | 2023-12-31 | No contar con una estructura actualizada
S-JG-O-II-22-10 | Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracciones 11, 111, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria; 9, 10 y 100 de su Reglamento; así como en las facultades contempladas en el artículo 12, fracción IX del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de votos las adecuaciones internas que tengan que realizar la entidad a su presupuesto para el ejercicio fiscal 2023. Lo anterior en el entendido que dichos movimientos presupuestales no compliquen el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. En consecuencia, el centro, informará a esta Junta de Gobierno en sus siguientes sesiones ordinarias, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya las adecuaciones internas que se lleven a cabo con base en este Acuerdo. | Departamento de Presupuestos | En atención al acuerdo se da a conocer las adecuaciones que se realizaron durante el ejercicio 2023 y que no modificaron el flujo de efectivo aprobado, así como, el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos, las cuales coadyuvan al cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. Adecuación núm. 2023-38-91E-14 y 2023-38-91E-92, de fecha 30 de enero y 14 de marzo de 2023, para cubrir el costo del seguro de vida del personal de la Institución. Adecuación núm. 2023-38-91E-99, de fecha 16 de marzo de 2023, cubrir la aportación derivada del convenio de colaboración entre el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y los Centros Públicos de Investigación, para la renovación de recursos de información electrónica del Sistema de Información Bibliotecario de ECOSUR (SIBE). Adecuación 2023-38-91E-100, de fecha 16 de marzo de 2023, para adquisición de materiales para diversos cursos de capacitación, artículos de limpieza para mantenimiento de las instalaciones del Centro y cubrir el costo de servicios de soporte y mantenimiento del sistema administrativo integral GRP Net Multix. Adecuación núm. 2023-38-91E-168, de fecha 20 de abril de 2023, para cubrir el costo de gratificaciones de fin de año, retiro y jubilación de personal del Centro. Adecuación núm. 2023-38-91E-245, de fecha 29 de mayo de 2023, para adquisición de refacciones y accesorios de cómputo para la actualización de equipos; adquisición de artículos y materiales de limpieza para el mantenimiento y sanitización de las instalaciones de las cinco unidades de ECOSUR; adquisición de materiales eléctricos, de construcción e impermeabilización para el mantenimiento y reparación de las instalaciones; cubrir el costo de los servicios de jardinería, cursos y talleres de capacitación del personal científico y técnico. Adecuación núm. 2023-38-91E-250, de fecha 07 de junio de 2023, para cubrir los costos de los servicios de limpieza y jardinería de las instalaciones de las cinco Unidades ECOSUR. | 50% | 2023-12-31 | Limitaría el ejercicio del presupuesto de acuerdo a los montos autorizados, así como, el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
S-JG-O-II-22-11 | Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracción XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 57, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 9, 10 y 99 de su Reglamento; así como en las facultades contempladas en el artículo 12, fracción IX del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de votos las modificaciones presupuestarias externas que tenga que realizar la entidad a su presupuesto para el ejercicio fiscal 2023. Lo anterior en el entendido que dichos movimientos presupuestales no compliquen el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. En consecuencia, el Centro informará a esta Junta de Gobierno en sus siguientes sesiones ordinarias, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya las adecuaciones externas que se lleven a cabo con base en este Acuerdo. | Departamento de Presupuestos | En atención al acuerdo se da a conocer las adecuaciones autorizadas durante el periodo enero - junio 2023 y que modificaron el flujo de efectivo aprobado: Adecuación núm. 2023-38-90C-202, 2023-38-91E-203, 2023-38-90U-204, 2023-38-90W-205, 2023-38-91U-206, 2023-38-90C-207 y 2023-38-90A-208, de fecha 23 de mayo de 2023, por 11,165.1 miles de pesos, para cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios para los servidores públicos Docente y/o de Investigación y el personal Administrativo y de Apoyo. | 50% | 2023-12-31 | Limitaría el ejercicio del presupuesto de acuerdo a los montos autorizados, así como, el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
S-JG-O-I-23-12 | Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38, segúndo párrafo de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; así como en las facultades contempladas en el artículo 12, fracción V del Decreto por el cual se reesctructura el Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno aprueba, por unanimidad de votos, la creación del Doctorado en Ciencias de Agroecología, el cual se impartirá en el COlegio de la Frontera Sur, en las Unidades de Chetumal, San Cristóbal, Tapachula y Villahermosa en consecuanecia el ECOSUR, informará a la Junta de Gobierno en sus siguientes sesiones ordinarias, el seguimiento de este Acuerdo. Lo anterior, en el entendido de que dicha aprobación deberá ajustarse al techo presupuestal aprobado por la H. Cámara de Diputados en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes. | Coordinación General de Posgrado | Se ha elaborado convenio de colaboración de instituciones participantes, y se ha presentado s Conahcyt el reglamento que lo regulará. Para diciembre 2023 se presentará a la SEP | 40% | 2023-12-31 | Subutilizar las posibilidades de formacion de la plata académica de Ecosur y debilitar las opciones agroecologicas para la agricultura del sur de México.
2) Reporte sobre el avance y cumplimiento a las recomendaciones de los comisarios públicos sobre los Estados Financieros Dictaminados.
Acuerdo |  | Áreas responsables | Acciones realizadas | Porcentaje de avance | Fecha compromiso | Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No. | Descripción
15/2019. | Dar seguimiento a la recuperación de los adeudos que presenta el rubro de Derechos a recibir efectivo o equivalentes por 2.7 MDP, así como a la aclaración de los cargos no reconocidos y presentar la integración y antigüedad de los mismos. | Departamento de contabilidad central y área jurídica | En seguimiento a la recomendación de recuperación de los adeudos del rubro Derechos a recibir, se comenta que el monto de 1,296,161.00 fue cobrado y depositado en el ejercicio 2019. En relación a los cargos no reconocidos movimientos bancarios no reconocidos por ECOSUR a través de la banca en línea Santander, de fecha 12 de noviembre del 2018 por: $160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), derivado de 1 transferencia electrónica, que desconoce haber efectuado su cuenta de depósito número 65500532580; $69,000.00 (SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), derivado de 1 transferencia electrónica no reconocida en su cuenta de depósito número 65506546497; $1,075,838.81 (UN MILLÓN SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.), derivado de 3 transferencias electrónicas no reconocidas en su cuenta de depósito número 65503681635 y de $99,000.00 (NOVECIENTOS Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), derivado de 1 transferencia electrónica no reconocida en su cuenta de depósito número 65503681345; lo que arroja un gran total a restituir de $1,403,838.81 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.). El 14 de noviembre de 2018 la C. Gabriela Guillén Gonzáles, persona que tiene la calidad de persona autorizada para el manejo de las cuentas de ECOSUR, presentó ante la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) para hacer del conocimiento los hechos antes mencionados a la autoridad competente y la misma realizara las investigaciones necesarias en relación con el detrimento patrimonial en contra de ECOSUR, a la cual le recayó el número de carpeta de investigación FED/CAMP/0000514/2018, procedimiento que actualmente se lleva acabo. Seguimiento: Como primera estrategia, se trató de solventar la situación directamente con la Institución Bancaria BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, sin embargo, al no atender esta situación, se solicitó la intervención ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, presentando queja a la cual le recayó el número de expediente 2019/040/12074. El 30 de agosto del 2019, la Lic. Elizabeth Gómez Espinosa, Directora de Dictaminación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros emitió el DICTAMEN DE VALORACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA, reconociendo que Santander permitió que se efectuaran 6 transferencias bancarias indebidas. Tomando en cuenta, que el banco no ha reparado el daño económico, a finales del 2020, se interpuso demanda en la vía ordinaria mercantil con la finalidad de ejecutar este dictamen, proceso que se sigue a la fecha. Se informa que el día 21 de febrero del 2021 se ingresó electrónicamente la demanda ante el Juzgado en Materia Civil de Cuantía Menor de la CDMX, siendo el 26 del mismo mes y año que desecharon la demanda argumentando incompetencia, acuerdo que a la fecha no ha sido formalmente notificado, dado que para realizarlo las autoridades han informado que se generará cita para tal efecto, manifestando un rezago a causa del COVID-19. El día 06 de septiembre se ratificó ante la Fiscalia General de la Republica el dictamen contable solicitado por esta dependencia para proseguir con el curso de la demanda. Cabe destacar que es ahora la FGR quien se le turno la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDFF-CAMP-000 y sera esta quien determine el fallo. Con base al último requerimiento de información que solicitaron a ECOSUR mediante oficio número UEIDFF-3-301/2023 de fecha 17 de marzo del 2023, indican que el caso está en la Agencia del Ministerio de la Federación Titular de la Unidad de Investigación y Litigación UEIDFF”3” de la UEIDFF de la FECOC en la Ciudad de México. En el cual, solicitaron que enviáramos la información que tenemos del caso (nuestro expediente), por lo que, nuevamente se procedió a enviar, para que continuaran la investigación ya en la Unidad 3 de la UEIDFF. | 68% | Se continúan las gestiones de reconocimiento en terminos de las disposiciciones jurídicas aplicables y el tiempo de resolución depende de instancias externas | Si el resultado no fuera favorable para la institución, se tendría un menoscabo al presupuesto institucional.
2-I-22 | Del rubro de Activos, apartado "Deudores diversos", se solicita continuar las gestiones ante los Tribunales competentes, con la finalidad de que la institución bancaria Banco Santander (México) S.S., de cumplimiento al dictamen de fecha 30 de agosto de 2019, emitido por la CONDUSEF, en donde se determina que la institución bancaria no vigiló las medidas de seguridad a las que está obligada respecto a los 1.40 MDP que integran los retiros no reconocidos de la cuenta bancaria de ECOSUR con dicho banco. | Departamento de contabilidad central y área jurídica | Respecto a la gestión jurídica que se ha hecho para dar el cabal cumplimiento a la reparación del daño económico sufrido, es imprescindible mencionar que el Despacho Jurídico Externo, ha dado seguimiento y cumplimiento a cada una de las solicitudes de los Tribunales y en su caso ha turnado la documentación a la o las Dependencias Federales correspondientes, tal como sucedio el día 06 de septiembre en donde se acudio de forma presencial tanto el representante legal de Ecosur-Campeche, abogado y contador para ratificar ante la Fiscalia General de la Republica el dictamen contable solicitado por esta dependencia para proseguir con el curso de la demanda. Cabe destacar que es ahora la FGR quien se le turno la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDFF-CAMP-000 y sera esta quien determine el fallo. Con base al último requerimiento de información que solicitaron a ECOSUR mediante oficio número UEIDFF-3-301/2023 de fecha 17 de marzo del 2023, indican que el caso está en la Agencia del Ministerio de la Federación Titular de la Unidad de Investigación y Litigación UEIDFF”3” de la UEIDFF de la FECOC en la Ciudad de México. En el cual, solicitaron que enviáramos la información que tenemos del caso (nuestro expediente), por lo que, nuevamente se procedió a enviar, para que continuaran la investigación ya en la Unidad 3 de la UEIDFF. | 68% | Se continúan las gestiones de reconocimiento en terminos de las disposiciciones jurídicas aplicables y el tiempo de resolución depende de instancias externas | Si el resultado no fuera favorable para la institución, se tendría un menoscabo al presupuesto institucional.
3-I-22 | Llevar a cabo las acciones necesarias que permitan obtener resultados positivos, a fin de alcanzar el equilibrio financiero del Colegio, revirtiendo el desahorro registrado por 4.02 MDP. | Departamento de contabilidad central | El desahorro que se puede observar el ejercercicios fiscales presentandos en cada una de las Juntas de Gobierno reflejan el monto final por depreciación de bienes muebles e inmuebles de la Institución, en el únicamente se aprecia este movimiento contable, es importante mencionar que este movimiento no tiene un costo presupuestario. El reflejo del desahorro es motivo del cierre anual del ejercicio, el cual demuestra como ultima cifra el total de depreciación contrable de bienes, este moviento debe estar presente en el Estado de Actividades toda vez que de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental es impresindible destacar en el rubro de otros gastos aquellas estimaciones y depreciaciones que la Institución posee y debido al monto elevado de activos fijos es inevitable no plasmar la cifra de depreciación anual que se determina como resultado del cierre anual. La Institución oferta servicios internos como son pruebas especializadas en los Laboratorios Institucionales, realización de talleres y cursos, elaboración de mapas a través del Laboratorio de analisis de información geográfica, entre otros, con el proposito de buscar ingresos propios que haga contrapeso al nuevo plan de austeridad republicana pero sobretodo para ir generando recursos que permitan aportar y apoyar proporcionalmente al gasto general de la Institución o en cierta medida para que de forma paulatina cada area prestadora de servicios pueda solvertar sus gastos minimos de operación. | 53% | 2023-12-01 | El reflejo del desahorro es motivo del cierre anual del ejercicio, el cual demuestra como ultima cifra el total de depreciación contrable de bienes. El Colegio buscará medios para financiar su desarrollo del dia a dia ya que de no hacerlo no podría hacer frente a las nuevos retos de ahorro plantados por el Gobierno Federal.
E-1-23 | Se exhorta a la institución a revisar el tema encontrado por el auditor externo en su párrafo de énfasis, relativas al rubro "Depreciación acumulada2 (Inciso B del Informe de Estados Financieros Dictaminados de la Institución), aplicando medidas de control continua para su atención. | Departamento de Contabilidad. | Se ha establecido un proceso de control interno, el cual ha permitido realziar un registro minucioso y un calculo correcto de la depreciacion de bienes de activo fijo, el cual a través de las concialiaciones mensuales que se estan realizando nos permite identificar si hubiera alguna diferencia | 50% | 2023-12-31 | No se presentarian cifras correctas en el estado de situación y no permitiria tener un panorama real de la situación de la Institución.
E-2-23 | Continuar con las acciones de cobranza y recuperación de adeudos, así como establecer mecanismos que garanticen el cobro de las mismas. | Departamento de Contabilidad | Se establecieron mecanismos que nos permiten identificar aquellos saldos atrasados y realizar una actuación oportuna de cobranza de los funcionarios que presentan un atraso en el reembolso y/o comprobación de recursos. Dentro de esta cuenta se tiene registrado de forma incorrecta el importe de $13,803,797 el cual será presentada mediante acuerdo en la segunda sesión ordinaria de la junta de gobierno 2023 para la cancelación correspondiente. Este importe no representa un menoscabo monetario para la Institución toda vez que los registros realizados representaron movimientos virtuales para reconocer el comportamiento multianual de los proyectos de la Institución y es importante realizar la cancelación para corregir los registros contables efectuados en ejercicios anteriores y obtener una información financiera confiable y ajustada a la veracidad de las transacciones económicas dentro de los estados financieros. | 50% | 2023-12-31 | Reflejaria una falta de control interno para la recuperación de saldos.
E-3-23 | Informar las causas que dieron origen al resultado deficitiario presentado por el Colegio y, en la medida de lo posible impulsar las acciones necesarias a fin de que se obtengan resultados positivos financieramente, estableciendo las estrategias operativas que consideren convenientes. | Departamento de Contabilidad. | El desahorro que se puede observar el ejercercicios fiscales presentandos en cada una de las Juntas de Gobierno reflejan el monto final por depreciación de bienes muebles e inmuebles de la Institución, en el únicamente se aprecia este movimiento contable, es importante mencionar que este movimiento no tiene un costo presupuestario. El reflejo del desahorro es motivo del cierre anual del ejercicio, el cual demuestra como ultima cifra el total de depreciación contrable de bienes, este moviento debe estar presente en el Estado de Actividades toda vez que de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental es impresindible destacar en el rubro de otros gastos aquellas estimaciones y depreciaciones que la Institución posee y debido al monto elevado de activos fijos es inevitable no plasmar la cifra de depreciación anual que se determina como resultado del cierre anual. La Institución oferta servicios internos como son pruebas especializadas en los Laboratorios Institucionales, realización de talleres y cursos, elaboración de mapas a través del Laboratorio de analisis de información geográfica, entre otros, con el proposito de buscar ingresos propios que haga contrapeso al nuevo plan de austeridad republicana pero sobretodo para ir generando recursos que permitan aportar y apoyar proporcionalmente al gasto general de la Institución o en cierta medida para que de forma paulatina cada area prestadora de servicios pueda solvertar sus gastos minimos de operación. La Institución ha realizado acciones para poder obtener recursos desde su operación interna, mismos que han permitido sufrar gastos operativos internos y de esta forma coadyuvar a la operación del Centro, buscando un mejor ejercicio del gasto. | 55% | 2023-12-31 | Al realizar el analisis del total de ingreso menos los gastos del ejercicio y sin incluir depreciación se puede observar en cada uno de los ejercicios fiscales un ahorro en promedio de 6,604 miles de pesos; como se detallo al inicio el desahorro final se aprecia toda vez que al realizar el cierre del ejericio se registra como un gasto la depreciación anual, lo que impacta en negativo en la presentación final del estado de actividades. De acuerdo al analsis pormenorizado el Centro presente un ahorro de manera general y su operación no se ve obstaculizado financieramente.
3) Reporte sobre el avance y cumplimiento a las recomendaciones de los comisarios públicos sobre el Informe de Autoevaluación
Acuerdo |  | Áreas responsables | Acciones realizadas | Porcentaje de avance | Fecha compromiso | Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No. | Descripción
1-I-2020 | El 3 de enero del 2020 en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Protocolo para la Atención de Casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, se solicita llevar a cabo las acciones derivadas de lo dispuesto en el mismo. El 07 /10/2022 la Secretaría de la Función Pública emitió el Manual de Atención de Denuncias en los Comités de Ética, como una herramienta de consulta y orientación para: I) auxiliar a las personas en la presentación de denuncias por presuntas vulneraciones al código de ética o al código de conducta institucional, y II) apoyar a las y los integrantes del comité en la atención y análisis de las denuncias que reciban, así como en la determinación de recomendaciones y conclusión del asunto. | CE | El Protocolo fue difundido el viernes 6 de marzo de 2020 junto con el Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Acoso Sexual y el Hostiamiento Sexual y en otros momentos atendiendo las solicitudes de la Secretaría de la Función Pública. En 2021 y 2022 el Protocolo y el Pronunicamiento de Cero Tolerancia al HAS se ha difundido por correo institucional en múltiples ocasiones. A partir de la publicacion del Manual de Atención de Denuncias en los Comités de Ética, éste ha sido difundido entre los integrantes del CE y las Personas Consejeras (PC). Se mantiene una campaña permanente sobre sanciones para las personas servidoras públicas que realicen actos de HS y AS. Para el 2022 se cuenta con seis PC en la institución y cuentan con su nombramiento respectivo. Tanto el personal del Comité de Ética como las personas consejeras han tomado cursos de sensibilización del INMUJERES y otras instituciones sobre estos temas. Para enero de 2023, tres de las PC obtuvieron su certificación, las demás se comprometieron a obtenerla en este año 2023. A partir publicación del Manual de Atención de Denuncias en los Comités de Ética, se dió a conocer a los y las integrantes del CE para su conocimiento y aplicación. Así como la difusión a la comunidad del Manual e infografías enviados por la UCMAPF (antes UEPPCI) con los tipos de denuncias que se pueden presentar ante el CE en caso de ser víctima de discriminación, acoso laboral, hostigamiento sexual y acoso sexual. Para una mejor atención a las denuncias, en coordinación con las PC y la UIG se invitó al curso virtual “Atención de denuncias por parte de los Comités de Ética”, impartido por SFP el 06 de julio de 2023. Adicionalmente se impartió el Taller Primeros Auxilios Psicológicos el 16 de junio. También el taller "Tender lazos contra la discriminación y la violencia de género" realizado en el marco de la SIA el 31 agosto del 2023 y el Curso/Taller: “Fortalecimiento interno, comunicación y formación de equipos colaborativos en ECOSUR” del 4 al 14 de septiembre en cada unidad de Ecosur. Del 2 al 18 de octubre se ofrecerá el curso "Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género" y se espera cubrir el cupo de 20 personas, entre ellas las PC que se certificarán. El Código de Conduta fue actualizado como parte del PAT 2023, se envió en el plazo estipulado a la SFP para su evaluación y se espera el resultado para su publicación y difusión a la comunidad. También fue elaborado y entregado a la DG dentro del plazo estipulado, el Posicionamiento de no tolerancia a actos de corrupción, el cual fue firmado por el Director General Interino y dado a conocer a la comunidad. | 100% | 09/09/2023 | En caso de que las personas consejeras no reciban la certificación de Inmujeres es probable que no se brinde la atención óptima a los casos que se presenten por AS y HS.
04/2021 | El 3 de enero de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Protocolo para la prevención, atención y sanción de hostigamiento sexual y acoso sexual, por lo que se solicita a la Institución refuerce las acciones derivadas de lo dispuesto en el mismo, y se informe de los resultados obtenidos en su implementación y reportarse de manera trimestral en las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional, en específico, la convocatoria para las personas consejeras, la Difusión de Protocolos a través de los medios o canales de comunicación institucional y las acciones de sensibilización, comunicación interna y capacitación en materia de hostigamientos sexual y acoso sexual, así como la certificación por INMUJERES teniendo en cuenta el plazo establecido en el transitorio cuarto del multicitado Protocolo. | Comité de Ética y Personas consejeras | Las acciones realizadas para cumplir con el transitorio Cuarto del Protocolo HAS se reportan trimestralmente en las sesiones ordinarias del COCODI, en el apartado IX. c. Hasta la fecha se ha cumplido con los compromisos mencionados en este transitorio cuarto. El Pronunciamiento "Cero tolerancia" fue refrendado por las autoridades de ECOSUR el 8 de marzo pasado y enviado vía correo institucional a la comunidad. Está colocado en el portal. De forma continua, se promueve ante la comunidad tanto el Pronunciamiento como el protocolo HAS y una invitación a denunciar. Igualmente se realizan eventos de sensibilización de forma presencial y en línea desde las diferentes instancias que trabajan la igualdad: Comité de Ética; Unidad de Igualdad de Género, Grupo de Personas consejeras, PRONACES sobre violencia de género, entre otras. Actualmente son 3 las personas consejeras certificadas. Está programada la certificación de las tres otras en el cuarto trimestre de este año, a partir de un curso seguido de la EC0535 sobre "Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género". | 90% | 2023-12-31 | Incumplimiento en la atención de los casos de hostigamiento y acoso sexual.
G-1-23 | Se sugiere que se continúe promoviendo en la institución que los Informes de Autoevaluación se realicen en un lenguaje ciudadano, a fin de garantizar la accesibilidad en la rendición de cuentas y la difusión del acturar institucional, el cumplimiento de metas y objetivos, y el ejercicio de los recursos. | Adriana Quiroga | A fin de que la información que se presenta en el informe de autoevaluación sea sencilla y que favorezca la visibilidad de nuestro quehacer, se cuida la redacción con una escritura clara, sencilla, puntual y ordenada, con un índice de contenidos. En la compilación del informe semestral 2023, se solicitó a los grupos académicos y áreas que realizan aportaciones sustantivas, la reducción de caracteres, y se logró disminuir el número de páginas. La información se mantuvo con base en los Términos de Referencia de Conahcyt y se revisa el uso del lenguaje incluyente. De manera constante se utilizaron fotografías y gráficos para presentar la información. | 100%
G-2-23 | Se sugiere promover en la Institución la instrumentación de mecanismos (tales como la difusión de información y/o el uso de herramientas tecnológicas), para la apertura o mejora de espacios participativos, a fin de fortalecer la vigilancia preventiva y el combate a la corrupción. | Enrique Ayala (UTIC) | Para salvaguardar la información institucional, la UTIC refuerza y recomienda constantemente el uso de Teams, One Drive, SharePoint en cursos, talleres, pláticas, inducción, visitas, auditorias, Comités (COCODI), proyectos de investigación, espacios abiertos para sugerir cómo optimizar procesos con herramientas informáticas. También, se están elaborando políticas de correo electrónico y seguridad de la información alineadas al acuerdo de políticas TIC. Se ha concluido un taller con los laboratorios institucionales, se prepará un despliegue de pláticas con las áras administratvas para implusar el suso de las herramientas colaborativas. | 90% | 2023-12-31 | Procesos repetitivos y con alto riesgo de pérdida de información. Información no integrada para compartir datos abiertos.
G-3-23 | Se recomienda continuar con las labores de seguimiento y verificación periódica a la instrumentación a las medidas de Austeridad Republicana, a fin de verificar el cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana y los Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal. | Depto. de presupuesto | En cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana y a los Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal, en El Colegio de la Frontera Sur se implementaron diversas medidas de austeridad para optimizar los recursos de gastos de operación, como: contrato consolidado de manera plurianual del servicio de Microsoft, el cual fue consolidado por CONAHCYT; contratación plurianual del servicio de enlaces. procedimiento de licitación pública de combustible y boletos de avión; la institución se adhirió al procedimiento de contratación consolidada correspondiente a: seguro de bienes, parque vehícular y vales de despensa de manera mensual y de única ocasión; licitación pública de manera plurianual correspondiente al servicio de vigilancia, limpieza y jardinería; se han implemantado estrategias para el ahorro de energía eléctrica, agua, combustibles, pasajes, viáticos, entre otros, impulsando el trabajo a través del sistema de videoconferencias y reuniones virtuales. | 50% | 2023-12-31 | Estaríamos incumpliendo con las medidas establecidas por el gobierno federal, en particular a la Ley Federal de Austeridad Repúblicana.
G-4-23 | Se sugiere continuar promoviendo ante la institución que la información pública que se genere con el motivo del desempeño de las actividades institucionales se publique con estricto apego a los principios de datos abiertos, garantizando su calidad y utilidad pública. | Sofia Martínez (unidad de Transparencia) | Se implementaron acciones conjuntas con la UTI'c de manera que ya se difunden los datos abiertos de manera asertiva a través de la página institucional, y a través de las redes sociales; al mismo tiempo se están actualizando cada trimestre. Se trabaja en una base de datos integral que aporte información para transparencias, datos abiertos e incidencia social. | 100%
G-5-23 | En lo relativo a la racionalidad en el ejercicio de recursos públicos, se sugiere continuar con la instrumentación de medidas de consumo controlado, y garantizar la observancia a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. | Depto. de presupuesto | Se realizaron ordenes de suministro en apego a los contratos consolidados de manera plurianual correspondiente al servicio de Microsoft, el cual fue consolidado por CONAHCYT; así como la contratación plurianual correspondiente al servicio de enlaces; se realizaron contratos correspondientes al servicio de vigilancia, limpieza, seguro de bienes y de personas, boletos de avión, servicio de combustible, mantenimiento al parque vehícular, mantenimiento eléctrico, mantenimiento a los aires acondicionados. | 50% | 2023-12-31 | Estaríamos incumpliendo con las medidas establecidas por el gobierno federal, en particular a la Ley Federal de Austeridad Repúblicana.
G-6-23 | Se recomienda fortalecer las actividades preventivas en el proceso de administración de riesgos institucionales, a traves de monitoreo permanente a los riesgos identificados y potenciales, así como a la implementación oportuna de de acciones de control para prevenir su materialización, manteniendo en su caso, la comunicación necesaria con el Órgano Interno de Control. | Adriana Quiroga | El Colegio de la Frontera Sur realiza periódicamente la Determinación del Análisis de Riesgos Institucional 2023 y con base en ello diseña el Programa de trabajo de Administración de Riesgos 2023, la Matriz de riesgos 2023, el Mapa de Riesgos 2023 y el Mapa de Calor 2023. De forma trimestral se reportan los avances en el Comité de Control y Desempeño Institucional estableciendo comunicación y retroalimentación con el Órgano Interno de Control | 100%
G-7-23 | Finalmente, se sugiere continuar con las actividades de seguimiento y verificación a la consecuación de las metas y objetivos de los programas presupuestarios de la Institución, y promover las medidas preventivas y/o correctivas necesarias en caso de identificar desviaciones respecto a estas. | Adriana Quiroga | En cuanto al Programa Presupuestario Investigación Científica, Desarrollo e Innovación –E003– ECOSUR envía informes periódicos a Conahcyt sobre el monitoreo de la Matriz de Indicadores MIR. Por otro lado, mediante oficio número OAED/DGADPP/119/2023 de fecha 26 de abril de 2023, se notificó al Director General Interino de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) la orden de Auditoría de Desempeño No. 98 “Investigación Científica, Desarrollo e Innovación – El Colegio de la Frontera Sur” por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El objetivo de la Auditoría es Fiscalizar que El Colegio de la Frontera Sur realizó la formación de capital Humanos Vinculación y Difusión, a fin de contribuir a la generación de conocimiento en la materia y los requerimientos se basaron en sustentar el cumplimiento del objetivo del Programa Presupuestario E003. A través de reunión virtual celebrada el día 16 de mayo de 2023, la ASF formalizó el inicio de la auditoría, mediante la presentación del personal designado para la ejecución, el calendario, exposición de los objetivos, alcances y procedimientos de la auditoría. Mediante oficio número DGI-O-126/2023 del 19 de junio de 2023 ECOSUR dio cumplimiento con el requerimiento de información, el 21 de junio de 2023 se notificó acuse de recibido por parte de la ASF. La auditoría se encuentra en proceso de ejecución, estimándose resultados preliminares para el mes de noviembre de 2023 a lo cuales se les dará seguimiento oportuno | 100%
4) Reporte sobre el avance y cumplimiento a las recomendaciones del comité externo de evaluación.
Acuerdo |  | Áreas responsables | Acciones realizadas | Porcentaje de avance | Fecha compromiso | Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No. | Descripción
03/2022 | Con el objetivo de incrementar la sinergia institucional se recomienda que cada unidad elabore su propio Plan de Desarrollo. | CGA/ Departamentos Académicos | Con anterioridad se realizó un Plan de Trabajo Estratégico por Departamentos Académicos, que representa un avance de estructuración de las actividades académicas (PLAED). A partir del Programa de trabajo del Director General recién nombrado, se programa un analisis matricial para territorializar las actividades. | 25% | 2023-12-31 | Falta de coordinación en el desarrollo entre unidades, limitando el aprovechamiento de oportunidades.
06/2022 | Mantener la tendencia positiva del número total de publicaciones científicas y focalizar el esfuerzo en revistas del primer o segundo cuartil por cada área de especialidad | CGA | Se recomendó y promovió, en 10 de las 50 personas académicas en evaluación, la necesidad de incrementar sus publicaciones en revistas con alto factor de impacto. | 50% | 2023-12-31 | Mantenimiento de las actuales tendencias, sin cambio.
01/2023 | Mientras que se aprecia ampliamente el aporte de los detalles cuantitativos de los avances logrados por ECOSUR durante el 2022 en sus funciones substantivas, los avances deberían ser ubicados en el contexto de la misión, visión, objetivos y Programa Institucional. Este ejercicio aportaría una mejor comprensión de su desempeño global. | CGA | Se realizaron adecuaciones a la elaboración del informe para atender este aspecto. | 50% | 2024-02-15 | Falta de contexto e incidencia de las investigaciones científicas
02/2023 | Para llevar a cabo una evaluación bajo un contexto más adecuado y enriquecedor, se sugiere que la siguiente reunión entre el CEE y ECOSUR sea presencial, aunque el formato híbrido podría ser también considerado. En futuras reuniones del CEE se recomienda articular un mecanismo para recibir de forma presencial las inquietudes del personal del Centro. | DG | Se tomará en cuenta la recomendación de una reunión híbrida y de intercambio del CEE con la comunidad de ECOSUR | N/A | 2024-04-01 | Perder la oportunidad de mejores formas de trabajar
03/2023 | Seguir explorando alternativas para obtener más recursos económicos extraordinarios que permitan resolver los serios, crónicos y urgentes problemas de infraestructura. Se insta al CONAHCYT a atender las necesidades financieras de la institución, que a juicio del CEE están justificadas, para garantizar la capacidad de realizar las valiosas funciones sustantivas y de operatividad de ECOSUR. | DA | La institución está trabajando en la conformación de la Unidad de Servicios Institucionales, con la finalidad de ofrecer servicios especializados que ayude a generar recursos propios y con estos recursos poder a empezar a resolver problemas de infraestructura que son muy necesarios para garantizar las funciones sustantivas y operativas de ECOSUR. | 50% | 2024-12-31 | El no lograr la conformación de esta Unidad limitaría la obtención de los recursos para solventar parte de las necesidades de infraestructura de ECOSUR
04/2023 | Continuar el esfuerzo para la incorporación de los investigadores al SNII y la promoción de los investigadores a niveles superiores. Analizar con detalle las razones de la ausencia de membresía o no promoción, y analizar si estos investigadores contribuyen adecuadamente al desarrollo institucional. | CGA | La institución está analizando la posibilidad de incorporar a Investigadores (as) por México a su planta académica. Hasta la fecha 3 se han incorporado por concurso sobre plazas vacantes existentes. Se realiza un intercambio constante entre este grupo y la institución para dar a conocer las convocatorias e integrar a quienes corresponden al perfil requerido. | 100% | 2024-12-31 | Falta de estrategia institucional
05/2023 | Explorar nuevas formas de reducir los costos relacionados con la publicación de artículos científicos. | CGA | Actualmente estamos reflexionando y evaluando estrategias institucionales, incluyendo la promoción de la cultura del acceso abierto y la adopción de otras prácticas de publicación sostenible dentro de nuestra institución. | 10% | 2024-12-31 | Limitación del número de publicaciones que pone en riesgo la productividad de la planta académica
06/2023 | Concretar el análisis del impacto en la sociedad de las actividades que realiza ECOSUR en su región de influencia. | CGVI | Los reportes e indicadores institucionales (número de participantes y de actividades) permite un primer conocimiento de las actividades que realiza ECOSUR en las comunidades donde se encuentran nuestras unidades. Para ampliar el análisis de incidencia, se formó una comisión donde participan coordinadores de departamento y de unidades para hacer un análisis y proponer maneras de medir o informar sobre el impacto de nuestras actividades. | 50% | 2023-12-31 | Falta de contexto para mejorar la incidencia institucional en la región de la frontera sur
07/2023 | Ante las oportunidades y retos que plantea el uso de las nuevas tecnologías informáticas, tales como la inteligencia artificial, se recomienda establecer mecanismos de control de conductas inadecuadas, de manera especial en los programas de posgrado. | CGP | Para iniciar un debate sobre el tema, en la Semana de Intercambio Académico que reune anualmente a todo el personal académico de ECOSUR, se organizó un taller sobre Inteligencia artificial y retribución social, inclusión y advertencia en convocatoria de admisión. | 50% | 2024-03-31 | Incremento de conductas inadecuadas
08/2023 | Continuar y mejorar el programa de seguimiento de egresados e incorporar un análisis de las causas de deserción escolar. | CGP | Se actualizó la encuesta para empleadores, así como ajustes en la fecha de la campaña para el seguimiento de egresados. También a partir de este año se actualiza el directorio de la comunidad estudiantil cuando se encuentran en el proceso de graduación. | 75% | 2024-06-30 | No contar con la información para el análisis y evaluación de la calidad de nuestros programas
09/2023 | Continuar el esfuerzo de recopilar la información producida por ECOSUR desde su creación, además de las publicaciones. | CGVI | ECOSUR mantiene un repositorio en la plataforma de ECOCONSULTA, que alberga información de sus actividades. Esta plataforma se actualiza de manera permanente. Respecto a las publicaciones se cuenta con un archivo histórico desde el área de Fomento Editorial. | 100% |  | No conocer la trayectoria académica de ECOSUR para incidir y visionar actividades futuras
10/2023 | Incorporar a la información de seguimiento de las recomendaciones del CEE un resumen ejecutivo que presente los argumentos y explicaciones que permitan valorar cualitativamente las acciones llevadas a cabo en el marco de la misión, visión y objetivos de la institución. | CDO | La información solicitada será incluida en el informe que se presenta al CEE, que incluye un apartado sobre el seguimiento a las Recomendaciones emitidas. | N/A | 2024-04-01 | No permitir al CEE un seguimiento adecuado al desempeño de ECOSUR
5) Reporte sobre el avance y cumplimiento a las recomendaciones de la evaluación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Recomendación | En materia de fortalecimiento al Sistema Nacional de Centro Públicos se recomineda dar continuidad a los objetivos y acciones plasmadas en el Programa Intitucional del Centro, con relación a la nueva política de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. | Adriana Quiroga | Para monitorear el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Programa Institucional ECOSUR 2022-2024, entre otros mecanismos, se estableció el seguimiento através del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) reportando estos indicadores en la segunda sesión del Comité. Se generó el reporte de avances con base en los formatos establecidos por Conahcyt ara presentar en la segunda sesión ordinaria de Junta de Gobierno. De acuerdo con la nueva política en materia de humanidades, ciencias y tecnologías, ECOSUR participa activamente en la Coordinación Salud y Ambiente, un proceso de articulación entre centros públicos cuyo objetivo es impulsar el trabajo coordinado en los ejes sustantivos de los centros de investigación que conforman el grupo. A inicios de 2023 la Unidad de Articulación Sectorial y Regional ha convocado a reuniones de análisis e integración a las cuales ha asistido la Dirección General y se han generado pautas para integrar un Plan de Trabajo que potencie la colaboración en los ámbitos de investigación, posgrado y vinculación, a nivel nacional y en las áreas de influencia de los centros. | 0%
Así mismo se recomienda incrementar la participación en la vinculación con los objetivos de la nueva política en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.