## Seguimiento de Acuerdos
4.0 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
1) Reporte sobre el avance y cumplimiento de acuerdos de la Junta de Órgano de Gobierno.
Acuerdo |  | Áreas responsables | Acciones realizadas | Porcentaje de avance | Fecha compromiso | Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No. | Descripción
S-JG-O-I-20-12 | La Junta de Gobierno de El colegio de la Frontera Sur, en el ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 56, fracción IX de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción VIII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como las facultades contempladas en el artículo 12, fracción III, del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, autoriza por unanimidad de votos, iniciar los trámites ante las instancias competentes para gestionar la modificación de su estructura básica, de conformidad con el anexo presentado. | Subdirección de Recursos Humanos | Este compromiso se viene trabajando con apoyo de la Coordinadora Sectorial. La última actualizacion que incluye alineación de plazas, actualización de la estrutura del OIC y de ECOSUR, así como cambio de tabuladoeres se registró en marzo de 2024 bajo el nombre de escenario TABULADOR2403041520 en la plataforma RHnet. | 90% | 2024-07-31 | No contar con una estructura actualizada
S-JG-O-II-22-10 | Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracciones 11, 111, XIII y XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria; 9, 10 y 100 de su Reglamento; así como en las facultades contempladas en el artículo 12, fracción IX del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de votos las adecuaciones internas que tengan que realizar la entidad a su presupuesto para el ejercicio fiscal 2023. Lo anterior en el entendido que dichos movimientos presupuestales no compliquen el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. En consecuencia, el centro, informará a esta Junta de Gobierno en sus siguientes sesiones ordinarias, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya las adecuaciones internas que se lleven a cabo con base en este Acuerdo. | Departamento de Presupuestos | En atención al acuerdo se da a conocer las adecuaciones que se realizaron durante el ejercicio 2023 y que no modificaron el flujo de efectivo aprobado, así como, el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos, las cuales coadyuvan al cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. Adecuación núm. 2023-38-91E-14 y 2023-38-91E-92, para cubrir el costo del seguro de vida del personal de la Institución. Adecuación núm. 2023-38-91E-99, cubrir la aportación derivada del convenio de colaboración entre el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y los Centros Públicos de Investigación, para la renovación de recursos de información electrónica del Sistema de Información Bibliotecario de ECOSUR (SIBE). Adecuación núm. 2023-38-91E-168, para cubrir el costo de gratificaciones de fin de año, retiro y jubilación de personal del Centro. Adecuaciones 2023-38-91E-100, 2023-38-91E-245, 2023-38-91E-250, 2023-38-91E-346, 2023-38-91E-419, 2023-38-91E-421, 2023-38-91E-429, 2023-38-91E-470, 2023-38-91E-607, 2023-38-91E-613 y 2023-38-91E-622, para adquisición de materiales para diversos cursos de capacitación; artículos de limpieza para mantenimiento de las instalaciones del Centro y cubrir el costo de servicios de soporte, mantenimiento y actualización del sistema administrativo integral GRP Net Multix; para adquisición de refacciones y accesorios de cómputo para la actualización de equipos; adquisición de artículos y materiales de limpieza para el mantenimiento y sanitización de las instalaciones de las cinco unidades de ECOSUR; adquisición de materiales eléctricos, de construcción e impermeabilización para el mantenimiento y reparación de las instalaciones; cubrir el costo de los servicios de jardinería, cursos y talleres de capacitación del personal científico y técnico; para cubrir los costos de los servicios de limpieza y jardinería de las instalaciones de las cinco Unidades ECOSUR; para cubrir el costo de mantenimiento de aires acondicionados; adquisición de sustancias, reactivos y diversos materiales de laboratorio; para cubrir servicios integrales de mantenimiento. Adecuación núm. 2023-38-91E-618, para cubrir el pago de prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo. | 100% | 2023-12-31 | Limitaría el ejercicio del presupuesto de acuerdo a los montos autorizados, así como, el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
S-JG-O-II-22-11 | Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracción XIV de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 57, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 9, 10 y 99 de su Reglamento; así como en las facultades contempladas en el artículo 12, fracción IX del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de votos las modificaciones presupuestarias externas que tenga que realizar la entidad a su presupuesto para el ejercicio fiscal 2023. Lo anterior en el entendido que dichos movimientos presupuestales no compliquen el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. En consecuencia, el Centro informará a esta Junta de Gobierno en sus siguientes sesiones ordinarias, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya las adecuaciones externas que se lleven a cabo con base en este Acuerdo. | Departamento de Presupuestos | En atención al acuerdo se da a conocer las adecuaciones autorizadas durante el periodo enero - junio 2023 y que modificaron el flujo de efectivo aprobado: Adecuación núm. 2023-38-90C-202, 2023-38-91E-203, 2023-38-90U-204, 2023-38-90W-205, 2023-38-91U-206, 2023-38-90C-207 y 2023-38-90A-208, de fecha 23 de mayo de 2023, por 11,165.1 miles de pesos, para cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios para los servidores públicos Docente y/o de Investigación y el personal Administrativo y de Apoyo. Adecuación núm. 2023-38-91E-345 para el mantenimiento de las instalaciones, vehículos y servicio de telefonía convencional. Adecuación núm. 2023-38-90X-492, por reintegro de economías en becas. Adecuación núm. 2023-38-90A-504, para cubrir actualización de ayuda de despensa de personal de Mandos. Adecuación núm. 2023-38-91E-609, para cubrir gastos por servicios de traslado de personas. Adecuaciones con núm. 2023-38-90A-640, 2023-38-90U-641, 2023-38-90W-642, 2023-38-91S-643, 2023-38-91C-645, 2023-38-91E-646, 2023-38-90A-659, 2023-38-90C-660, 2023-38-90U-661, 2023-38-91C-662, 2023-38-90E-663, 2023-38-90W-664, 2023-38-91S-665, por 6,314.7 miles de pesos, para cubrir la actualización al Tabulador de sueldos y salarios para los servidores públicos docente y/o de investigación, personal administrativo, apoyo y Mandos. Adecuación núm. 2023-38-91E-693 y 2023-38-91E-695, por 4,366.6 miles de pesos, por reintegro de economías en seguridad social. Adecuación núm. 2023-38-91E-721, por 3,086.6 miles de pesos, para cubrir la actualización al tabulador de sueldos y salarios para el personal científico y tecnológico, personal administrativo y de apoyo. Adecuación núm. 2023-38-91E-743, por 5,858.4 miles de pesos, por reintegro de economías en gastos de operación. Adecuación núm. 2023-38-91E-744, por 42.9 miles de pesos, por reintegro de economías en becas. Adecuación núm. 2023-38-91E-745 y 2023-38-91E-746, por 6,370.7 miles de pesos, por reintegro de economías en servicios personales. | 100% | 2023-12-31 | Limitaría el ejercicio del presupuesto de acuerdo a los montos autorizados, así como, el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
S-JG-O-I-23-12 | Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38, segúndo párrafo de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; así como en las facultades contempladas en el artículo 12, fracción V del Decreto por el cual se reesctructura el Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno aprueba, por unanimidad de votos, la creación del Doctorado en Ciencias de Agroecología, el cual se impartirá en el COlegio de la Frontera Sur, en las Unidades de Chetumal, San Cristóbal, Tapachula y Villahermosa en consecuanecia el ECOSUR, informará a la Junta de Gobierno en sus siguientes sesiones ordinarias, el seguimiento de este Acuerdo. Lo anterior, en el entendido de que dicha aprobación deberá ajustarse al techo presupuestal aprobado por la H. Cámara de Diputados en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes. | Coordinación General de Posgrado | Se realizó la presentación del Doctorado en Ciencias en Agroecología, así como la firma del convenio interinstitucional entre los nueve centros. Se concluyó con la elaboración de la documentación y plan de estudios para el registro ante la SEP. | 90% | 2024-06-30 | Subutilizar las posibilidades de formacion de la planta académica de Ecosur y debilitar las opciones agroecológicas para la agricultura del sur de México.
S-JG-O-11-23-5 | Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75 y 93, fracción XI de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; así como lo establecido en el artíc;ulo 12, fracción XI del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, en el ejercicio de sus atribuciones y considerando.las recomendaciones de las y los Consejeros y la opinión del Comisario Público, la Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad de votos, el informe de Autoevaluación derivado del Programa Institucional y el análisis autocrítico al primer semestre de 2023, en los términos presentados por el Titular del Centro, con la solicitud de atender como acuerdos de seguimiento las recomendaciones formuladas por las y los Consejeros y el Comisario Público. Asimismo, se solicita al Centro presentar la opinión íntegra de los Comisarios, como anexo del acta de la presente sesión. | DA/DG | Se estan atendiendo las recomendaciones del Comité Externo de Evaluación, de los comisarios Públicos y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; asimismo se anexó la opinión de los Comisarios en el acta de la sesión. Las cuales se encuentran contempladas en este seguimiento de acuerdos. | 100% | 2024-04-30 | Falta de atención a las recomendaciones realizadas por las diferentes instancias.
R-JG-O-11-23-8 | Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93, fracciones II y IV de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; cuarto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General en Ma_teria de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Plá"neación; 58, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 9, 10 y 100 de su Reglamento; así como en las facultades contempladas en el artículo 12, fracción IX del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de votos, las adecuaciones internas que tenga que realizar la entidad a su presupuesto para el ejercicio fiscal 2024. Lo anterior en el ente'ndido que dichos movimientos presupuestales no compliquen el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. En consecuencia, el Centro informará a esta Junta de Gobierno en sus siguientes sesiones ordinarias, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya lasadecuaciones internas que se lleven a cabo con base en este acuerdo. | Departamento de Presupuestos | En atención al acuerdo se da a conocer las adecuaciones que han realizado durante el ejercicio 2024 y que no modificaron el flujo de efectivo aprobado, así como, el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos, las cuales coadyuvan al cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. Adecuación núm. 2024-38-91E-29, para cubrir el costo de otras prestaciones y complementar el presupuesto autoprizado de estímulos al personal operativo. Adecuación núm. 2024-38-91E-79 y 2024-38-91E-85, para cubrir la aportación derivada del convenio de colaboración entre el 85Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y los Centros Públicos de Investigación, para la renovación de recursos de información electrónica del Sistema de Información Bibliotecario de ECOSUR (SIBE). para adquisición de materiales para diversos cursos de capacitación; artículos de limpieza para mantenimiento de las instalaciones del Centro y cubrir el costo de servicios de soporte y mantenimiento del sistema administrativo integral GRP Net Multix; adquisición de sustancias, reactivos y diversos materiales de laboratorio. | 25% | 2024-12-31 | Limitaría el ejercicio del presupuesto de acuerdo a los montos autorizados, así como, el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
R-JG-O-11-23-9 | Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93,fracciones 11, IV y V de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; cuarto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación; 58, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 57, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 9, 10 y 99 de su Reglamento; así como en las facultades contempladas en el artículo 12, fracción IX del Decreto por el cual se reestructu·ra El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de votos, las modificaciones presupuestarias externas que tenga que realizar la entidad a su presupuesto para el ejercicio fiscal 2024. Lo anterior en el entendido que dichos movimientos presupuestales no compliquen el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. En consecuencia_,el Centro informará a esta Junta de Gobierno en sus siguientes sesiones ordinarias, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya las adecuaciones externas que se lleven a cabo con base en este acuerdo | Departamento de Presupuestos | En atención al acuerdo se han realizado tres adecuaciones presupuestarias compensadas en servicios personales y gastos de operación; sin embargo, son adecuaciones internas. | 25% | 2024-12-31 | Limitaría el ejercicio del presupuesto de acuerdo a los montos autorizados, así como, el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
2) Reporte sobre el avance y cumplimiento a las recomendaciones de los comisarios públicos sobre los Estados Financieros Dictaminados.
Acuerdo |  | Áreas responsables | Acciones realizadas | Porcentaje de avance | Fecha compromiso | Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No. | Descripción
15/2019. | Dar seguimiento a la recuperación de los adeudos que presenta el rubro de Derechos a recibir efectivo o equivalentes por 2.7 MDP, así como a la aclaración de los cargos no reconocidos y presentar la integración y antigüedad de los mismos. | Departamento de contabilidad central y área jurídica | En seguimiento a la recomendación de recuperación de los adeudos del rubro Derechos a recibir, se comenta que el monto de 1,296,161.00 fue cobrado y depositado en el ejercicio 2019. En relación a los cargos no reconocidos movimientos bancarios no reconocidos por ECOSUR a través de la banca en línea Santander, de fecha 12 de noviembre del 2018 por: $160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), derivado de 1 transferencia electrónica, que desconoce haber efectuado su cuenta de depósito número 65500532580; $69,000.00 (SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), derivado de 1 transferencia electrónica no reconocida en su cuenta de depósito número 65506546497; $1,075,838.81 (UN MILLÓN SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.), derivado de 3 transferencias electrónicas no reconocidas en su cuenta de depósito número 65503681635 y de $99,000.00 (NOVECIENTOS Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), derivado de 1 transferencia electrónica no reconocida en su cuenta de depósito número 65503681345; lo que arroja un gran total a restituir de $1,403,838.81 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.). El 14 de noviembre de 2018 la C. Gabriela Guillén Gonzáles, persona que tiene la calidad de persona autorizada para el manejo de las cuentas de ECOSUR, presentó ante la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) para hacer del conocimiento los hechos antes mencionados a la autoridad competente y la misma realizara las investigaciones necesarias en relación con el detrimento patrimonial en contra de ECOSUR, a la cual le recayó el número de carpeta de investigación FED/CAMP/0000514/2018, procedimiento que actualmente se lleva acabo. Seguimiento: Como primera estrategia, se trató de solventar la situación directamente con la Institución Bancaria BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, sin embargo, al no atender esta situación, se solicitó la intervención ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, presentando queja a la cual le recayó el número de expediente 2019/040/12074. El 30 de agosto del 2019, la Lic. Elizabeth Gómez Espinosa, Directora de Dictaminación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros emitió el DICTAMEN DE VALORACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA, reconociendo que Santander permitió que se efectuaran 6 transferencias bancarias indebidas. Tomando en cuenta, que el banco no ha reparado el daño económico, a finales del 2020, se interpuso demanda en la vía ordinaria mercantil con la finalidad de ejecutar este dictamen, proceso que se sigue a la fecha. Se informa que el día 21 de febrero del 2021 se ingresó electrónicamente la demanda ante el Juzgado en Materia Civil de Cuantía Menor de la CDMX, siendo el 26 del mismo mes y año que desecharon la demanda argumentando incompetencia, acuerdo que a la fecha no ha sido formalmente notificado, dado que para realizarlo las autoridades han informado que se generará cita para tal efecto, manifestando un rezago a causa del COVID-19. El día 06 de septiembre se ratificó ante la Fiscalia General de la Republica el dictamen contable solicitado por esta dependencia para proseguir con el curso de la demanda. Cabe destacar que es ahora la FGR quien se le turno la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDFF-CAMP-000 y sera esta quien determine el fallo. Con base al último requerimiento de información que solicitaron a ECOSUR mediante oficio número UEIDFF-3-301/2023 de fecha 17 de marzo del 2023, indican que el caso está en la Agencia del Ministerio de la Federación Titular de la Unidad de Investigación y Litigación UEIDFF”3” de la UEIDFF de la FECOC en la Ciudad de México. En el cual, solicitaron que enviáramos la información que tenemos del caso (nuestro expediente), por lo que, nuevamente se procedió a enviar, para que continuaran la investigación ya en la Unidad 3 de la UEIDFF. En fecha 28 de agosto del 2023, realizamos comparecencia para precisar las pruebas y hechos relacionados a las transferencias bancarias no reconocidas por parte de Santander, sin embargo, la entrevista no se llevó a cabo derivado a que no existía nombramiento de titular de mesa. Por lo que, en fecha 29 de agosto del 2023, se ingresó promoción en la cual se solicita que fecha y hora para el desahogo de dicha entrevista. Con fecha 12 de febrero del 2024, de nueva cuenta se solicitó mediante oficio fecha y hora para entrevista. | 70% | Se continúan las gestiones de reconocimiento en terminos de las disposiciciones jurídicas aplicables y el tiempo de resolución depende de instancias externas | Si el resultado no fuera favorable para la institución, se tendría un menoscabo al presupuesto institucional.
2-I-22 | Del rubro de Activos, apartado "Deudores diversos", se solicita continuar las gestiones ante los Tribunales competentes, con la finalidad de que la institución bancaria Banco Santander (México) S.S., de cumplimiento al dictamen de fecha 30 de agosto de 2019, emitido por la CONDUSEF, en donde se determina que la institución bancaria no vigiló las medidas de seguridad a las que está obligada respecto a los 1.40 MDP que integran los retiros no reconocidos de la cuenta bancaria de ECOSUR con dicho banco. | Departamento de contabilidad central y área jurídica | Respecto a la gestión jurídica que se ha hecho para dar el cabal cumplimiento a la reparación del daño económico sufrido, es imprescindible mencionar que el Despacho Jurídico Externo, ha dado seguimiento y cumplimiento a cada una de las solicitudes de los Tribunales y en su caso ha turnado la documentación a la o las Dependencias Federales correspondientes, tal como sucedio el día 06 de septiembre en donde se acudio de forma presencial tanto el representante legal de Ecosur-Campeche, abogado y contador para ratificar ante la Fiscalia General de la Republica el dictamen contable solicitado por esta dependencia para proseguir con el curso de la demanda. Cabe destacar que es ahora la FGR quien se le turno la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDFF-CAMP-000 y sera esta quien determine el fallo. Con base al último requerimiento de información que solicitaron a ECOSUR mediante oficio número UEIDFF-3-301/2023 de fecha 17 de marzo del 2023, indican que el caso está en la Agencia del Ministerio de la Federación Titular de la Unidad de Investigación y Litigación UEIDFF”3” de la UEIDFF de la FECOC en la Ciudad de México. En el cual, solicitaron que enviáramos la información que tenemos del caso (nuestro expediente), por lo que, nuevamente se procedió a enviar, para que continuaran la investigación ya en la Unidad 3 de la UEIDFF. Con fecha 28 de agosto del 2023, realizamos comparecencia para precisar las pruebas y hechos relacionados a las transferencias bancarias no reconocidas por parte de Santander, sin embargo, la entrevista no se llevó a cabo derivado a que no existía nombramiento de titular de mesa. Por lo que, en fecha 29 de agosto del 2023, se ingresó promoción en la cual se solicita que fecha y hora para el desahogo de dicha entrevista. Con fecha 12 de febrero del 2024, de nueva cuenta se solicitó mediante oficio fecha y hora para entrevista. | 70% | Se continúan las gestiones de reconocimiento en terminos de las disposiciciones jurídicas aplicables y el tiempo de resolución depende de instancias externas | Si el resultado no fuera favorable para la institución, se tendría un menoscabo al presupuesto institucional.
3-I-22 | Llevar a cabo las acciones necesarias que permitan obtener resultados positivos, a fin de alcanzar el equilibrio financiero del Colegio, revirtiendo el desahorro registrado por 4.02 MDP. | Departamento de contabilidad central | El desahorro que se puede observar el ejercercicios fiscales presentandos en cada una de las Juntas de Gobierno reflejan el monto final por depreciación de bienes muebles e inmuebles de la Institución, en el únicamente se aprecia este movimiento contable, es importante mencionar que este movimiento no tiene un costo presupuestario. El reflejo del desahorro es motivo del cierre anual del ejercicio, el cual demuestra como ultima cifra el total de depreciación contrable de bienes, este moviento debe estar presente en el Estado de Actividades toda vez que de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental es impresindible destacar en el rubro de otros gastos aquellas estimaciones y depreciaciones que la Institución posee y debido al monto elevado de activos fijos es inevitable no plasmar la cifra de depreciación anual que se determina como resultado del cierre anual. La Institución oferta servicios internos como son pruebas especializadas en los Laboratorios Institucionales, realización de talleres y cursos, elaboración de mapas a través del Laboratorio de analisis de información geográfica, entre otros, con el proposito de buscar ingresos propios que haga contrapeso al nuevo plan de austeridad republicana pero sobretodo para ir generando recursos que permitan aportar y apoyar proporcionalmente al gasto general de la Institución o en cierta medida para que de forma paulatina cada area prestadora de servicios pueda solvertar sus gastos minimos de operación. | 56% | 2024-12-31 | El reflejo del desahorro es motivo del cierre anual del ejercicio, el cual demuestra como ultima cifra el total de depreciación contrable de bienes. El Colegio buscará medios para financiar su desarrollo del dia a dia ya que de no hacerlo no podría hacer frente a las nuevos retos de ahorro plantados por el Gobierno Federal.
E-1-23 | Se exhorta a la institución a revisar el tema encontrado por el auditor externo en su párrafo de énfasis, relativas al rubro "Depreciación acumulada2 (Inciso B del Informe de Estados Financieros Dictaminados de la Institución), aplicando medidas de control continua para su atención. | Departamento de Contabilidad. | Se ha establecido un proceso de control interno, el cual ha permitido realziar un registro minucioso y un calculo correcto de la depreciacion de bienes de activo fijo, el cual a través de las concialiaciones mensuales que se estan realizando nos permite identificar si hubiera alguna diferencia | 91% | 2024-09-30 | No se presentarian cifras correctas en el estado de situación y no permitiria tener un panorama real de la situación de la Institución.
E-2-23 | Continuar con las acciones de cobranza y recuperación de adeudos, así como establecer mecanismos que garanticen el cobro de las mismas. | Departamento de Contabilidad | Se establecieron mecanismos que nos permiten identificar aquellos saldos atrasados y realizar una actuación oportuna de cobranza de los funcionarios que presentan un atraso en el reembolso y/o comprobación de recursos. Dentro de esta cuenta se tenía registrado de forma incorrecta el importe de $13,803,797 el cual se presentó mediante acuerdo en la segunda sesión ordinaria de la junta de gobierno 2023 para la cancelación correspondiente. Este importe no representó un menoscabo monetario para la Institución toda vez que los registros realizados representaron movimientos virtuales para reconocer el comportamiento multianual de los proyectos de la Institución y es importante realizar la cancelación para corregir los registros contables efectuados en ejercicios anteriores y obtener una información financiera confiable y ajustada a la veracidad de las transacciones económicas dentro de los estados financieros. | 98% | 2024-06-30 | Reflejaria una falta de control interno para la recuperación de saldos.
E-3-23 | Informar las causas que dieron origen al resultado deficitiario presentado por el Colegio y, en la medida de lo posible impulsar las acciones necesarias a fin de que se obtengan resultados positivos financieramente, estableciendo las estrategias operativas que consideren convenientes. | Departamento de Contabilidad. | El desahorro que se puede observar el ejercercicios fiscales presentandos en cada una de las Juntas de Gobierno reflejan el monto final por depreciación de bienes muebles e inmuebles de la Institución, en el únicamente se aprecia este movimiento contable, es importante mencionar que este movimiento no tiene un costo presupuestario. El reflejo del desahorro es motivo del cierre anual del ejercicio, el cual demuestra como ultima cifra el total de depreciación contrable de bienes, este moviento debe estar presente en el Estado de Actividades toda vez que de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental es impresindible destacar en el rubro de otros gastos aquellas estimaciones y depreciaciones que la Institución posee y debido al monto elevado de activos fijos es inevitable no plasmar la cifra de depreciación anual que se determina como resultado del cierre anual. La Institución oferta servicios internos como son pruebas especializadas en los Laboratorios Institucionales, realización de talleres y cursos, elaboración de mapas a través del Laboratorio de analisis de información geográfica, entre otros, con el proposito de buscar ingresos propios que haga contrapeso al nuevo plan de austeridad republicana pero sobretodo para ir generando recursos que permitan aportar y apoyar proporcionalmente al gasto general de la Institución o en cierta medida para que de forma paulatina cada area prestadora de servicios pueda solvertar sus gastos minimos de operación. La Institución ha realizado acciones para poder obtener recursos desde su operación interna, mismos que han permitido sufrar gastos operativos internos y de esta forma coadyuvar a la operación del Centro, buscando un mejor ejercicio del gasto. | 56% | 2024-12-31 | Al realizar el analisis del total de ingreso menos los gastos del ejercicio y sin incluir depreciación se puede observar en cada uno de los ejercicios fiscales un ahorro en promedio de 6,604 miles de pesos; como se detallo al inicio el desahorro final se aprecia toda vez que al realizar el cierre del ejericio se registra como un gasto la depreciación anual, lo que impacta en negativo en la presentación final del estado de actividades. De acuerdo al analsis pormenorizado el Centro presente un ahorro de manera general y su operación no se ve obstaculizado financieramente.
3) Reporte sobre el avance y cumplimiento a las recomendaciones de los comisarios públicos sobre el Informe de Autoevaluación
Acuerdo |  | Áreas responsables | Acciones realizadas | Porcentaje de avance | Fecha compromiso | Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No. | Descripción
04/2021 | El 3 de enero de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Protocolo para la prevención, atención y sanción de hostigamiento sexual y acoso sexual, por lo que se solicita a la Institución refuerce las acciones derivadas de lo dispuesto en el mismo, y se informe de los resultados obtenidos en su implementación y reportarse de manera trimestral en las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional, en específico, la convocatoria para las personas consejeras, la Difusión de Protocolos a través de los medios o canales de comunicación institucional y las acciones de sensibilización, comunicación interna y capacitación en materia de hostigamientos sexual y acoso sexual, así como la certificación por INMUJERES teniendo en cuenta el plazo establecido en el transitorio cuarto del multicitado Protocolo. | Comité de Ética y Personas consejeras | Las acciones realizadas para cumplir con el transitorio Cuarto del Protocolo HAS se has reportado trimestralmente en las sesiones ordinarias del COCODI, en el apartado IX. c. Hasta la fecha se ha cumplido con los compromisos mencionados en este transitorio cuarto. El Pronunciamiento "Cero tolerancia" fue refrendado por las autoridades de ECOSUR el 8 de marzo pasado y enviado vía correo institucional a la comunidad. Está colocado en el portal. De forma continua, se promueve ante la comunidad tanto el Pronunciamiento como el protocolo HAS y una invitación a denunciar. Igualmente se realizan eventos de sensibilización de forma presencial y en línea desde las diferentes instancias que trabajan la igualdad: Comité de Ética; Unidad de Igualdad de Género, Grupo de Personas consejeras, PRONACES sobre violencia de género, entre otras. Actualmente son 5 las personas consejeras certificadas. | 100% | 2023-12-31 | Incumplimiento en la atención de los casos de hostigamiento y acoso sexual.
G-2-23 | Se sugiere promover en la Institución la instrumentación de mecanismos (tales como la difusión de información y/o el uso de herramientas tecnológicas), para la apertura o mejora de espacios participativos, a fin de fortalecer la vigilancia preventiva y el combate a la corrupción. | Enrique Ayala (UTIC) | Para salvaguardar la información institucional, la UTIC refuerza y recomienda constantemente el uso de Teams, One Drive, SharePoint en cursos, talleres, pláticas, inducción, visitas, auditorias, Comités (COCODI), proyectos de investigación, espacios abiertos para sugerir cómo optimizar procesos con herramientas informáticas. También, se están elaborando políticas de correo electrónico y seguridad de la información alineadas al acuerdo de políticas TIC. Se ha concluido un taller con los laboratorios institucionales, se prepará un despliegue de pláticas con las áras administratvas para implusar el suso de las herramientas colaborativas.Se están implementando nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la difusión de información y fortalecer la vigilancia contra la corrupción, a través del proyecto denominado “Micelio”, el cual sugiere una estructura distribuida y red de trabajo colaborativo para compartir y proteger datos. Con esté proyectos se estará fortaleciendo la gestión de la información, la transparencia y la participación, así como la optimización de recursos y reducción de costos en diferentes áreas de la institución. | 100% | 2023-12-31 | Procesos repetitivos y con alto riesgo de pérdida de información. Información no integrada para compartir datos abiertos.
G-3-23 | Se recomienda continuar con las labores de seguimiento y verificación periódica a la instrumentación a las medidas de Austeridad Republicana, a fin de verificar el cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana y los Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal. | Depto. de presupuesto | En cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana y a los Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal, en El Colegio de la Frontera Sur se implementaron diversas medidas de austeridad para optimizar los recursos de gastos de operación, como: contrato consolidado de manera plurianual del servicio de Microsoft, el cual fue consolidado por CONAHCYT; contratación plurianual del servicio de enlaces. procedimiento de licitación pública de combustible y boletos de avión; la institución se adhirió al procedimiento de contratación consolidada correspondiente a: seguro de bienes, parque vehícular y vales de despensa de manera mensual y de única ocasión; licitación pública de manera plurianual correspondiente al servicio de vigilancia, limpieza y jardinería; se han implemantado estrategias para el ahorro de energía eléctrica, agua, combustibles, pasajes, viáticos, entre otros. Durante el ejercicio 2023 la institución se apegó a lo establecido en el Arículo 10 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, por lo que obtuvo un ahorro de $1,377,080.00, principalmente en alimentos al personal, combustible, servicio de agua, pasajes, entre otros. Es importante mencionar, que derivado al presupuesto insuficiente en algunas partidas como viáticos, pasajes, combustibles, alimentos, entre otras, la institución a implementado diversas acciones que permiten realizar las actividades que son necesarias para cumplir con sus metas y objetivos, entre ellas, es realizar videoconferencias y reuniones de manera virtual y esto ha permitido cumplir con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley Federal de Austeridad Republicana y obtener ahorros. | 100% | 2023-12-31 | Estaríamos incumpliendo con las medidas establecidas por el gobierno federal, en particular a la Ley Federal de Austeridad Repúblicana.
G-5-23 | En lo relativo a la racionalidad en el ejercicio de recursos públicos, se sugiere continuar con la instrumentación de medidas de consumo controlado, y garantizar la observancia a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. | Depto. de presupuesto | Se realizaron ordenes de suministro en apego a los contratos consolidados de manera plurianual correspondiente al servicio de Microsoft, el cual fue consolidado por CONAHCYT; así como la contratación plurianual correspondiente al servicio de enlaces; se realizaron contratos correspondientes al servicio de vigilancia, limpieza, seguro de bienes y de personas, boletos de avión, servicio de combustible, mantenimiento al parque vehícular, mantenimiento eléctrico, mantenimiento a los aires acondicionados. | 100% | 2023-12-31 | Estaríamos incumpliendo con las medidas establecidas por el gobierno federal, en particular a la Ley Federal de Austeridad Repúblicana.
R2JG/1/23 | Fomentar la participación de las áreas involucradas en los diferentes procesos institucionales, en estrecha coordinación con el Órgano Interno de Control, para atender en tiempo y forma el Programa de Trabajo de Control Interno y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 | Benigno/Aldo/Britania | Durante el ejercicio 2023 se dio un estrecho seguimiento a los compromisos establecidos en el Programa de Trabajo de Control Interno y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, de tal forma que, al finalizar el ejercicio, ambos programas fueron atendidos en su totalidad, logrando un cumplimiento del 100% en los dos programas. | 100% |  | Afectación a patrimonio o imagen, procesos sustantivos sin poder operar
R2JG/2/23 | Fortalecer las acciones necesarias que conlleven a la solventación de las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y el Despacho de Auditores Externos. | DA | Se ha venido trabajando de manera coordinada con el Órgano Interno de Control y el Despacho de Auditoría Externa en la atención de las observaciones, para lo cual se tienen reuniones periodicas con las áreas y el OIC. Esto, con la finalidad de ir solventando las observaciones y a la fecha no tenemos observaciones de estas instancias. | 100% |  | Se incurriría en faltas administrativas en caso de no atender las observaciones
4) Reporte sobre el avance y cumplimiento a las recomendaciones del comité externo de evaluación.
Acuerdo |  | Áreas responsables | Acciones realizadas | Porcentaje de avance | Fecha compromiso | Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No. | Descripción
03/2022 | Con el objetivo de incrementar la sinergia institucional se recomienda que cada unidad elabore su propio Plan de Desarrollo. | CGA/ Departamentos Académicos | Con anterioridad se realizó un Plan de Trabajo Estratégico por Departamentos Académicos, que representa un avance de estructuración de las actividades académicas (PLAED). A partir del Programa de trabajo del Director General recién nombrado, se programa un analisis matricial para territorializar las actividades, en particular se financiaron proyectos estratégicos por unidad para mejorar la colaboración territorial entre los Departamentos. | 100% | 2023-12-31 | Falta de coordinación en el desarrollo entre unidades, limitando el aprovechamiento de oportunidades.
06/2022 | Mantener la tendencia positiva del número total de publicaciones científicas y focalizar el esfuerzo en revistas del primer o segundo cuartil por cada área de especialidad | CGA | En 2023 se publicaron 320 publicaciones arbitradas, lo que representa un promedio de 2.3 por personal de investigación, arriba de la meta esperada de 1.9 | 100% | 2023-12-31 | Mantenimiento de las actuales tendencias, sin cambio.
01/2023 | Mientras que se aprecia ampliamente el aporte de los detalles cuantitativos de los avances logrados por ECOSUR durante el 2022 en sus funciones substantivas, los avances deberían ser ubicados en el contexto de la misión, visión, objetivos y Programa Institucional. Este ejercicio aportaría una mejor comprensión de su desempeño global. | CGA | El informe 2023 se estructuró de acuerdo con el Programa Institucional de ECOSUR 2022-2024 | 100% | 2024-02-15 | Falta de contexto e incidencia de las investigaciones científicas
02/2023 | Para llevar a cabo una evaluación bajo un contexto más adecuado y enriquecedor, se sugiere que la siguiente reunión entre el CEE y ECOSUR sea presencial, aunque el formato híbrido podría ser también considerado. En futuras reuniones del CEE se recomienda articular un mecanismo para recibir de forma presencial las inquietudes del personal del Centro. | DG | La sesión 2024 está prevista en formato híbrido ya que varias personas integrantes del CEE han expresado su dificultad para participar en una reunión presencial | 100% | 2024-04-01 | Perder la oportunidad de mejores formas de trabajar
03/2023 | Seguir explorando alternativas para obtener más recursos económicos extraordinarios que permitan resolver los serios, crónicos y urgentes problemas de infraestructura. Se insta al CONAHCYT a atender las necesidades financieras de la institución, que a juicio del CEE están justificadas, para garantizar la capacidad de realizar las valiosas funciones sustantivas y de operatividad de ECOSUR. | DA/CGVI | Se ha expresado a CONAHCYT los problemas de obsolescencia de TIC y necesidad de más presupuesto para el mantenimiento de la infraestructura. ECOSUR maneja su presupuesto de conformidad con la Ley Federal de Austeridad Republicana. | 100% | 2024-12-31 | El no lograr la conformación de esta Unidad limitaría la obtención de los recursos para solventar parte de las necesidades de infraestructura de ECOSUR
05/2023 | Explorar nuevas formas de reducir los costos relacionados con la publicación de artículos científicos. | CGA | Se ha iniciado una discusión con otros centros públicos para determinar si se llevan a cabo acciones y estrategias conjuntas. En otros países, las editoriales con altos costos de publicación tienen acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación. se programa, durante 2024, elaborar un directorio de las revistas científicas donde el personal de investigación de ECOSUR publica con mayor frecuencia, indicando las modalidades de publicación, los costos, y otra base de datos con alternativas de ciencia abierta, o con posibles reducciones de los costos de publicación por criterios de situación geográfica, orientados a estudiantes, grupos minoritarios, etc, que puedan servir de guía para revistas de calidad con menor costo de publicación. | 60% | 2024-12-31 | Limitación del número de publicaciones que pone en riesgo la productividad de la planta académica
06/2023 | Concretar el análisis del impacto en la sociedad de las actividades que realiza ECOSUR en su región de influencia. | CGVI | En la segunda reunión ordinaria de Consejo Técnico Consultivo Interno de 2022, se conformó una comisión integrada por coordinaciones de Departamentos Académicos con el objetivo de realizar una propuesta sobre cómo medir el impacto social. En la sesión siguiente, se presentaron los resultados obtenidos donde se consideró que el impacto social se podía medir de forma general a través de la distribución de productos académicos y participaciones en eventos y acciones dirigidos a diferentes sectores de la sociedad y de forma particular, a través de proyectos y con financiamiento específico. La CGVI, en 2024, concretó un análisis de cuatro procesos clave: educación continua, vocaciones científicas, producción editorial y divulgación de la ciencia, con base en información que se presenta en este informe anual 2023. | 100% | 2023-12-31 | Falta de contexto para mejorar la incidencia institucional en la región de la frontera sur
07/2023 | Ante las oportunidades y retos que plantea el uso de las nuevas tecnologías informáticas, tales como la inteligencia artificial, se recomienda establecer mecanismos de control de conductas inadecuadas, de manera especial en los programas de posgrado. | CGP | Para iniciar un debate sobre el tema, en la Semana de Intercambio Académico que reune anualmente a todo el personal académico de ECOSUR, se organizó un taller sobre Inteligencia artificial y retribución social, inclusión y advertencia en convocatoria de admisión. | 50% | 2024-03-31 | Incremento de conductas inadecuadas
08/2023 | Continuar y mejorar el programa de seguimiento de egresados e incorporar un análisis de las causas de deserción escolar. | CGP | Se actualizó la encuesta para empleadores, así como ajustes en la fecha de la campaña para el seguimiento de egresados. A partir de una capacitación del personal de posgrado sobre el tema, se está revisando el Programa de seguimiento de egresados retomando elementos de la metodología del ANUIES. Se acordó también actualizar el directorio al momento del egreso de la persona estudiante. | 100% | 2024-06-30 | No contar con la información para el análisis y evaluación de la calidad de nuestros programas
10/2023 | Incorporar a la información de seguimiento de las recomendaciones del CEE un resumen ejecutivo que presente los argumentos y explicaciones que permitan valorar cualitativamente las acciones llevadas a cabo en el marco de la misión, visión y objetivos de la institución. | CDO | La información solicitada está incluida en los apartados correspondientes del informe general. El mismo estructurado de acuerdo con el Programa Institucional de ECOSUR 2022-2024. | 100% | 2024-04-01 | No permitir al CEE un seguimiento adecuado al desempeño de ECOSUR
5) Reporte sobre el avance y cumplimiento a las recomendaciones de la evaluación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Recomendación | En materia de fortalecimiento al Sistema Nacional de Centro Públicos se recomineda dar continuidad a los objetivos y acciones plasmadas en el Programa Intitucional del Centro, con relación a la nueva política de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. | Claudia Brunel | ECOSUR elaboró su informe de autoevaluación 2023 de acuerdo con los cinco objetivos prioritarios, las estrategias prioritarias y las acciones señaladas en el Programa de Trabajo 2023, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el PECITI 2021-2024. Respecto a los indicadores del Programa Institucional, 13 se cumplieron durante 2023 sobre un total de 15. De acuerdo con la nueva política en materia de humanidades, ciencias y tecnologías, ECOSUR participa activamente en la Coordinación Salud y Ambiente, un proceso de articulación entre centros públicos cuyo objetivo es impulsar el trabajo coordinado en los ejes sustantivos de los Centros Públicos que conforman el grupo.Entre otras acciones relevantes, ECOSUR lidera el Doctorado Nacional en Ciencias en Agroecología; participa activamente en el Proyecto de Milpa Maya; está implementando las Especialidades en tres opciones terminales; y ha participado activamente en la política de igualdad de género liderada por el Instituto Mora. | 100%
Así mismo se recomienda incrementar la participación en la vinculación con los objetivos de la nueva política en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.