## Seguimiento de Acuerdos
4.0 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
1) Reporte sobre el avance y cumplimiento de acuerdos de la Junta de Órgano de Gobierno.
Acuerdo |  | Áreas responsables | Acciones realizadas | Porcentaje de avance | Fecha compromiso | Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No. | Descripción
S-JG-O-I-20-12 | La Junta de Gobierno de El colegio de la Frontera Sur, en el ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 56, fracción IX de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción VIII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como las facultades contempladas en el artículo 12, fracción III, del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, autoriza por unanimidad de votos, iniciar los trámites ante las instancias competentes para gestionar la modificación de su estructura básica, de conformidad con el anexo presentado. | Subdirección de Recursos Humanos | Este compromiso se viene trabajando con apoyo de la Coordinadora Sectorial. La última actualizacion que incluye alineación de plazas, actualización de la estrutura del OICE y de ECOSUR, El 30 de septiembre cargamos un nuevo escenario identificado como ECOSUR_Tabulador2408211325 de 91E - El Colegio de la Frontera Sur, este escenario está cargado mediante la modalidad de 03 – Aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales con relatoría, sobre el que recibimos retroalimentación el 22 de octubre de 2024 por parte del CONAHCYT | 90% | 2024-12-31 | No contar con una estructura actualizada
R-JG-O-11-23-8 | Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93, fracciones II y IV de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; cuarto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General en Ma_teria de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Plá"neación; 58, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 9, 10 y 100 de su Reglamento; así como en las facultades contempladas en el artículo 12, fracción IX del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de votos, las adecuaciones internas que tenga que realizar la entidad a su presupuesto para el ejercicio fiscal 2024. Lo anterior en el ente'ndido que dichos movimientos presupuestales no compliquen el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. En consecuencia, el Centro informará a esta Junta de Gobierno en sus siguientes sesiones ordinarias, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya lasadecuaciones internas que se lleven a cabo con base en este acuerdo. | Departamento de Presupuestos | En atención al acuerdo se da a conocer las adecuaciones que han realizado durante el ejercicio 2024 y que no modificaron el flujo de efectivo aprobado, así como, el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos, las cuales coadyuvan al cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. Adecuación núm. 2024-38-91E-29, para cubrir el costo de otras prestaciones y complementar el presupuesto autorizado de estímulos al personal operativo. Adecuación núm. 2024-38-91E-79 y 2024-38-91E-85, para cubrir la aportación derivada del convenio de colaboración entre el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y los Centros Públicos de Investigación, para la renovación de recursos de información electrónica del Sistema de Información Bibliotecario de ECOSUR (SIBE). para adquisición de materiales para diversos cursos de capacitación; artículos de limpieza para mantenimiento de las instalaciones del Centro y cubrir el costo de servicios de soporte y mantenimiento del sistema administrativo integral GRP Net Multix; adquisición de sustancias, reactivos y diversos materiales de laboratorio. Adecuación núm. 2024-38-91E-245, para cubrir el costo de retiro, jubilación y gratificación de fin de año del personal del Centro. Adecuación número 2024-38-91E-212 y 2024-38-91E-293, para cubrir la contratación de la optimización de los procesos administrativos y sustantivos basados en el GRP Net Multix; adquisición de materiales y suministros de laboratorio; adquisición de materiales y pago de servicios para cubrir el costo de mantenimiento de las instalaciones del Centro. Adecuación núm. 2024-38-91E-475, para cubrir el costo de retiro y jubilación del personal del Centro. | 50% | 2024-12-31 | Limitaría el ejercicio del presupuesto de acuerdo a los montos autorizados, así como, el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
R-JG-O-11-23-9 | Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93,fracciones 11, IV y V de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; cuarto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación; 58, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 57, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 9, 10 y 99 de su Reglamento; así como en las facultades contempladas en el artículo 12, fracción IX del Decreto por el cual se reestructu·ra El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de votos, las modificaciones presupuestarias externas que tenga que realizar la entidad a su presupuesto para el ejercicio fiscal 2024. Lo anterior en el entendido que dichos movimientos presupuestales no compliquen el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. En consecuencia_,el Centro informará a esta Junta de Gobierno en sus siguientes sesiones ordinarias, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya las adecuaciones externas que se lleven a cabo con base en este acuerdo | Departamento de Presupuestos | En atención al acuerdo se da a conocer las adecuaciones autorizadas durante el ejercicio 2024 y que modificaron el flujo de efectivo aprobado: Adecuación núm. 2024-38-90A-386, 2024-38-90C-387, 2024-38-91E-388, 2024-38-90W-389, 2024-38-9ZY-390, 2024-38-91E-391 y 2024-38-91C-392, de fecha 28 de junio de 2024, por 11,727.8 miles de pesos, para cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios para los servidores públicos Docente y/o de Investigación y el personal Administrativo y de Apoyo. Adecuación núm. 2024-38-90A-466, de fecha 18 de septiembre de 2024, por 30.7 miles de pesos, para cubrir actualización de ayuda de despensa del personal de Mando. Adecuación núm. 2024-38-91E-497, de fecha 24 de octubre 2024, por reintegro de economías en seguridad social. Adecuación núm. 2024-38-90A-517, 2024-38-90C-536, 2024-38-90W-537, 2024-38-90Y-538, 2024-38-91E-539, 2024-38-91C-540 y 2024-38-90U-541, de fecha 13, 14 y 19 de noviembre de 2024, por 743.5 miles de pesos, para cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios para el personal de Mando, Docente y/o de Investigación, personal Administrativo y de Apoyo. Adecuación núm. 2024-38-9ZW-612 y 2024-38-90G-617, de fecha 19 de diciembre de 2024, por 1,051.3 miles de pesos, por reintegro de economías en seguridad social. Adecuación núm. 2024-38-9ZU-628, de fecha 19 de diciembre de 2024, por 230.5 miles de pesos, por incremento del presupuesto en la partida de telefonía convencional. Adecuación núm. 2024-38-90M-658, de fecha 06 de enero de 2025, por 230.5 miles de pesos, por reducción en la partida de telefonía convencional. Adecuación núm. 2024-38-90G-664 y 2024-38-9ZW-665, de fecha 04 de febrero de 2025, por 808.4 miles de pesos, por reintegro de economías en servicios personales. Adecuación 2024-38-90G-666, 2024-38-90O-669 y 2024-38-91E-675, de fecha 04 y 22 de febrero de 2025, por 8,266.3 miles de pesos, por reintegro de economías de gastos de operación. | 50% | 2024-12-31 | Limitaría el ejercicio del presupuesto de acuerdo a los montos autorizados, así como, el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
S-JG-0-1-24-14 | Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 38, primer y segundo párrafo, 63, fracción XXVI, 76, fracción 111 y 93, fracción XIII de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias,Tecnologías e Innovación;cuarto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación;así como los artículos 12,fracción V, y 16, del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de votos,la creación de la Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Manejo Costero Integral,que tiene como objetivo formar actores sociales que, a través de un manejo integrado de la zona costera, con una visión holística del ambiente,aporten estrategias a las comunidades para que tomenel control de los procesos que les afectan y le den prioridad a cubrir las necesidades socioambientales, apoyados en las capacidades del ecosistema de Humanidades­ Ciencias-Tecnologías-Innovación. Esto tiene la finalidad de lograr un desarrollo comunitario sustentable, generando un beneficio a las futuras generaciones. El Programa tiene una modalidad mixta,con duración de dos años dividido en cuatro semestres, con periodicidad de nuevo ingreso anual,para impartirse en El Colegio de Frontera Sur en la Unidad Campeche, con vigencia a partir de la presente acta. En consecuencia, ECOSUR informará a la Junta de Gobierno en las siguientes sesiones ordinarias el seguimiento de este acuerdo,en el entendido de que dicha aprobación no tendrá impacto presupuesta! para el Centro en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes. | Juan Carlos Pérez Jimenez(CGP) | La Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Manejo Costero Integral es un programa interinstitucional que tiene avances en la elaboración del Plan de Estudios. Para la conclusión de los planes, normativas y lineamientos se requiere de los esfuerzos de las diferentes instituciones. que esperan lograrse en el transcurso del 2025. | 40% | 2025-12-31 | Limitar la posibilidad de colaboración interinstitucional de la comunidad académica de Ecosur en el tema de Manejo Costero Integral. Además de limitar nuestra incidencia en los territorios en los que se pretende implementar dicha Especialidad.
S-JG-0-1-24-15 | Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías eInnovación;así como los artículos 12, fracción V, y \ 16, del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno aprueba por unanimidad devotos, la creación de la Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias, que tiene como objetivo formar generaciones de profesionales que desarrollen saberes desde la metodología de Investigación Acción Participativa para impulsar nuevos modelos de gestión territorial hacia la reinserción y la permanencia de los sujetos sociales que construyen las agriculturas ecológicas, respetan la riqueza biocultural y contribuyen a propuestas para el bienestar comunitario. Es un programa en modalidad mixta, con duración de dos años dividido en cuatro semestres,con periodicidad de nuevo ingreso anual, para impartirse en El Colegio de Frontera Sur en la Unidad San Cristóbal, con vigencia a partir de la presente acta. En consecuencia, ECOSUR, informará a la Junta de Cobierno en las siguientes sesiones ordinarias, el seguimiento de este Acuerdo, en el entendido de que dicha aprobación no tendrá impacto presupuesta! para el Centro en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes. | Juan Carlos Pérez Jimenez(CGP) | La Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias es un programa interinstitucional que ya cuenta con el registro ante la SEP y SNP por parte de el CIATJ, una de las institucoines participantes. En esta Especialidad, ya colaboran personas Investigadoras por México comisionadas a Ecosur. Se espera que en el transcurso de 2025 Ecosur pueda realizar el registro correspondiente ante la SEP y SNP para recibir estudiantes de esta Especialidad. | 85% | 2025-12-31 | Limitar la posibilidad de posicionar a Ecosur como formador de recursos humanos en el tema de la agroecología, desde la Especialidad, Maestría y Doctorado. Actualmente ya se cuenta con programa de Maestría y Doctorado. Con la Especialidad se lograrían artícular los programas para incrementar la incidencia de nuestra institución en el tema de la agroecología en los territorios en las que se pretende implementar el programa.
S-JC-0-1-24-16 | Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley Ceneral en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías eInnovación así como los artículos 12,fracción V, y 16,del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Cobierno aprueba por unanimidad de votos, la creación de la Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Salud Comunitaria, que tiene como objetivo formar agentes transformadores comunitarios con capacidades para generar mecanismos de participación social para el reconocimiento, entendimiento y abordaje multidimensional delos principales desafíos en saluden cada territorioy contexto,a fin de promover el bienestar comunitario. La persona especialista podrá diseñar, contribuir y acompañar programas o procesos comunitarios dirigidos a incidir en la preservación, prevención, autocuidado, atención y promoción de la salud, a través de estrategias integrales participativas de fortalecimiento a las comunidades, como factor transformador de realidades. Es un Programa en modalidad mixta, con duración de dos años dividido en cuatro semestres, con periodicidad de nuevo ingreso anual, para impartirse en El Colegio de Frontera Sur en la Unidad San Cristóbal,con vigencia a partir de la presente acta. En consecuencia, ECOSUR informará a la Junta de Cobierno en las siguientes sesiones ordinarias,el seguimiento de este Acuerdo, en el entendido de que dicha aprobación no tendrá impacto presupuesta! para el Centro en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes. | Juan Carlos Pérez Jimenez(CGP) | La Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Salud Comunitaria es un programa interinstitucional que ya cuenta con Plan de estudios, normativas y lineamientos. Adicionalmente, ya fue firmado el convenio de colaboración interinstitucional. Se espera que las tres instituciones participantes (CIAD, INSP y Ecosur) realicen el registro ante la SEP y SNP para el próximo año. | 70% | 2025-12-31 | Limitar la posibilidad de colaboración interinstitucional de la comunidad académica de Ecosur en el tema de Salud Comunitaria. Además de limitar nuestra incidencia en los territorios en los que se pretende implementar dicha Especialidad.
2) Reporte sobre el avance y cumplimiento a las recomendaciones de los comisarios públicos sobre los Estados Financieros Dictaminados.
Acuerdo |  | Áreas responsables | Acciones realizadas | Porcentaje de avance | Fecha compromiso | Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No. | Descripción
15/2019. | Dar seguimiento a la recuperación de los adeudos que presenta el rubro de Derechos a recibir efectivo o equivalentes por 2.7 MDP, así como a la aclaración de los cargos no reconocidos y presentar la integración y antigüedad de los mismos. | Departamento de contabilidad central y área jurídica | En seguimiento a la recomendación de recuperación de los adeudos del rubro Derechos a recibir, se comenta que el monto de 1,296,161.00 fue cobrado y depositado en el ejercicio 2019. En relación a los cargos no reconocidos movimientos bancarios no reconocidos por ECOSUR a través de la banca en línea Santander, de fecha 12 de noviembre del 2018 por: $160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), derivado de 1 transferencia electrónica, que desconoce haber efectuado su cuenta de depósito número 65500532580; $69,000.00 (SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), derivado de 1 transferencia electrónica no reconocida en su cuenta de depósito número 65506546497; $1,075,838.81 (UN MILLÓN SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.), derivado de 3 transferencias electrónicas no reconocidas en su cuenta de depósito número 65503681635 y de $99,000.00 (NOVECIENTOS Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), derivado de 1 transferencia electrónica no reconocida en su cuenta de depósito número 65503681345; lo que arroja un gran total a restituir de $1,403,838.81 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.). El 14 de noviembre de 2018 la C. Gabriela Guillén Gonzáles, persona que tiene la calidad de persona autorizada para el manejo de las cuentas de ECOSUR, presentó ante la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) para hacer del conocimiento los hechos antes mencionados a la autoridad competente y la misma realizara las investigaciones necesarias en relación con el detrimento patrimonial en contra de ECOSUR, a la cual le recayó el número de carpeta de investigación FED/CAMP/0000514/2018, procedimiento que actualmente se lleva acabo. Con fecha 27 de agosto del 2024, mediante oficio FEIDFS-B-EILII-C1-469/2024, la Fiscalía requirió en un plazo de 10 días hábiles, información con motivo de su investigación, misma que fue desahogada con fecha 06 de septiembre del 2024. Seguimiento: Como primera estrategia, se trató de solventar la situación directamente con la Institución Bancaria BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, sin embargo, al no atender esta situación, se solicitó la intervención ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, presentando queja a la cual le recayó el número de expediente 2019/040/12074. El 30 de agosto del 2019, la Lic. Elizabeth Gómez Espinosa, Directora de Dictaminación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros emitió el DICTAMEN DE VALORACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA, reconociendo que Santander permitió que se efectuaran 6 transferencias bancarias indebidas. Tomando en cuenta, que el banco no ha reparado el daño económico, a finales del 2020, se interpuso demanda en la vía ordinaria mercantil con la finalidad de ejecutar este dictamen, proceso que se sigue a la fecha. Se informa que el día 21 de febrero del 2021 se ingresó electrónicamente la demanda ante el Juzgado en Materia Civil de Cuantía Menor de la CDMX, siendo el 26 del mismo mes y año que desecharon la demanda argumentando incompetencia, acuerdo que a la fecha no ha sido formalmente notificado, dado que para realizarlo las autoridades han informado que se generará cita para tal efecto, manifestando un rezago a causa del COVID-19. El día 06 de septiembre se ratificó ante la Fiscalia General de la Republica el dictamen contable solicitado por esta dependencia para proseguir con el curso de la demanda. Cabe destacar que es ahora la FGR quien se le turno la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDFF-CAMP-000 y sera esta quien determine el fallo. Con base al último requerimiento de información que solicitaron a ECOSUR mediante oficio número UEIDFF-3-301/2023 de fecha 17 de marzo del 2023, indican que el caso está en la Agencia del Ministerio de la Federación Titular de la Unidad de Investigación y Litigación UEIDFF”3” de la UEIDFF de la FECOC en la Ciudad de México. En el cual, solicitaron que enviáramos la información que tenemos del caso (nuestro expediente), por lo que, nuevamente se procedió a enviar, para que continuaran la investigación ya en la Unidad 3 de la UEIDFF. En fecha 28 de agosto del 2023, realizamos comparecencia para precisar las pruebas y hechos relacionados a las transferencias bancarias no reconocidas por parte de Santander, sin embargo, la entrevista no se llevó a cabo derivado a que no existía nombramiento de titular de mesa. Por lo que, en fecha 29 de agosto del 2023, se ingresó promoción en la cual se solicita que fecha y hora para el desahogo de dicha entrevista. Con fecha 12 de febrero del 2024, de nueva cuenta se solicitó mediante oficio fecha y hora para entrevista. | 70% | Se continúan las gestiones de reconocimiento en terminos de las disposiciciones jurídicas aplicables y el tiempo de resolución depende de instancias externas | Si el resultado no fuera favorable para la institución, se tendría un menoscabo al presupuesto institucional.
2-I-22 | Del rubro de Activos, apartado "Deudores diversos", se solicita continuar las gestiones ante los Tribunales competentes, con la finalidad de que la institución bancaria Banco Santander (México) S.S., de cumplimiento al dictamen de fecha 30 de agosto de 2019, emitido por la CONDUSEF, en donde se determina que la institución bancaria no vigiló las medidas de seguridad a las que está obligada respecto a los 1.40 MDP que integran los retiros no reconocidos de la cuenta bancaria de ECOSUR con dicho banco. | Departamento de contabilidad central y área jurídica | Respecto a la gestión jurídica que se ha hecho para dar el cabal cumplimiento a la reparación del daño económico sufrido, es imprescindible mencionar que el Despacho Jurídico Externo, ha dado seguimiento y cumplimiento a cada una de las solicitudes de los Tribunales y en su caso ha turnado la documentación a la o las Dependencias Federales correspondientes, tal como sucedio el día 06 de septiembre en donde se acudio de forma presencial tanto el representante legal de Ecosur-Campeche, abogado y contador para ratificar ante la Fiscalia General de la Republica el dictamen contable solicitado por esta dependencia para proseguir con el curso de la demanda. Cabe destacar que es ahora la FGR quien se le turno la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDFF-CAMP-000 y sera esta quien determine el fallo. Con base al último requerimiento de información que solicitaron a ECOSUR mediante oficio número UEIDFF-3-301/2023 de fecha 17 de marzo del 2023, indican que el caso está en la Agencia del Ministerio de la Federación Titular de la Unidad de Investigación y Litigación UEIDFF”3” de la UEIDFF de la FECOC en la Ciudad de México. En el cual, solicitaron que enviáramos la información que tenemos del caso (nuestro expediente), por lo que, nuevamente se procedió a enviar, para que continuaran la investigación ya en la Unidad 3 de la UEIDFF. Con fecha 28 de agosto del 2023, realizamos comparecencia para precisar las pruebas y hechos relacionados a las transferencias bancarias no reconocidas por parte de Santander, sin embargo, la entrevista no se llevó a cabo derivado a que no existía nombramiento de titular de mesa. Por lo que, en fecha 29 de agosto del 2023, se ingresó promoción en la cual se solicita que fecha y hora para el desahogo de dicha entrevista. Con fecha 12 de febrero del 2024, de nueva cuenta se solicitó mediante oficio fecha y hora para entrevista. Con fecha 27 de agosto del 2024, mediante oficio FEIDFS-B-EILII-C1-469/2024, la Fiscalía requirió en un plazo de 10 días hábiles, información con motivo de su investigación, misma que fue desahogada con fecha 06 de septiembre del 2024. | 70% | Se continúan las gestiones de reconocimiento en terminos de las disposiciciones jurídicas aplicables y el tiempo de resolución depende de instancias externas | Si el resultado no fuera favorable para la institución, se tendría un menoscabo al presupuesto institucional.
3-I-22 | Llevar a cabo las acciones necesarias que permitan obtener resultados positivos, a fin de alcanzar el equilibrio financiero del Colegio, revirtiendo el desahorro registrado por 4.02 MDP. | Departamento de contabilidad central | El desahorro que se puede observar el ejercercicios fiscales presentandos en cada una de las Juntas de Gobierno reflejan el monto final por depreciación de bienes muebles e inmuebles de la Institución, en el únicamente se aprecia este movimiento contable, es importante mencionar que este movimiento no tiene un costo presupuestario. El reflejo del desahorro es motivo del cierre anual del ejercicio, el cual demuestra como ultima cifra el total de depreciación contrable de bienes, este moviento debe estar presente en el Estado de Actividades toda vez que de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental es impresindible destacar en el rubro de otros gastos aquellas estimaciones y depreciaciones que la Institución posee y debido al monto elevado de activos fijos es inevitable no plasmar la cifra de depreciación anual que se determina como resultado del cierre anual. La Institución oferta servicios internos como son pruebas especializadas en los Laboratorios Institucionales, realización de talleres y cursos, elaboración de mapas a través del Laboratorio de analisis de información geográfica, entre otros, con el proposito de buscar ingresos propios que haga contrapeso al nuevo plan de austeridad republicana pero sobretodo para ir generando recursos que permitan aportar y apoyar proporcionalmente al gasto general de la Institución o en cierta medida para que de forma paulatina cada area prestadora de servicios pueda solvertar sus gastos minimos de operación. | 60% | 2025-12-31 | El reflejo del desahorro es motivo del cierre anual del ejercicio, el cual demuestra como ultima cifra el total de depreciación contrable de bienes. El Colegio buscará medios para financiar su desarrollo del dia a dia ya que de no hacerlo no podría hacer frente a las nuevos retos de ahorro plantados por el Gobierno Federal.
E-3-23 | Informar las causas que dieron origen al resultado deficitiario presentado por el Colegio y, en la medida de lo posible impulsar las acciones necesarias a fin de que se obtengan resultados positivos financieramente, estableciendo las estrategias operativas que consideren convenientes. | Departamento de Contabilidad. | El desahorro que se puede observar el ejercercicios fiscales presentandos en cada una de las Juntas de Gobierno reflejan el monto final por depreciación de bienes muebles e inmuebles de la Institución, en el únicamente se aprecia este movimiento contable, es importante mencionar que este movimiento no tiene un costo presupuestario. El reflejo del desahorro es motivo del cierre anual del ejercicio, el cual demuestra como ultima cifra el total de depreciación contrable de bienes, este moviento debe estar presente en el Estado de Actividades toda vez que de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental es impresindible destacar en el rubro de otros gastos aquellas estimaciones y depreciaciones que la Institución posee y debido al monto elevado de activos fijos es inevitable no plasmar la cifra de depreciación anual que se determina como resultado del cierre anual. La Institución oferta servicios internos como son pruebas especializadas en los Laboratorios Institucionales, realización de talleres y cursos, elaboración de mapas a través del Laboratorio de analisis de información geográfica, entre otros, con el proposito de buscar ingresos propios que haga contrapeso al nuevo plan de austeridad republicana pero sobretodo para ir generando recursos que permitan aportar y apoyar proporcionalmente al gasto general de la Institución o en cierta medida para que de forma paulatina cada area prestadora de servicios pueda solvertar sus gastos minimos de operación. La Institución ha realizado acciones para poder obtener recursos desde su operación interna, mismos que han permitido sufrar gastos operativos internos y de esta forma coadyuvar a la operación del Centro, buscando un mejor ejercicio del gasto. | 60% | 2025-12-31 | Al realizar el analisis del total de ingreso menos los gastos del ejercicio y sin incluir depreciación se puede observar en cada uno de los ejercicios fiscales un ahorro en promedio de 6,604 miles de pesos; como se detallo al inicio el desahorro final se aprecia toda vez que al realizar el cierre del ejericio se registra como un gasto la depreciación anual, lo que impacta en negativo en la presentación final del estado de actividades. De acuerdo al analsis pormenorizado el Centro presente un ahorro de manera general y su operación no se ve obstaculizado financieramente.
3) Reporte sobre el avance y cumplimiento a las recomendaciones de los comisarios públicos sobre el Informe de Autoevaluación
Acuerdo |  | Áreas responsables | Acciones realizadas | Porcentaje de avance | Fecha compromiso | Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No. | Descripción
ECOSUR 02/23 | Agilizar las modificaciones necesarias para que la normatividad interna del centro, se adecúe a la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, entre ellas para el cumplimiento del artículo transitorio décimo sexto de la Ley correspondiente a la terminación de los Convenios de Administración por Resultados | Benigno Gómez y Gómez/CGAFI | Se envió a la SECIHTI, el 23 de octubre de 2024, el anteproyecto de Decreto por el que se reforma El Colegio de la Frontera Sur. Con fecha 19 de febrero de 2025, la CONAMER autorizó la exención de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR); el 24 de febrero de 2025, la Unidad de Administración y Finanzas de la SECIHTI, remitió a ECOSUR la Evaluación de Impacto Presupuestario; el 8 de marzo de 2025, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SECIHTI informó por correo electrónico que se remitió el anteproyecto a las áreas jurídicas de las Secretarías de Hacienda, Agricultura y Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Educación Pública, Relaciones Exteriores, así como de la Secretaría de la Función Pública, y a los Centros Públicos de Investigación: el Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C., y el Instituto de Ecología, A.C., a fin de recabar opiniones o validaciones jurídicas y, en su caso, la evaluación presupuestaria correspondiente. Una vez recabados los comentarios y se cuente con la documentación completa, esta será enviada nuevamente a la Secretaría de Hacienda para la evaluación final del impacto presupuestal. Posteriormente, el expediente será remitido a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para su visto bueno y eventual sanción. En virtud de lo anterior, la SECIHTI nos informa que por el momento no es necesario que este Centro realice acción adicional alguna, hasta nuevo aviso. Por otra parte, de acuerdo con el documento A0000/l 07/2024 de fecha 18 de junio de 2024 remitida por la titular de la entonces Directora General del CONAHCYT, se informa a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público que, todos los Centros Públicos coordinados por el CONAHCYT (incluidos ECOSUR), han cumplido con las obligaciones derivadas de los CAR y cuentan con un Programa Institucional vigente, y éste fue elaborado y dictaminado en términos de lo que refiere la normativa del sector, así como de las disposiciones en materia de planeación. En ese sentido se solicitó la terminación de estos Convenios, recibiéndose 26 de septiembre de 2024 oficio de la Coordinación de Articulación de Centros Públicos, indicando la terminación de todos y cada uno de los Convenios de Administración por Resultados referidos. | 90% | 2024-12-31 | incumplimiento normativo
ECOSUR 03/23 | Refrendar el registro de su estructura orgánica en 2024 en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública. | Gabriela Solano Olivarría/SRH | Este compromiso se viene trabajando con apoyo de la Coordinadora Sectorial. La última actualizacion que incluye alineación de plazas, actualización de la estrutura del OICE y de ECOSUR, El 30 de septiembre cargamos un nuevo escenario identificado como ECOSUR_Tabulador2408211325 de 91E - El Colegio de la Frontera Sur, este escenario está cargado mediante la modalidad de 03 – Aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales con relatoría, sobre el que recibimos retroalimentación el 22 de octubre de 2024 por parte del CONAHCYT | 90% | 2024-12-31 | incumplimiento normativo
ECOSUR 05/23 | Dar cumplimiento al indicador para la atención del tratamiento de los residuos peligrosos generados por el centro derivados de sus actividades de investigación y presentar el programa a desarrollar | Benigno Gómez y Gómez/CGAFI | La responsabilidad del manejo de los Residuos Peligrosos (RP) se asignó a los Laboratorios Institucionales (LIS) en noviembre de 2022. El programa de trabajo se basa en una estrategia operativa centrada en tres pilares: 1) Capacitación, 2) Regularización normativa y 3) Disposición de los Residuos Peligrosos. En cuanto a la capacitación, en septiembre de 2024 se instruyó a 25 personas mediante un curso-taller sobre manejo seguro y condiciones de almacenamiento de residuos peligrosos. Respecto a la regularización normativa, se logró el registro como microgenerador ante SEMARNAT de las unidades de Tapachula, Villahermosa, San Cristóbal y Chetumal, mientras que la unidad de Campeche se mantiene como pequeño generador. Además, se ha elaborado el “Manual Operativo para la Gestión Institucional de Residuos Peligrosos”. En relación a la disposición de los RP, en 2024 se han retirado de la institución 5900 kg (1100 kg de la unidad de Chetumal, 2100 kg de la unidad de Villahermosa y 2700 kg de la unidad de San Cristóbal). | 80% | 2024-12-01 | incumplimiento normativo, riesgos de contaminación en las unidades generadoras de RP
ECOSUR 06/23 | Presentar el universo de proyectos que realizará el centro en 2024, incluyendo avances flsicos y flnancieros, resultados esperados y fuente de financiamiento. | Carlos Noé Hernández | A partir del informe anual 2024, se solicitó al personal reportar el total de proyectos en los que realiza actividades, incluyendo proyectos cuyos recursos se encuentran en otra institución, pero con los que se apoyan actividades en ECOSUR. Esta información ya fue utilizada en el informe institucional y se espera seguir mejorando, así como solicitando avances de manera semestral. | 75% | 2025-12-31 | No se cuenta con información sificiente del total de actividades que se realizan en ECOSUR.
ECOSUR 07/23 | Informar situación de los proyectos que se tenía programado terminar en 2023 y que continuaron en proceso. | Jorge David Gómez | Se solicitaron prórrogas a las fuentes de financiamiento para continuar con la ejecución de los proyectos de investigación; asimismo, se solicitó a CONAHCYT la terminación anticipada de aquellos proyectos que no es factible continuar con su ejecución, debido a los plazos para desarrollar los proyectos y por falta de la liberación de los recursos para el financiamiento de los mismos. | 50% | 2024-12-31 | Incumplimiento de los compromisos y entregables a las fuentes de financiamiento en tiempo y forma; asimismo, en los objetivos y metas institucionales.
ECOSUR 01/24 | Analizar la conveniencia de mejorar el control de los laboratorios a través de indices de utilización. | Maricela Garcia Bautista | Se realizó el cálculo del índice de utilización de equipos de laboratorio instalados en el área de laboratorios institucionales. Como parte del ejercicio de detección de necesidades de mantenimiento se calculó el índice de utilización de equipos. Como resultado se identificó que el equipamiento instalado en los laboratorios institucionales tiene índices de utilización entre el 65% y 80% lo cual sugiere una eficiencia operativa aceptable en los laboratorios | 100% | 2024-12-31
ECOSUR 02/24 | Informar sobre los avances en la reincorporación del Laboratorio Nacional de Biodiversidad del Laboratorio de Códigos de Barra | Maricela Garcia Bautista | De parte de ECOSUR se realizaron las gestiones para la inclusión de la institución, en concreto del Laboratorio de Codigo de Barras en la unidad Chetumal, como parte del Laboratorio Nacional de Biodiversidad, lidereado por UNAM. Hasta el momento no tenemos una aprobación positiva | 50% | 2024-12-31
ECOSUR 03/24 | Cumplir en tiempo y forma con la obligación del artículo 40 de la LAASSP, que señala que, en los casos de excepciones a la licitación pública, el titular del área responsable de la contratación, a más tardar el último día hábil de cada mes enviará al Organo Interno de Control, un informe de los contratos formalizados y un dictamen de análisis de la o las proposiciones y las razones para la adjuficación del contrato. De igual forma acatar lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la misma Ley, con la finalidad de que los contratos celebrados coadyuven en todo momento al cumplimiento de los objetivos de la Entidad. | Jorge Cordero | En apego al artículo 40 de la LAASSP, se ha estado enviado al Organo Itenro de Control el informe de los contratos formalizados el cual contiene el dictamen las razones para la adjudicacion del contrato. De igual forma se está acatando lo correspondiente al artículo 52 y 53 de la misma Ley. | 100% | 2024-12-31 | Incumplimiento normativo
ECOSUR 04/24 | De atención con los proyectos atrasados con fecha programada de conclusión de años anteriores e informar sobre sus avances al Órgano de Gobierno. | Jorge David Gómez | Se solicitaron prórrogas a las fuentes de financiamiento para continuar con la ejecución de los proyectos de investigación; asimismo, se solicitó a CONAHCYT la terminación anticipada de aquellos proyectos que no es factible continuar con su ejecución, debido a los plazos para desarrollar los proyectos y por falta de la liberación de los recursos para el financiamiento de los mismos; se tiene pendiente el reintegro de remanentes de recursos de siete proyectos financiados por CONAHCYT, ahora SECIHTI, de los cuales se tiene en proceso la revisión de los informes y pendiente la gereneración de las líneas de captura para realizar el depósito de los recursos por un monto total de 650.3 miles de pesos. | 50% | 2024-12-31 | Incumplimiento de los compromisos y entregables a las fuentes de financiamiento en tiempo y forma; asimismo, en los objetivos y metas institucionales.
ECOSUR 05/24 | Analizar las causas y realizar acciones con la finalidad de elevar la eficiencia terminal de los programas de posgrado del centro. | Juan Carlos Pérez Jimenez(CGP) | Se han identificado diversas causas por las que el estudiantado no concluye el programa de posgrado. Las causas giran en torno tanto a problemas personales como de tipo académico. Entre los problemas personales destacan aquellas relacionadas con salud mental y física; así como la situación económica. En el plano académico, los problemas giran en torno a problemas de comunicación con sus consejos tutelares y a la falta de habilidades y herramientas en los estudiantes para desarrollar los temas asignados o elegidos. Entre las acciones implementadas están las pláticas sobre salud mental dirigidas a la comunidad estudiantil, así como la disposición del Comité de Docencia para permitir cambios en la conformación de consejos tutelares cuando existen conflictos que impidan que un o una estudiante concluya el programa. En general, desde la coordinación general de posgrado se trabaja para que las decisiones del comité de docencia favorezcan la conclusión exitosa de los y las estudiantes en favor de la eficiencia terminal y la tasa de graduación. | 70% | 31/12/2025 | El no realizar acciones para mejorar la eficiencia terminal, redundará en una caída de este indicador, lo que pondrá en riesgo el impacto de los programas de posgrado.
ECOSUR 06/24 | Respecto a los 9 indicadores de las metas para el bienestar de su Programa Institucional 2022-2024, que se encuentra aún debajo de la meta anual 2024, por estar en desarrollo, llevar a cabo acciones para que puedan ser alcanzadas al finalizar el ejercicio. | Aldo Guillén | Al concluir el ejercicio fiscal 2024, se informa que nueve indicadores alcanzaron las metas programadas. En relación con los seis indicadores restantes, es pertinente señalar que sus proyecciones iniciales, establecidas en 2022, se formularon con un considerable nivel de exigencia. Esta situación derivó de la limitada disponibilidad de datos históricos y de la metodología de cálculo empleada en aquel momento, factores que incidieron en la dificultad para su cumplimiento. Conscientes de esta área de oportunidad, durante el ejercicio 2024 se llevó a cabo una revisión y ajuste integral de la metodología aplicada a dichos indicadores. Este proceso permitirá establecer, para el siguiente ejercicio, metas con un mayor grado de realismo y factibilidad, asegurando una mejor alineación con las capacidades y el contexto operativo. | 100% | 2024-12-31 | Limitación del impacto institucional
ECOSUR 07/24 | Sobre los 6 indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que presentan valores inferiores a la meta anual 2024, por estar en desarrollo, tomar acciones para su cumplimiento. | Aldo Guillén | Al concluir el ejercicio fiscal 2024, se reporta el cumplimiento satisfactorio de las metas programadas en once indicadores. En lo referente al indicador de 'Eficiencia Terminal', este alcanzó un significativo 94% de la meta establecida. Las acciones específicas implementadas para fortalecer el desempeño de este indicador y abordar las causas raíz de la desviación observada se encuentran detalladas y formalizadas en el acuerdo ECOSUR 05/24. | 100% | 2024-12-31 | Limitación del impacto institucional
4) Reporte sobre el avance y cumplimiento a las recomendaciones del comité externo de evaluación.
Acuerdo |  | Áreas responsables | Acciones realizadas | Porcentaje de avance | Fecha compromiso | Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No. | Descripción
05/2023 | Explorar nuevas formas de reducir los costos relacionados con la publicación de artículos científicos. | Carlos Noé Hernández (CGA) | En el marco de las suscripciones consorciadas entre los Centros de Investigación, se iniciaron acciones para promoverlas en acuerdo transformativos (AT= tipo de acuerdo de revistas que proporciona acceso al contenido de suscripción junto con la publicación de acceso abierto) a través de CONRICYT. La Coordinación General Académica (CGA) y la Coordinación del Sistema de Información Bibliotecario de ECOSUR (SIBE) gestionaron asesoría con personal de la UNAM, al ser la institución líder en nuestro país, respecto a este tema. Confirmaron la importancia de gestionar suscripciones en modalidad de AT e identificaron estrategias comerciales y de implementación que ayuda a una buena apropiación de este tipo de publicaciones por la comunidad, entre otras la difusión de los AT entre la comunidad académica proveyendo información puntual para la identificación de revistas y un acompañamiento al proceso. Se generó un reporte de las revistas donde publica la comunidad académica y sus modalidades de suscripción para la valoración y promoción de alternativas para publicar. A partir de 2024 se logró un AT con la editorial Cambridge que permite al personal de Ecosur y estudiantes publicar en acceso abierto (OA) sin costo, en aproximadamente 400 revistas multidisciplinaria de esta editorial. Se difundió la información con la comunidad académica y estudiantil, ofreciendo también asesoría y apoyo del personal bibliotecario para dudas relacionadas con este tipo de procesos en la publicación. Para 2025 se ha renovado este AT con Cambridge y se está dando acompañamiento a las/los autores ECOSUR para que utilicen los acuerdos con mayor certeza. A partir del mes de mayo de 2025, como resultado de las suscripciones en consorcios con los centros públicos de investigación, se ofrece a la comunidad el uso de los Acuerdos transformativos con Elsevier, con la posibilidad de publicar en 1646 revistas híbridas de esta editorial. A la par se gestiona capacitación con el proveedor, y por parte de las bibliotecas se difunde y provee la información necesaria para una pronta apropiación del servicio. Por otra parte, se continúa promoviendo la publicación en OA en revistas regionales que han certificado su calidad, buenas prácticas editoriales y que en su mayoría publican de manera gratuita al estar afiliadas a instituciones académicas o educativas, como las que se encuentran en el catálogo 2.0 de Latindex. Desde el posgrado y en apoyo con el SIBE, se promueve que tanto personal académico como estudiantado puedan elegir revistas contenidas en este importante índice regional de revistas científicas, lo cual además de optimizar recursos económicos mejora el impacto en nuestra región de América Latina. | 80% | 2024-12-31 | Limitación del número de publicaciones que pone en riesgo la productividad de la planta académica y obstaculiza el acceso universal al conocimiento
006/2023 | Continuar con el apoyo institucional para la incorporación, permanencia y promoción de los investigadores al SNII y analizar las razones por las que algunos miembros del personal no han ingresado o no se han promocionado. | CGA CPA Dacadémicos | El análisis ya fue realizado y se presenta en ANEXO. Se explorará con el Comité de Investigación medidas o acciones a realizar durante 2025. | 75% | 2025-05-15 | La pérdida del reconcomiento del SNII afecta a la imagen institucional y al bienestar económico del personal científico y tecnológico.
07/2023 | Ante las oportunidades y retos que plantea el uso de las nuevas tecnologías informáticas, tales como la inteligencia artificial, se recomienda establecer mecanismos de control de conductas inadecuadas, de manera especial en los programas de posgrado. | Juan Carlos Pérez Jimenez(CGP) | En las pláticas de inducción a la comunidad estudiantil de nuevo ingreso (agosto de 2024), las coordinaciones de posgrado de las unidades enfatizaron la importancia del uso ético de la inteligencia artificial. Derivado de ello, por iniciativa de la comunidad estudiantil de la unidad Chetumal, se realizó un seminario en modalidad presencial/virtual, que abordó las implicaciones éticas y metodológicas del uso de IA en la investigación. Adicionalmente, mediante un proyecto relacionado con el uso ético y crítico de la Inteligencia Artificial (Despatriarcalización de la IA), dirigido por personal académico de ECOSUR, la CGP promoverá la participación del estudiantado en la serie de seminarios que se tiene programada para 2025 y se pondrán a disposición las grabaciones de los seminarios realizados en 2024. | 70% | 2025-12-31 | Incremento de conductas inadecuadas
002/2024 | Considerar con más detalle el contexto de acción de la institución en el sureste mexicano y concretar el análisis del impacto social del posgrado en la región. Revisión y actualización de los posgrados e incrementar la matrícula. | Juan Carlos Pérez Jimenez(CGP) | Impacto social del posgrado: Se está abordando a través de una encuesta a la comunidad estudiantil para determinar qué porcentaje de los proyectos de tesis se realizan con actores de la región y con qué tipo de actores. Asimismo, se continúa con el programa de Becas de Preparación para el posgrado, en el que las personas aspirantes de la región pueden fortalecer sus capacidades para tener una aplicación exitosa de ingreso. También, se continua estimando qué porcentaje de la comunidad estudiantil proviene de los estados de la región sur-sureste. Actualización de planes de estudio: En junio de 2024 se concluyó la actualización del plan de estudios de las orientaciones del Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable, y en agosto se concluyó la de la Maestría en Agroecología. El plan de estudios de la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural y la de la Maestría en Ecología Internacional fueron actualizados en 2022. Actualmente, se encuentran actualizados los planes de estudio de nuestros programas. Incremento de la matrícula: Desde 2024 se publican las convocatorias desde agosto o septiembre para cerrar en marzo del siguiente año, lo que permite una mayor difusión y tiempo suficiente para que las personas interesadas en nuestros posgrados preparen su documentación y cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria. De cualquier manera, la matrícula está en función de SECIHTI, que es la principal fuente de financiamiento de becas. En la convocatoria de admisión de 2025, se recibieron poco más de 190 solicitudes, lo que representa la cifra más alta de aspirantes en los últimos diez años. | Impacto social del posgrado: 55% Actualización de planes de estudio: 100% Incremento de la matrícula: 85% | Impacto social del posgrado: diciembre 2024 Actualización de planes de estudio: Agosto 2024. Incremento de la matrícula: marzo 2025. | Impacto social del posgrado: desconocer la pertinencia de nuestros posgrados en la región, que ocacione una reducción de la matrícula. Actualización de planes de estudio: que se reduzca la pertinencia de los posgrados por la falta de la actualización de los planes de estudio con respecto a las condiciones actuales de la región. Incremento de la matrícula: reducción del impacto social del posgrado en la región.
003/2024 | Incluir en el análisis de la productividad de publicaciones y proyectos los promedios por investigador (a) y su varianza, para toda la institución, por departamento y nivel académico del personal de investigación. Además, se recomienda elaborar las trayectorias anualizadas de la producción, considerando los últimos 10 años, ya que ello ayudará a entender la evolución de la producción científica de toda la institución y de sus departamentos. | CGA CPA Dacadémicos | El análisis ya fue realizado y se presenta en Anexo (“Documento ANEXO Recomendaciones. Análisis productividad”) | 100% | 2025-05-08 | Conocer las trayectorias institucionales es importante para determinar los parámetros para evaluar y estimular la productividad académica.
004/2024 | Obtener recursos económicos extraordinarios que permitan resolver los serios, crónicos y urgentes problemas de infraestructura, incluyendo equipos de cómputo, vehículos, mantenimiento de equipos especializados y creación de nuevos espacios. Es necesario separar los laboratorios de las áreas de trabajo de gabinete de investigadores y estudiantes, en beneficio del óptimo cuidado en la operación de equipos de laboratorio, y evitar el hacinamiento en esos recintos. | DA CGA Lis UTIC | Se planea una estrategia en la que se realice mayor vinculación con entidades estatales para buscar apoyos en donde Ecosur preste algún servicio y se tenga un ingreso extraordinario por ello, o también un beneficio en especie. Se ha revisado la normativa y los diversos modelos de contratos y convenios para ser más flexibles en las obligaciones y poder captar más recursos extraordinarios, adicional se trabaja en una estructura normativa para el registro de recursos en Fondos en Administración de aquellos que provienen de contratos y convenios en los que el rescurso es asignado para un objetivo en específico y no pertenece al presupuesto de la institución. La UTIC cuenta ya con el análisis en número de equipos que se requieren para atender la obsolescencia y Anexos Técnicos o desarrollo de proyecto para adquisición o arrendamiento. Se elaboro una ficha técnica para solicitar cartera de inversión por un monto de $8, 825,658, con la cual se proyecta adquirir equipo educacional, recreativo y de laboratorio. Para atender las necesidades de aires acondicionados se trabaja en una estrategía de compras consolidadas de aires acoindicionados y mobiliario. | 50% | 2025-12-31 | No contar con la infraestructura necesaria que permitan a la institución cumplir con sus metas y objetivos
005/2024 | Se insta al CONAHCYT a atender las necesidades financieras de la institución, que a juicio del CEE están justificadas, para garantizar la capacidad de realizar las valiosas funciones sustantivas y de operatividad del Centro. | DA DG | En 2024 se autorizó y ministro en una primera fase por parte de CONAHCYT el proyecto bajo el nombre "Doctorado Nacional en Agroecología", así también se sometieron 6 propuestas con la perspectiva de atender necesidades de mantenimientos e infraestructura en cada una de las unidades administrativas que conforman la Institución, sin embargo por temas de disposiciones fiscales y cierre presupuestal solo fueron evaluadas, en 2025 se buscar que sean sometidas nuevamente para su financiamiento. Se han tenido reuniones con el Coordinador de Titulares de las Unidades de Administración y Finanzas (Tuaf) de la Administración Pública Federal, Lic. Jaime Larrazábal a nivel CONAHCYT para manifestar las necesidades financieras de la institución y se comprometió a gestionar ante la SHCP para darles salida. Para atender las necesidades de mantenimiento en las 5 Unidades administrativas de Ecosur se asignó recurso adicional al gasto de operación por $2,253,357.98, el cual fue ejercido en su totalidad, esta estrategia se proyecta llevar a cabo en 2025 con el doble de recurso. | 50% | 2025-12-31 | Falta de recursos para realizar las funciones sustantivas de la institución
007/2024 | Se debe avanzar rápidamente en la generación de capacidades para salvaguardar y custodiar a largo plazo los datos relevantes de las investigaciones de una forma segura, y con las características que sugiere el marco normativo mexicano vigente, para garantizar el acceso a la información pública. | CGA CGAFI UTIC | Se continúa trabajando en el Repositorio Institucional (RI) mediante el Sistema Bibliotecario de ECOSUR (SIBE), el cual se integra al Repositorio Nacional. Actualmente, se cuenta con un total de 1977 documentos de la producción científica de ECOSUR, 945 tesis de los posgrados institucionales, 88 libros, 916 artículos y 28 capítulos de libros. Uno de los retos para poder subir todos los documentos generados por el personal académico y el estudiantado de ECOSUR es obtener la carta de autorización de uso. Algunos autores han cedido sus derechos a las editoriales, lo que imposibilita el manejo de esta información en el Repositorio Institucional y Nacional. Actualmente, se trabaja siguiendo los “Lineamientos Generales de Integración y Organización de los Datos dentro del Repositorio”, cumpliendo con los criterios de calidad de los metadatos y las metas establecidas ante la Dirección de Repositorio y Procesamiento de Datos del CONAHCYT. Las 30 colecciones biológicas, así como los dos jardines botánicos son repositorios del registro en plataforma digital de al menos 2’038,338 de ejemplares de 19,141 especies de flora y fauna, incluyendo hongos. Esta información es parte del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad de México. Por otra parte, la UTIC trabaja con pruebas en plataformas DSPACE. Los resultados hasta ahora indican que el estándar de metadatos implementado es compatible con nuestro RI del SIBE y puede integrarse también a los Repositorios Nacionales. Estas plataformas se están construyendo y, mediante un pilotaje con el Departamento de Observación y Estudio de la Tierra, la Atmósfera y el Océano (TAO), se están evaluando para el resguardo del acervo de mapas desarrollados institucionalmente en los últimos 20 años. Finalmente, el desarrollo de plataformas denominadas “Micelios” es una estrategia digital de repositorios particulares de diferentes áreas institucionales que permite interactuar con diferentes actores y entre diversas bases de datos, ante la necesidad de información para la emisión de informes y reportes. Actualmente, ya se encuentra funcionando un micelio para el desarrollo de los informes para el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI); Seguimiento de Acuerdos, y la colaboración académica en los Comités internos y externos. Se espera seguir construyendo este tipo de plataformas para el área académica. | 100% | 2024-12-31 | La falta de plataformas de repositorios puede llevar a la pérdida de información institucional y afectar los procesos académicos de investigación. Además, puede resultar en una colaboración ineficiente y duplicación de esfuerzos, impactando negativamente la productividad y el acceso a la información pública.
008/2024 | Se recomienda continuar con los esfuerzos para establecer mecanismos que garanticen un uso ético y racional de nuevas tecnologías informáticas, tales como la inteligencia artificial. En particular se recomienda que estos esfuerzos vayan dirigidos y generen conciencia sobre su uso responsable en los estudiantes de todos los niveles que se asocien al ECOSUR. | UTIC CGAFI CGP | Uno de los retos para poder subir todos los documentos generados por académicos y estudiantes de ECOSUR es obtener la carta de autorización de uso. Algunos autores han cedido sus derechos a las editoriales, lo que imposibilita el manejo de esta información en el Repositorio Institucional y Nacional, por respeto a los derechos de autor. En las pláticas de inducción a la comunidad estudiantil de nuevo ingreso, en agosto de 2024, las coordinaciones de posgrado de las unidades enfatizaron la importancia del uso ético de la inteligencia artificial. Derivado de ello, por iniciativa de la comunidad estudiantil de la unidad Chetumal, se realizó un seminario en modalidad presencial/virtual que abordó las implicaciones éticas y metodológicas del uso de IA en la investigación. Desde julio de 2024, se desarrolla de forma mensual el Seminario Académico Institucional “Despatriarcalizar a la Inteligencia Artificial (IA)”. La Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones ha apoyado diversos esfuerzos de consulta mediante el uso ético y racional de la inteligencia artificial, demostrando la valía de estas herramientas cuando se emplean de forma adecuada. En 2024 se hicieron consultas mediante plataformas generadas por IA, en las cuales se consideró la paridad de género y la inclusión de todos los sectores de la comunidad de Ecosur. En 2025 la UTIC desarrollará un documento de políticas para el uso de los recursos informáticos, el cual no solo abordará implicaciones normativas, sino también las éticas, con el propósito de garantizar un uso responsable y seguro de la tecnología en ECOSUR. Estas políticas buscan establecer directrices que promuevan la integridad, la privacidad y la seguridad en el manejo de la información y los recursos tecnológicos con es la Inteligencia Artificial. | 100% | 2024-12-31 | Incremento en el número de conductas inadecuadas asociadas al uso de las nuevas tecnologías.
009/2024 | Se recomienda reforzar las prácticas que promueven habilidades inter o transdisciplinarias entre los estudiantes de posgrado de ECOSUR, incluyendo las de emprendimiento. Además, se sugiere la realización de seminarios institucionales donde los estudiantes que estén en su último semestre curricular puedan exponer los avances de sus tesis, lo que ayudaría a fortalecer su formación. | Juan Carlos Pérez Jimenez(CGP) | Actualmente, se trabaja siguiendo los “Lineamientos Generales de Integración y Organización de los Datos dentro del Repositorio”, cumpliendo con los criterios de calidad de los metadatos y las metas establecidas ante la Dirección de Repositorio y Procesamiento de Datos del CONAHCYT. El nuevo programa de Doctorado en Ciencias en Agroecología y la Maestría en Agroecología promueven habilidades inter y transdisciplinarias. Asimismo, con la actualización de los planes de estudio del Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable se incuyeron seminarios para tal fin. También, se discutirá en el Comité de Docencia del mes de ocutbre, la pertinencia de que la comunidad estudiantil que así lo requiera, pueda realizar y revalidar para su plan de estudios, estancias con instituciones u organizaciones no académicas que fortalezcan la transdisciplina y acción colaborativa. Por otro lado, el Comité de Docencia actualizó del formato de los Coloquios Estudiantiles de los programas de doctorado en el que se presentan los avances de tesis. Se ha planteado la necesidad de realizar un Coloquio similar para estudiantes de maestría, pero aún no se llega un acuerdo en el Comité de Docencia. | 85% | 2025-10-01 | Se limitará el impacto social de las tesis desarrolladas por la comunidad estudiantil de ECOSUR, lo que reducirá la pertinencia de nuestros programas de posgrado. Por otro lado, el no realizar coloquios para la presentación de avances de tesis, reducirá las habilidades de la comunidad estudiantil durante la comunicación de sus resultados.
010/2024 | Continuar y mejorar el programa de seguimiento a egresados. | Juan Carlos Pérez Jimenez(CGP) | Para mejorar el seguimiento de personas egresadas, se reforzó la comunicación con la red de egresados de ECOSUR, de manera que incrementemos el número de personas que responden y mejoremos nuestros indicadores al respecto. Asimismo, en el marco de los 30 años de ECOSUR, se realizó un Encuentro de Egresadas, en el que participaron mujeres egresadas de nuestros posgrados que compartieron sus experiencias durante y despúes del posgrado. | 80% |  | Desconocimiento de la pertinencia de nuestros programas de posgrado.
5) Reporte sobre el avance y cumplimiento a las recomendaciones de la evaluación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología