## CARTERA DE INVERSIÓN
CENTRO: EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (ECOSUR)
PERIODO: Enero-Diciembre de 2025
PORTAFORIO DE PROYEC TOS TIC´S
NOMBRE DEL PROYECTO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN | NO. DE OFICIO DEL DICTAMEN DE LA ATDT | NO. DE OFICIO DEL DICTAMEN OIC | % AVANCE FÍSICO | % AVANCE FINANCIERO | PROBLEMÁTICAS / OBSERVACIONES | ACCIONES DE SOLUCIÓN | RIESGOS EN LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN | TRAZABILIDAD
ECOSUR-2025-E-001041 Operación de las comunicaciones y conectividad institucional | 01/02/2025 al 31/01/2026 | El desarrollo académico y la divulgación se encuentran vinculados con la infraestructura de comunicaciones y servicios digitales. Se registran publicaciones científicas y de divulgación, proyectos de investigación, y videoconferencias. La infraestructura de comunicaciones permite la realización de videoconferencias en tiempo real, transmisiones de eventos en plataformas internas y redes sociales, comunicación por voz, envío y recepción de datos, servicios de correo electrónico, conexión segura a través de redes privadas virtuales (VPN), uso de plataformas colaborativas, almacenamiento y respaldo seguro de información, y la operación de software especializado. Estas herramientas permiten reducir el uso de recursos físicos y financieros, como los relacionados con traslados, viáticos y tiempos operativos. Asimismo, fortalecen la colaboración con instituciones académicas nacionales e internacionales. Se prevé la necesidad de asegurar la continuidad de estos servicios tecnológicos durante un periodo de 10 meses. Esta temporalidad permite garantizar estabilidad operativa, evitar sobrecostos asociados a contrataciones de corto plazo y respetar las medidas de racionalidad y austeridad establecidas para las Entidades de la Administración Pública Federal (APF), en tanto la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones define los Acuerdos Marco para servicios de Internet y Seguridad. La renovación y continuidad de los servicios de conectividad, seguridad y comunicación institucional son importantes para preservar y potenciar las capacidades operativas de ECOSUR y el cumplimiento normativo y hacendario. | 38100/L00000/2458/2024 | 38100/L00000/2380/2024 | 100% | 100% | Los servicios de conectividad e internet tienen fecha de vencimiento próxima. Sin renovación, se pierde el acceso a plataformas, correo y VPN en todas las unidades. | Gestionar prórroga con el proveedor actual mientras se define el Acuerdo Marco de la ATDT. Solicitar autorización de recursos para garantizar continuidad del servicio. | • Riesgo de interrupción de servicios críticos de conectividad que afecta todas las operaciones. • Exposición a vulnerabilidades de ciberseguridad sin protección perimetral actualizada. • Pérdida de continuidad en videoconferencias y comunicaciones institucionales. • Riesgo de incumplimiento normativo por falta de servicios de seguridad y exposición de datos personales y sensibles • Dependencia de un solo proveedor para servicios críticos de comunicaciones. | • Monitoreo mensual de disponibilidad de servicios de conectividad • Registro de incidentes de seguridad y tiempo de resolución Indicadores de uso de VPN y videoconferencias • Dashboard de métricas de rendimiento de red
ECOSUR-2025-O-001049 Fortalecimiento a la operación de los sistemas sustantivos de la Institución | 3/02/2025 al 30/11/2025 | Se utilizan servicios especializados en Inteligencia Artificial con algoritmos de reconocimiento de texto e imágenes. ECOSUR, al tener una dispersión geográfica amplia y la necesidad de atender a más de 1500 personas usuarias (personal de investigación, técnico, administrativo, estudiantes de maestría y doctorado, posdoctorantes, becarios, etc.), requiere contar con apoyo para realizar la optimización de procesos institucionales mediante la implementación y uso de modelos de IA, buscando optimizar los recursos disponibles. | NO | NO | 50% | 0% | Las áreas sustantivas y administrativas requieren apoyo con herramientas de IA para optimizar procesos. Actualmente no se cuenta con estos servicios especializados. | Identificar herramientas de IA gratuitas o de código abierto como alternativa temporal. Gestionar reactivación del proyecto ante la ATDT. | • Riesgo de obsolescencia en procesos que pueden optimizarse con IA. • Pérdida de competitividad institucional frente a otras entidades que adoptan tecnologías emergentes. • Dependencia de proveedores externos para servicios de inteligencia artificial. • Riesgo de integración deficiente con sistemas institucionales existentes. • Limitación en la capacidad de atención a las 1500 personas usuarias. | • Registro de procesos optimizados mediante IA • Métricas de eficiencia antes/después de implementación • Documentación de modelos de IA desarrollados • Seguimiento de usuarios atendidos por área • Evaluación de impacto en tiempos de respuesta • Bitácora de integraciones API desarrolladas
ECOSUR-2025-E-001084 Software de soporte a las actividades sustantivas y administrativas | 15/01/2025 al 15/02/2026 | Software especializado que permite aprovechar las herramientas tecnológicas para implusar la digitalización de trámites y procesos internos, así como del quehacer científico y de investigación que se realiza en sus distintas áreas de estudio. La implementación del software Adobe se presenta como una solución integral para atender estas necesidades. Adobe Analytics ayuda a obtener datos precisos y útiles para la toma de decisiones informadas en investigación y procesos administrativos. Adobe Creative Cloud, que incluye herramientas como Photoshop, Illustrator, InDesign y Premiere Pro, facilita la creación, edición y publicación de contenidos académicos, multimedia y de divulgación científica. Adobe Acrobat y Adobe Sign permiten la gestión de documentos, firma digital y colaboración en tiempo real, optimizando la administración y los proyectos de investigación. | CEDN/GD/0525/2025 | SABG/420/OICSCIHTI/0138/2025 | 100% | 100% | Se requiere renovar licencias de Adobe para continuar con la producción de contenidos académicos, firma digital y gestión documental. | Solicitar reactivación presupuestal para renovación de licencias. Explorar licencias educativas o convenios con Adobe. | • Riesgo de uso de software no licenciado que compromete la legalidad institucional. • Pérdida de funcionalidades para producción de contenidos académicos. • Vulnerabilidades de seguridad en documentos sin firma digital certificada. • Interrupción en flujos de trabajo de publicaciones y divulgación científica. • Incompatibilidad de archivos con estándares internacionales de publicación. | • Inventario de licencias y a personas usuarias asignadas • Control de versiones de materiales de divulgación • Evaluación mensual de uso de herramientas Adobe
ECOSUR-2025-O-001111 Infraestructura de TIC para la operación administrativa y sustantiva | 01/01/2025 al 31/01/2026 | El Servicio Administrado de Fotocopiado, Impresión y Digitalización de Documentos se brinda en 5 Unidades Regionales de ECOSUR: San Cristóbal, Tapachula, Villahermosa, Chetumal y Campeche, así como en la Administración Central ubicada en la Unidad San Cristóbal. El servicio se proporciona al personal administrativo y académico, que dentro de su estructura cuenta con 169 investigadores, 117 técnicos, 25 postdoctorantes y 184 administrativos, haciendo un total de 495 que requieren contar con el servicio. | CEDN/GD/3835/2025 | SABG/420/OICSCIHTI/1230/2025 | 80% cancelado por cierre presupuestal anticipado | 0% | El contrato de arrendamiento de impresoras fue cancelado por cierre presupuestal. Las 5 unidades quedan sin servicio de impresión, copiado y digitalización. | Gestionar recursos para reactivar el contrato. Evaluar opciones de compra de equipos propios como alternativa. | • Riesgos en retadardar los procesos administrativos y académicos por falta de impresión. • Incremento de costos por mantenimiento correctivo de equipos obsoletos. • Incumplimiento de políticas de austeridad al adquirir equipos en lugar de arrendar. • Falta de trazabilidad en el consumo de recursos de impresión. • La infraestructura TIC presenta más del 90% de obsolescencia. | • Reporte mensual de volumen de impresiones por unidad • Control de consumibles utilizados • Indicadores de ahorro vs. modelo anterior • Seguimiento de digitalización de documentos • Evaluación de avance en política de cero papel
ECOSUR-2025-O-001150 Operación de los sistemas de información bibliotecaria | 01/02/2025 al 28/02/2026 | El Sistema de Información Bibliotecario de ECOSUR (SIBE), tiene entre sus objetivos ofrecer a los investigadores, estudiantes y usuarios en general información científica y tecnológica, así como herramientas que contribuyen con la investigación y aprendizaje. Koha es una herramienta que permite administrar la información de libros, revistas, bases de datos y biblioteca digital. Los servicios de información dirigidos a la comunidad de científica para la formación, accesibilidad y oportunidad de innovar en la comunicación de la ciencia, el flujo de información y el uso y aplicación de tecnologías. | NO | SABG/420/OICSCIHTI/1013/2025 | 80% cancelado por cierre presupuestal anticipado | 0% | El sistema Koha requiere mantenimiento y actualizar para evitar pérdida de información bibliográfica de las 5 bibliotecas del SIBE. | Programar mantenimiento preventivo con recursos internos. Respaldar información bibliográfica de forma inmediata. | • Riesgo de pérdida de información bibliográfica y hemerográfica de las cinco bibliotecas. • Interrupción del servicio de catálogo público para investigadores y estudiantes. • Vulnerabilidades de seguridad por falta de actualizaciones del sistema Koha. • Incremento de costos al requerir personal especializado externo para mantenimiento. • Pérdida de capacidad para realizar análisis bibliométricos institucionales. | • Estadísticas de consultas al catálogo SIBE • Registro de nuevos ejemplares catalogados • Métricas de préstamos y circulación por unidad • Seguimiento de actualizaciones del sistema Koha • Indicadores de análisis bibliométricos generados • Reporte de incidencias técnicas resueltas
ECOSUR-2025-E-002875 Apoyo a la investigación y administración mediante el uso de soluciones ofimáticas | 01/11/2025 al 31/12/2028 | Fortalecer los procesos sustantivos y administrativos. Las licencias de Microsoft 365 representan una solución integral que permite fortalecer el trabajo académico y administrativo en un ecosistema digital para la colaborar en línea y presencial. El uso de software ofimático como Word, Excel, PowerPoint, junto con herramientas colaborativas como Teams, OneDrive y SharePoint, facilita el trabajo remoto y sincrónico entre las unidades y equipos de trabajo. Contar con licencias de Microsoft 365 garantiza el cumplimiento normativo, la protección de datos, el acceso a herramientas actualizadas y una plataforma para el desarrollo de las actividades sustantivas, alineada a las políticas de eficiencia, transparencia y austeridad de la administración pública. | NO | NO | 30% cancelado por cierre presupuestal antcipado | 0% | Las licencias de Microsoft 365 fueron canceladas por cierre presupuestal. Se afecta el trabajo colaborativo y el uso de herramientas ofimáticas licenciadas. | Solicitar reactivación presupuestal. Evaluar migración temporal a herramientas gratuitas como Google Workspace. | • Riesgo para la seguridad de la información al usar herramientas gratuitas o no licenciadas. • Compromiso en la integridad de los datos y el cumplimiento normativo. • Carencia de funcionalidades avanzadas, actualizaciones de seguridad y soporte técnico. • Limitación en la interoperabilidad con plataformas oficiales de la Administración Pública Federal. • Afectación al trabajo colaborativo y riesgo en la protección de datos personales y sensibles. | • Inventario de licencias Microsoft 365 asignadas • Métricas de uso de Teams, SharePoint y OneDrive • Registro de capacitaciones realizadas al personal • Seguimiento de almacenamiento en la nube utilizado • Evaluación de cumplimiento de políticas de seguridad
ECOSUR-2025-O-003161 Infraestructura de TIC para la operación administrativa y sustantiva | 20/07/2025 al 28/02/2026 | Derivado del alto porcentaje de obsolescencia que se presenta en equipos de cómputo de ECOSUR, existe la necesidad de actualizar o sustituir componentes que contribuyen a lograr un estado de compatibilidad con las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Con estos cambios se mejora sustancialmente el desarrollo de las actividades sustantivas institucionales (investigación, posgrado y vinculación) y administrativas, por lo que se requiere contar con refacciones, accesorios, periféricos y consumibles menores para atender el alto nivel de obsolescencia en equipos dañados. | NO | NO | 80% cancelado por cierre presupuestal anticipado | 0% | Más del 90% de los equipos de cómputo presentan obsolescencia. Se requieren refacciones y componentes para mantener operativos los equipos existentes. | Priorizar equipos críticos para mantenimiento. Gestionar compras menores de refacciones con presupuesto disponible. | • Riesgo de incremento del índice de obsolescencia que compromete la operación institucional. • Pérdida de compatibilidad con nuevas tecnologías y sistemas operativos. • Aumento de fallas en equipos que afectan la productividad. • Limitación presupuestal para atender necesidades mediante contrataciones menores a 300 UMA. • Riesgo de pérdida de información por fallas en equipos sin respaldo adecuado. | • Inventario actualizado de equipos de cómputo • Registro de componentes sustituidos por unidad • Indicador de porcentaje de obsolescencia mensual • Control de tickets de soporte técnico atendidos • Seguimiento de vida útil de equipos • Reporte de presupuesto ejercido en refacciones
ECOSUR-2025-O-003152 Soporte y operación de comunicaciones de voz institucionales | 01/10/2025 al 30/11/2028 | Debido al quehacer científico de ECOSUR y a las características geográficas donde se encuentran las unidades regionales, es necesario contar con una red de comunicación por voz robusta, con calidad en el servicio, que permite la comunicación por medio de troncales digitales a la red de telefonía pública y que facilita la colaboración con instituciones dentro y fuera del país, basada en una infraestructura segura y confiable. | NO | SABG/420/OICSCIHTI/1365/2025 | 80% cancelado por cierre presupuestal anticipado | 0% | El servicio de telefonía fue cancelado por cierre presupuestal. Se corre el riesgo de perder los números telefónicos institucionales y la comunicación con la ciudadanía. | Negociar con el proveedor para conservar los números telefónicos. Gestionar recursos de emergencia para reactivar el servicio. | • Riesgo de pérdida de números telefónicos institucionales. • Incapacidad para recibir y realizar llamadas para atender a la ciudadanía y la APF. • Interrupción de comunicaciones entre las cinco unidades regionales. • Dependencia del proveedor actual para mantener la continuidad del servicio. • Afectación en la colaboración con instituciones nacionales e internacionales. | • Registro de llamadas entrantes y salientes por unidad • Métricas de calidad de servicio de voz (QoS) • Control de costos telefónicos mensuales • Seguimiento de líneas activas por sede • Indicadores de disponibilidad del servicio • Reporte de incidencias de telefonía resueltas
ECOSUR-2025-E-003150 Software de soporte a las actividades sustantivas y administrativas | 20/11/2025 al 19/01/2027 | ECOSUR requiere contar con software especializado que permite aprovechar las herramientas tecnológicas para propiciar la digitalización de trámites y procesos internos, así como del quehacer científico y de investigación que se realiza en las distintas áreas de estudio, los cuales hacen uso de software especializado para su desarrollo y para dar cumplimiento a las metas y objetivos institucionales. |  | SABG/420/OICSCIHTI/1363/2025 | 80% cancelado por cierre presupuestal anticipado | 0% | Se requiere software especializado para digitalizar trámites y procesos de investigación. El proyecto fue cancelado por cierre presupuestal anticipado. | Identificar software libre como alternativa temporal. Documentar impacto para justificar reactivación del proyecto. | • Riesgo de retrasos en la digitalización de procesos académicos y administrativos. • Dependencia de otras instituciones académicas para desarrollo de plataformas. • Limitación en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. • Incompatibilidad de sistemas desarrollados externamente con infraestructura existente. • Pérdida de autonomía tecnológica institucional. | • Inventario de software especializado activo • Métricas de uso de plataformas • Seguimiento de licencias y renovaciones • Documentación de desarrollos propios realizados
ECOSUR-2025-E-003148 Solución tecnológica para la continuidad de operaciones en nómina de El Colegio de la Frontera Sur | 20/07/2025 al 01/01/2026 | La Subdirección de Recursos Humanos de ECOSUR atiende y da cumplimiento a las obligaciones de pago y prestaciones para el personal de investigación, técnico académico y administrativo en las 5 unidades, con la intención de evitar situaciones que afectan los procesos correspondientes al pago de salarios y prestaciones del personal, así como posibles incumplimientos con el Contrato Colectivo de Trabajo y situaciones con el Sindicato. | NO | NO | 25% cancelado por cierre presupuestal anticipado | 0% | El sistema de nómina requiere soporte para garantizar el pago oportuno al personal. El proyecto fue cancelado por cierre presupuestal. | Gestionar recursos de emergencia para garantizar continuidad del pago. Coordinar con Recursos Humanos plan de contingencia. | • Riesgo de incumplimiento en el pago oportuno de nómina al personal. • Posibles violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo que generan conflictos sindicales. • Vulnerabilidades en la protección de datos personales del personal. • Dependencia de personal especializado externo para operación del sistema. • Riesgo de sanciones por incumplimiento de obligaciones fiscales y laborales. | • Registro de nóminas procesadas en tiempo • Indicadores de cumplimiento de obligaciones fiscales • Seguimiento de incidencias de pago resueltas • Control de prestaciones pagadas por periodo
ECOSUR-2025-O-003684 Recursos electrónicos de información 2025 | 01/09/2025 al 31/12/2025 | Las revistas científicas son publicaciones periódicas, es decir, materiales que se publican en fascículos o entregas, a intervalos regulares o irregulares de menos de un año, en forma indefinida, con la colaboración de diversos autores que tratan materias distintas o aspectos de un mismo tema de acuerdo con un plan orgánico y cuya recepción depende de una suscripción. Además de las revistas, son publicaciones periódicas los anuarios, actas de congresos, periódicos, series, etc. Estos materiales científicos de alta calidad y factores de impacto sirven de apoyo para las investigaciones que se realizan en ECOSUR. | CEDN/GD/4296/2025 CEDN/GD/4294/2025 CEDN/GD/4310/2025 | SABG/420/OICSCIHTI/1311/2025 SABG/420/OICSCIHTI/1310/2025 SABG/420/OICSCIHTI/1309/2025 | 100% | 100% | Las suscripciones a revistas científicas tienen vigencia limitada. Sin renovación, se pierde acceso a bases de datos para investigación. | Gestionar renovación de suscripciones prioritarias. Explorar acceso a través de consorcios con otras instituciones. | • Riesgo de interrupción del acceso a recursos científicos para investigación. • Afectación en los procesos académicos de investigación y posgrado. • Pérdida de acceso a bases de datos con factor de impacto internacional. • Limitación en el desarrolo académico. | • Estadísticas de descargas y consultas por revista • Registro de bases de datos suscritas activas • Seguimiento de renovaciones de suscripciones • Evaluación de costo-beneficio por recurso electrónico