## CONVENIOS
6.2 CONVENIOS DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR ENERO - DICIEMBRE DE 2025
No. | CENTRO | TIPO DE CONVENIO 1) COLABORACIÓN 2) INTERINSTITUCIONAL 3) DESEMPEÑO 4) CARTA COMPROMISO | NOMBRE | ACCIONES COMPROMETIDAS | ACCIONES REALIZADAS | RESPONSABLE | INSTITUCIONES INVOLUCRADAS | INICIO | TÉRMINO | MONTO AUTORIZADO | MONTO EJERCIDO A DICIEMBRE DE 2025 | % DE AVANCE FÍSICO
1 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Desarrollo y optimizacion de señuelos derivados de infoquimicos para el seguimiento de la mosca de la fruta Anastrepha | a) informe de progreso: se enviara informes de progreso anuales al OIEA. b) Informe Final: el informe final se enviara 30 dias despues de la finalización del PROYECTO |  | Rojas León Julio César | International Atomic Energy Agency | 23/09/2021 | 31/12/2026 | 30000 USD | 324125.69 | 70%
2 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Mejoramiento de prácticas de producción de carne y leche de las regiones tropicales de México para el autiabasto de alimentos de familias campesinas vulnerables. | "Etapa 1: -18 reuniones con campesinos ganaderos, -Tres reuniones virtuales entre los investigadores participantes en el proyecto. -Un taller presencial general de etapa entre los investigadores participantes en el proyecto -Un informe técnico -Un informe financiero. Etapa 2: Documentar la percepción del progreso del proyecto por parte de los ganaderos. -Una evaluación del grado de adopción de las estrategias de alimentación adecuadas al ganado de los SCG. -Desarrollar una estrategia para capacitar y empoderar a CPG sobre mejores prácticas de alimentación del ganado, y vincularlos con actores clave para gestionar mejor sus recursos a través de las tecnologías desarrolladas en el proyecto. -Una lista de WhatsApp con todos los campesinos ganaderos participantes en Chiapas, Estado de México y Michoacán -Diseño de la metodología de los centros de acopio. -Un informe técnico por la etapa. -Un informe financiero por la etapa. Etapa 3: - Vincular a las UCG de los sitios de estudio con actores clave del medio rural como investigadores, instituciones de educación básica, universidades, centros públicos de investigación, ONG y gobierno (LICONSA, SADER etc.). -Implementación de un centro de Acopio y Auto-abasto de Productos Lácteos y Cárnicos Locales (CAAPLCL). -Una estrategia para socializar la información con otros CPG de las zonas de estudio a través de reuniones informales. talleres y visitas a las UCG. -Una tesis de maestría. -Un artículo científico. -Un video en YouTube para los Estados de México, Michoacán y Chiapas. -Un informe técnico de etapa. -Un informe financiero de etapa y etapa 4: -Metodología para implementar un convenio de colaboración entre los campesinos y los actores clave por región de estudio. -Desarrollar una estrategia de diseminación y escalamiento de la tecnología desarrollada. -Llevar a cabo tres talleres presenciales y virtuales de vinculación entre los CPG y los actores clave para compartir experiencias, resultados del proyecto y necesidades de los campesinos. -Un artículo científico. - Un video en YouTube para los Estados de México, Michoacán y Chiapas. -Un informe final de proyecto. -Un informe financiero final. " |  | Guízar Vázquez Francisco | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México | 2022-05-03 | 2025-05-03 | 380500 | 246188.52 | 100%
3 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | " Fijación de nitrógeno en See a través de la domesticación, difusión, y mejora en las Américas" | Informe financiero final |  | Perales Rivera Hugo Rafael | The Ohio State University | 2023-08-02 | 31/12/2025 | 25,000 USD | 464364.56 | 100%
4 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Apoyo científico a la Investigación para impulsar la trnsformación de los sistemas alimentarios. | a) Destinar los fondos de la subvención exclusivamente a fines benéficos, científicos, literarios o religiosos. b) No utilizar los fondos de la subvención para actividades de cabildeo, c)No utilizar fondos de esta subvención para interver en elecciones, apoyar u oponerse a partidos políticos o candidatos a cargos públicos, d) No volver a conceder ninguno de los fondos de la subvención sin la aprobaci+ón específica de Greengrants. |  | Gordon Ferguson Bruce | Global Greengrants Fund | 2023-01-03 | 31/12/2025 | 100,000 USD | 1462165.41 | 87%
5 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Comprensión de las violencias estructurales y extremas de las desapariciones de personas y forzadas, a través de análisis socio-antropológicos, geoespaciales y participativos | a) Proporcionar en préstamo los equipos especializados necesarios y disponibles para las actividades objetos del presente convenio, y entre los que se pueden incluir: Vehículos aéreos no tripulados o drones, Sistemas de posicionamiento global Navegadores (GPS), Distanciómetros, Espectroradiómetros, Cámaras hyperespectrales, Cámara térmicas, Sistemas LiDAR de baja intensidad; b) Utilizar los equipos de manera adecuada, con respecto a las normas específicas que apliquen en cada caso y solicitando bajo los instrumentos de préstamo temporales estalecidos por cada una de las partes. |  | López Martínez Jorge Omar | Centro de Investigación en Información Geoespecial, A.C. (Centro GEO) | 25/04/2023 | 25/04/2026 |  |  | 100%
6 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Contribuición al bienestar de las familias campesinas fomentando actividades que tengan que ver con las abejas Apis mellifera) | Informes que seraN presentados a su Oficial de Programa de la Fundación: A) Informe narratico que detalla el avance hacia el logro de las metas, objetivos y resultados del Proyecto, incluidas las actividades realizadas con fonos del Donativo de la Fundación. B) Estado financiero que informe los gastos de los fondos del Donativo dse la Fundación incurridos contra el Presupuesto y directamente relacionados con el Proyecto. Este informe debe realizarse utilizando prácticas contables uniformes (efectivoo devengadas) y debe estar certificado por personal financiero desigando del Donatario. |  | Marie Vandame Remy Benoit | Fundación Kellogg, | 2023-07-04 | 31/05/2025 | 350,152 USD | 4806697.02 | 100%
7 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Memoria del colectivo LGBTIQ+ en situación de movilidad y violencia. | Al resguardo de la información, establecer de qué modo se llevaraá el mismo, y si va a ser con un software en específico; así como la ubicación física de esta. b) El resguardo de la información se realizará en forma indefinida mientras se mantenga vigente el convenio o mientras las partes esten de acuerdo en su continuidad, c) Relacionarlo con el Anexo II para el tratamiento de la información. |  | de los Santos Enrique Coraza | Una Mano Amiga en la lucha contra el SIDA A.C., Universidad de Girona. | 15/08/2023 | 15/08/2028 |  |  | 50%
8 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Fortalecimiento de capacidades en comunidades pesqueras dentro del área de influencia de Fieldwood México | Elaboración del programa completo de capacitación. Entrega de Manual de Facilitación, materiales de apoyo, plan de comunicación, protocolo de seguimiento. |  | Espinoza Tenorio Alejandro | ENUMA Impacto Integral S.C | 2024-01-03 | 31/03/2026 | 524057.92 | 387372.7 | 95%
9 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Manejo, rescate y rehubicación de flora silvestre del Tren Maya, Q. Roo. | Cuidado, seguimiento y manejo técnico de las especies de flora reubicadas en los sitios electos. |  | Holi Villalobos Dalia Luz | AURA Proyectos Sustentables S.A DE C.V | 2024-08-03 | 30/03/2026 |  |  | 90%
10 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Mejora de los métodos de cría masiva y liberación de Drosophila suzukii para programas de TIE | a) Informes sobre la marcha de los trabajos: El Contratista enviará informes anuales sobre la marcha de los trabajos al OIEA. El primer informe sobre la marcha de los trabajos se enviará al OIEA a más tardar doce (12) meses después de la entrada en vigor del presente Contrato, de conformidad con el artículo 21 ("Entrada en vigor y duración") del presente Contrato. Los informes anuales de progreso posteriores se enviarán a más tardar doce (12) meses después de la presentación del primer informe de progreso; y b) Informe final: El informe final se enviará al OIEA treinta (30) días después de la finalización del Proyecto de Investigación, o en la fecha acordada por las Partes. |  | Liedo Fernández José Pablo | Organismo Internacional de Energía Atómica | 2024-02-04 | 2029-01-03 | 30,000 Euros | 223929.09 | 40%
11 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Avanzar el conocimiento, difundir los hallazgos, y formar recursos humanos, referente a las interacciones suelo-planta-agua y carbono en los agroecosistemas el cafetal bajo sombra de tipo policultivo | 1) Un reporte técnico detallando la calibración y mantenimiento que se le ha dado al equipo y las actividades de instalación del equipo en la finca Trebolillos, 2) La base de datos generados despues de un año de su instalción , 3) Manuscrito sobre los flujos de nergía, agua y carbono agro-ecosistema-atmosfera preparado para sometere a una revista indizada JCR internacional. |  | Cueva Rodríguez Alejandro Hiram | Instituto de Ecología, A.C | 2024-06-04 | 2027-06-04 |  |  | 70%
12 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Transiciones epidemiológicas y migraciones esenciales: disrupciones desde poblaciones laborales agrícolas Sur-Sur. |  |  | García Ortega Martha | SIPINNA (Quintana Roo), INSP (Cuernavaca y Tapachula), CONADESUCA y CONAHCYT | 19/06/2023 | 30/11/2025 | 756450 | 385996.34 | 100%
13 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Ejecución del estudio técnico de indicación geografica del Café en la Region de los Altos del Estado de Chiapas | Analizar las características asociadas al origen geográfico del café con relación a los siguientes aspectos: historia, materias primas, procesos de producción o factores naturales y culturales, características del producto, envase, empaque, embalaje y comercialización, zona geográfica del producto con límites geográficos y divisiones políticas, lugares de producción, y finalmente los vínculos entre la indicación geográfica, producto, zona geográfica y factores naturales y culturales |  | Zaroma Lomeli Carla Beatriz | PROATEC Srl | 15/08/2024 | 16/02/2025 | 222221.05 | 222221.05 | 100%
14 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | “Restauración Socioecológica para Construir Resiliencia Climática en la Costa de Chiapas, México” | ° Contribuir en el desarrollo de informes requeridos para compartir los avances de las actividades y acciones que se realicen en el marco de este Convenio. °Desarrollar los documentos técnicos que se requieran para tramitar ante la autoridad competente los permisos y/o autorizaciones, requeridos para llevar a cabo las actividades necesarias para cumplir el objeto del presente instrumento. °Participar en reuniones de trabajo que se realicen con motivo de la ejecución del proyecto “Restauración Socioecológica para Construir Resiliencia Climática en la Costa de Chiapas, México” |  | Infante Mata Dulce María | The Ocean Fundation | 2024-06-06 | 2025-06-06 | 15,000.00 USD | 271277.09 | 100%
15 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Fortalecimiento de organizaciones campesinas apícolas del sureste de México. |  |  | Vandame Remy Benoit Marie | Fundación Kellogg | 2024-01-03 | 31/08/2025 |  |  | 100%
16 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Efecto de la transición a una dieta comprada en la microbiota intestinal y el metabolismo de menores de 36 meses en zonas rurales de Yucatán |  |  | Gurri García Francisco Delfín | CONAHCYT | 30/06/2023 | 29/06/2026 |  |  | 80%
17 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Desarrollo y evaluación de métodos de control de calidad para la aplicación del SIT en Aedes Aegypti | Proporcionara al OIEA los siguientes informes sobre la ejecución del proyecto de Investigación: a) Informes de Progreso: el beneficiario enviara informes de progreso anuales al OIEA. b) Informe Final: El informe final se enviara al OIEA treínta dias despues de la finalización del proyecto |  | Dor Roques Ariane Liliane Jeanne | Organismo Internacional de Energía Atómica | 31/03/2020 | 30/06/2025 | 487284.22 | 324125.69 | 90%
18 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Colaboración para el otorgamiento y financiamiento de becas o apoyos para la formación de posgrado. |  |  | Saldivar Moreno Antonio | CONAHCYT | 2024-05-09 | 2029-05-09 |  |  | 40%
19 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Programa 2023-2025 de la cátedra interinstitucional Cornelius Castoriadis. | El propósito es proporcionar financiamiento para su Programa "Institución Instituyente, Instituida y Burocrática - Programa 2023-2025 de la Cátedra Interinstitucional Cornelius Castoriadis" a implementarse en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. |  | Cruz Salazar Tania | The Resource Foundation-Appalachian Fundation | 2024-01-10 | 2025-01-10 | 21,531.00 USD | 375135.67 | 100%
20 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Diagnóstico sociodemográfico e indicadores de intervención social en infancias y adolescencias (NNA) de familias trabajadoras agrícolas migrantes en la zafra 2024-2025 en el sur de Quintana Roo | PRIMERA ETAPA: a) Informe de reuniones de trabajo sobre la coordinación y ejecución del proyecto, b) cronograma de trabajo, c)encuesta para población objetio e informe de trabajo de campo, d)Reporte de campo, e) excel y graficas, f)borrador diagnóstico y g) reporte para el informe de labores SEGUNDA ETAPA: a) Diagnóstico socio-demográfico, b) base de datos de encuestas sobre NNA y familias, c) documento de recomendación de politica púnlica, d) podcast sobre resultados del proyecto, e) infografias y f) informe tecnico y financiero |  | García Ortega Martha | Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías | 2024-10-09 | 2025-10-09 | 150000 | 149934.54 | 100%
21 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Investigación exploratoria para determinar la capacidad de requerimientos de transferencia de calor en la producción de perfiles termoformados | Reporte técnico del prediseño de los servicios auxiliares de refrigeración |  | Flores Estrella Rene Alejandro | VOLTA - Eduardo Aarón Servín Licea | 14/01/2025 | 2025-01-02 | 40000 |  | 100%
22 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Resguardará durante 10 (diez) años 17 (diecisiete) accesiones de semillas de maíz nativo, que representan 38 kg de semillas; proporcionadas y propiedad de “ECOSUR”, de las cuales, entrega, de manera gratuita a “EL CICY”, el 50 % (cincuenta por ciento) que representan 19 kg, mientras que el 50 % (cincuenta por ciento) restante continuará bajo el resguardo de “EL CICY” y a disposición de “ECOSUR” para cuando éste así lo requiera. | a) Entregar para su almacenamiento de cantidad de 38 kg de semillas permanecientes a diecisiete variedades de maíz nativo de su propiedad a CICY b) entregar la cantidad de 19 kg de semillas a CICY |  | Pat Fernández Juan Manuel | Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) | 15/01/2025 | 15/01/2035 |  |  | 10%
23 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Ejecución del proyecto "Cinco Guines Turísitco-Poético sobre corredores en el Barrio Mágico del Centro Históreico de Villahermoxsa con relación a Poetas y Escritores Tabasqueños". | 1.- Entrega de cinco guiones turísticos-poéticos sobre corredores en el barrio mágico del centro histórico de Villahermosa, con relación a poetas y escritores tabasqueños. Cada Guion incluirá: a) Cedula de por lo menos 10 sitios de interés que mostrarán información del lugar con fotografías por corredor y coordenadas geográficas, b) propuesta de escalera para capsula de videos sobre el contenido general de los 5 corredores; y c) mapa realizado en sistemas de información geográfica con los sitios identificados por corredor asociado. 2.- Dos conversatorios con personal del ayuntamiento de municipio centro sobre el contenido de los 5 guiones turístico-poéticos; 3.- Una conferencia sobre historia de Villahermosa y espacios significativos en relación al barrio mágico del centro histórico de Villahermosa |  | Díaz Perera Miguel Ángel | H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco | 30/03/2025 | 31/12/2025 | 220000 | 173800.53 | 100%
24 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Apoyo logístico para viajes de investigación, programación de transporte y organización de lugares, sistencia en el trabajo de campo, incluyendo apoyo en la toma de núcleos/muestras y montaje del equipo necesario. | Entregar un formulario w8-BEN-E del IRS completo, preciso y firmado |  | Aragón Moreno Alejandro Antonio | University Oakland | 2025-01-05 | 31/12/2025 |  |  | 100%
25 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Ejecución del proyecto Monitoreo de captura de Carbono y nivel de inundación en humedales urbanos de Villahermosa, ante el cambio Climático: Evaluación y Valoración. | 1. informe con la cuantificación de carbono por especie vegetal, 2. 3 trípticos con resultados del proyecto, 3. Un video sobre los humedales urbanos de Villahermosa y su potencial de mitigación contra el cambio climático; y 4. Base de datos con los registros mensuales de cada sitio de monitoreo |  | Barba Macías Everardo | H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco | 30/03/2025 | 31/12/2025 | 145000 | 114203.71 | 100%
26 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Desarrollo del proyecto “Aplicación para el monitoreo comunitario de fauna silvestre en la Península de Yucatán” | Informe por escrito de los avances, cada 3 meses y informe final |  | Navarro Martínez María Angélica | NCPA San Agustín, municipio de Tekax, Yucatán | 23/06/2025 | 23/06/2026 | 90000 | 26497.85 | 80%
27 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Desarrollo de la primera fase del proyecto titulado "Producción agroecológica sustentable del mango Ataulfo en el Soconusco, Chiapas". | A) infografía y ponencia en el cuarto festival del mango, b) Interfaz de una herramienta digital para calcular el IHR en huertas de mango ataulfo, c) Informe técnico y tríptico de divulgación científica y informe técnico y tríptico de divulgación |  | Liedo Fernández José Pablo | Asociación Agricola Local de Fruticultores del Soconusco A.C | 15/06/2025 | 15/06/2026 | 63,000. 00 |  | 70%
28 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | Desarrollo del proyecto "Contribuición al desarrollo social, económico y cultural de la Comunidad de la Reserva Estatal Santuario del Manatí, Bahia de Chetumal (RESBCH) a travez del empoderamiento de lo saberes locales, de conformidad con los términos y condiciones del mismo. | informe técnico y financiero |  | Mendoza Becerril María de los ángeles | Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología | 30/05/2025 | 30/01/2026 | 100000 | 70568.55 | 100%
29 | ECOSUR | INTERINSTITUCIONAL | apoyar a ECOSUR en el desarrollo de brindar el acompañamiento técnico y organizativo a personas apicultoras de dos regiones de la península de Yucatán para la certificación orgánica de miel (el “Proyecto”), como se describe en el plan de actividades y en el presupuesto adjuntos como Anexo A (“Plan de Trabajo y Presupuesto”). ECOSUR debe cumplir con los Términos y Condiciones Estándar descritos en el Anexo B. Documentos que se forman parte integral del presente instrumento legal | 4 Informes de actividades que se entregara cada uno es su etapa y Informe Final de Acuerdo de Cooperación |  | Vandame Remy Benoit Marie | The Nature Conservancy (TNC) | 23/09/2025 | 30/09/2027 | 1500000 | 1500000 | 100%