## Seguimiento de Acuerdos
4. FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 2025 -1
NOMBRE CPI:
No. | Instancia que realiza la recomendación: | Descripción del Acuerdo | Áreas responsables | Acciones realizadas | Porcentaje de avance | Fecha compromiso | Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
S-JG-O-I-20-12 | ODG | La Junta de Gobierno de El colegio de la Frontera Sur, en el ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 56, fracción IX de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción VIII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como las facultades contempladas en el artículo 12, fracción III, del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, autoriza por unanimidad de votos, iniciar los trámites ante las instancias competentes para gestionar la modificación de su estructura básica, de conformidad con el anexo presentado. | Subdirección de Recursos Humanos | Este compromiso se viene trabajando con apoyo de la Coordinadora Sectorial. La última actualización, que incluye alineación de plazas, actualización de la estructura del OICE y de ECOSUR, se remitió el 29 de noviembre de 2024 a la SECIHTI mediante el formato de movimientos organizaciones que pretendía registrar la estructura de ECOSUR vigente a la fecha. En seguimiento al estado de la solicitud, el 13 de febrero de 2025 nos informan que no fue posible gestionar la actualización de la estructura de ECOSUR mediante el formato FMO y solicitan retomar la carga de un nuevo escenario en el sistema RH-Net acompañado de la solicitud con una relatoría de movimientos del plazas de ECOSUR del 2009 a la fecha, con los oficios de soporte correspondiente. Se realizó dicha relatoría, no obstante carece de documentales del 2012 y 2015. Sobre este particular se ha solicitado apoyo a la SECIHTI para que gestione su localización al ser documentos que se remiten por conducto de la SECIHTI. | 90% | 2024-12-31 | No contar con una estructura actualizada
S-JG-0-I-24-14 | ODG | Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 38, primer y segundo párrafo, 63, fracción XXVI, 76, fracción III y 93, fracción XIII de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias,Tecnologías e Innovación; cuarto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación; así como los artículos 12 fracción V, y 16, del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de votos la creación de la Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Manejo Costero Integral, que tiene como objetivo formar actores sociales que, a través de un manejo integrado de la zona costera, con una visión holística del ambiente, aporten estrategias a las comunidades para que tomen el control de los procesos que les afectan y le den prioridad a cubrir las necesidades socioambientales, apoyados en las capacidades del ecosistema de Humanidades­ Ciencias-Tecnologías-Innovación. Esto tiene la finalidad de lograr un desarrollo comunitario sustentable, generando un beneficio a las futuras generaciones. El Programa tiene una modalidad mixta, con duración de dos años dividido en cuatro semestres, con periodicidad de nuevo ingreso anual, para impartirse en El Colegio de Frontera Sur en la Unidad Campeche, con vigencia a partir de la presente acta. En consecuencia, ECOSUR informará a la Junta de Gobierno en las siguientes sesiones ordinarias el seguimiento de este acuerdo, en el entendido de que dicha aprobación no tendrá impacto presupuesta para el Centro en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes. | Coordinación General de Posgrado | La Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Manejo Costero Integral es un programa interinstitucional que tiene avances en la elaboración del Plan de Estudios. Para la conclusión de los planes, normativas y lineamientos se requiere de los esfuerzos de las diferentes instituciones, lo que se espera lograr en el próximo año. | 40% | 2025-12-31 | Limitar la posibilidad de colaboración interinstitucional de la comunidad académica de Ecosur en el tema de Manejo Costero Integral. Además de limitar nuestra incidencia en los territorios en los que se pretende implementar dicha Especialidad.
S-JG-0-1-24-15 | ODG | Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías eInnovación; así como los artículos 12, fracción V, y 16 del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de votos la creación de la Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias, que tiene como objetivo formar generaciones de profesionales que desarrollen saberes desde la metodología de Investigación Acción Participativa para impulsar nuevos modelos de gestión territorial hacia la reinserción y la permanencia de los sujetos sociales que construyen las agriculturas ecológicas, respetan la riqueza biocultural y contribuyen a propuestas para el bienestar comunitario. Es un programa en modalidad mixta, con duración de dos años dividido en cuatro semestres, con periodicidad de nuevo ingreso anual, para impartirse en El Colegio de Frontera Sur en la Unidad San Cristóbal, con vigencia a partir de la presente acta. En consecuencia, ECOSUR informará a la Junta de Cobierno en las siguientes sesiones ordinarias el seguimiento de este Acuerdo, en el entendido de que dicha aprobación no tendrá impacto presupuestal para el Centro en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes. | Coordinación General de Posgrado | La Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias es un programa interinstitucional que ya cuenta con el registro ante la SEP y SNP por parte del CIATJ, una de las instituciones participantes. Ecosur ya realizó el registro ante la SEP y está en proceso de completar el registro ante el SNP. Esto permitirá recibir a estudiantes de esta Especialidad para 2026. | 100% | 2025-12-31 | Limitar la posibilidad de posicionar a Ecosur como formador de recursos humanos en el tema de la agroecología, desde la Especialidad, Maestría y Doctorado. Actualmente ya se cuenta con programa de Maestría y Doctorado. Con la Especialidad se lograrían artícular los programas para incrementar la incidencia de nuestra institución en el tema de la agroecología en los territorios en las que se pretende implementar el programa.
S-JC-0-1-24-16 | ODG | Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley Ceneral en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías eInnovación así como los artículos 12 fracción V, y 16 del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Cobierno aprueba por unanimidad de votos la creación de la Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Salud Comunitaria, que tiene como objetivo formar agentes transformadores comunitarios con capacidades para generar mecanismos de participación social para el reconocimiento, entendimiento y abordaje multidimensional de los principales desafíos en salud en cada territorioy contexto, a fin de promover el bienestar comunitario. La persona especialista podrá diseñar, contribuir y acompañar programas o procesos comunitarios dirigidos a incidir en la preservación, prevención, autocuidado, atención y promoción de la salud, a través de estrategias integrales participativas de fortalecimiento a las comunidades, como factor transformador de realidades. Es un Programa en modalidad mixta, con duración de dos años dividido en cuatro semestres, con periodicidad de nuevo ingreso anual, para impartirse en El Colegio de Frontera Sur en la Unidad San Cristóbal, con vigencia a partir de la presente acta. En consecuencia, ECOSUR informará a la Junta de Gobierno en las siguientes sesiones ordinarias el seguimiento de este Acuerdo, en el entendido de que dicha aprobación no tendrá impacto presupuestal para el Centro en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes. | Coordinación General de Posgrado | La Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Salud Comunitaria es un programa interinstitucional que ya cuenta con Plan de estudios, normativas y lineamientos. Adicionalmente, está firmado el convenio de colaboración interinstitucional. El registro ante la SEP y SNP de las tres instituciones participantes (CIAD, INSP y Ecosur) está previsto para el próximo año. | 100% | 2025-12-31 | Limitar la posibilidad de colaboración interinstitucional de la comunidad académica de Ecosur en el tema de Salud Comunitaria. Además de limitar nuestra incidencia en los territorios en los que se pretende implementar dicha Especialidad.
15/2019 | SABG | Dar seguimiento a la recuperación de los adeudos que presenta el rubro de Derechos a recibir efectivo o equivalentes por 2.7 MDP, así como a la aclaración de los cargos no reconocidos y presentar la integración y antigüedad de los mismos. | Departamento de contabilidad central y área jurídica | En seguimiento a la recomendación de recuperación de los adeudos del rubro Derechos a recibir, se comenta que el monto de 1,296,161.00 fue cobrado y depositado en el ejercicio 2019. En relación con los cargos de movimientos bancarios no reconocidos por ECOSUR a través de la banca en línea Santander, de fecha 12 de noviembre del 2018 por $160,000.00 derivado de 3 transferencias electrónicas no reconocidas en su cuenta de depósito se presentó ante la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República). Se ha informado de los avances en el procedimiento tanto en las sesiones trimestrales de COCODI como en esta Junta de Gobierno. A principios de 2025 se recibió una invitación a la conciliación sin que a la fecha se haya presentado el Banco Santander. ECOSUR seguirá con el procedimiento hasta que se reintegre los retiros no reconocidos de la cuenta bancaria. | 100% |  | Si el resultado no fuera favorable para la institución, se tendría un menoscabo al presupuesto institucional.
2-I-22 | SABG | Del rubro de Activos, apartado "Deudores diversos", se solicita continuar las gestiones ante los Tribunales competentes, con la finalidad de que la institución bancaria Banco Santander (México) S.S., de cumplimiento al dictamen de fecha 30 de agosto de 2019, emitido por la CONDUSEF, en donde se determina que la institución bancaria no vigiló las medidas de seguridad a las que está obligada respecto a los 1.40 MDP que integran los retiros no reconocidos de la cuenta bancaria de ECOSUR con dicho banco. | Departamento de contabilidad central y área jurídica | En seguimiento a la recomendación de recuperación de los adeudos del rubro Derechos a recibir, se comenta que el monto de 1,296,161.00 fue cobrado y depositado en el ejercicio 2019. En relación con los cargos de movimientos bancarios no reconocidos por ECOSUR a través de la banca en línea Santander, de fecha 12 de noviembre del 2018 por $160,000.00 derivado de 3 transferencias electrónicas no reconocidas en su cuenta de depósito se presentó ante la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República). Se ha informado de los avances en el procedimiento tanto en las sesiones trimestrales de COCODI como en esta Junta de Gobierno. A principios de 2025 se recibió una invitación a la conciliación sin que a la fecha se haya presentado el Banco Santander. ECOSUR seguirá con el procedimiento hasta que se reintegre los retiros no reconocidos de la cuenta bancaria. | 100% | Se continúan las gestiones de reconocimiento en terminos de las disposiciciones jurídicas aplicables y el tiempo de resolución depende de instancias externas | Si el resultado no fuera favorable para la institución, se tendría un menoscabo al presupuesto institucional.
3-I-22 | SABG | Llevar a cabo las acciones necesarias que permitan obtener resultados positivos, a fin de alcanzar el equilibrio financiero del Colegio, revirtiendo el desahorro registrado por 4.02 MDP. | Departamento de contabilidad central | El desahorro que se puede observar en los ejercercicios fiscales presentandos en cada una de las Juntas de Gobierno reflejan el monto final por depreciación de bienes muebles e inmuebles de la Institución, sin costo presupuestario, de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental. Por otra parte, la Institución oferta servicios internos como son pruebas especializadas en los Laboratorios Institucionales, realización de talleres y cursos, elaboración de mapas a través del Laboratorio de analisis de información geográfica, entre otros, con el proposito de buscar ingresos propios que haga contrapeso al nuevo plan de austeridad republicana ir generar recursos que permitan aportar y apoyar proporcionalmente al gasto general de la Institución. | 100% | 2025-12-31 | El reflejo del desahorro es motivo del cierre anual del ejercicio, el cual demuestra como ultima cifra el total de depreciación contrable de bienes. El Colegio buscará medios para financiar su desarrollo del dia a dia ya que de no hacerlo no podría hacer frente a las nuevos retos de ahorro plantados por el Gobierno Federal.
E-3-23 | SABG | Informar las causas que dieron origen al resultado deficitario presentado por el Colegio y, en la medida de lo posible, impulsar las acciones necesarias a fin de que se obtengan resultados positivos financieramente, estableciendo las estrategias operativas que consideren convenientes. | Departamento de Contabilidad | El desahorro que se puede observar en los ejercercicios fiscales presentados en cada una de las Juntas de Gobierno refleja el monto final por depreciación de bienes muebles e inmuebles de la Institución, sin costo presupuestario, de acuerdo con la Ley de Contabilidad Gubernamental. En otro ámbito, la Institución oferta servicios internos como son pruebas especializadas en los Laboratorios Institucionales, realización de talleres y cursos, elaboración de mapas a través del Laboratorio de analisis de información geográfica, con el proposito de buscar ingresos propios que hagan contrapeso al nuevo plan de austeridad republicana para ir generar recursos que permitan aportar y apoyar proporcionalmente al gasto general de la Institución. | 100% | 2025-12-31 | Al realizar el analisis del total de ingreso menos los gastos del ejercicio y sin incluir depreciación se puede observar en cada uno de los ejercicios fiscales un ahorro en promedio de 6,604 miles de pesos; como se detallo al inicio el desahorro final se aprecia toda vez que al realizar el cierre del ejericio se registra como un gasto la depreciación anual, lo que impacta en negativo en la presentación final del estado de actividades. De acuerdo al analsis pormenorizado el Centro presente un ahorro de manera general y su operación no se ve obstaculizado financieramente.
ECOSUR 01/2025 | SABG | En la próxima sesión de la Junta de Gobierno, ECOSUR deberá presentar un análisis que muestre la posible utilización de recursos monetarios para pronosticarlos financieramente de forma diaria, quincenal o mensual, a fin de que la Entidad considere, conforme a la normatividad aplicable, la conveniencia de invertir dichos recursos con el fin de obtener rendimientos en beneficio de ECOSUR, toda vez que en la cuenta “Efectivo y equivalentes”, en el rubro de “Efectivo, Bancos-Tesorería”, se presenta en 2024 un saldo de 47,900,723 | Subdirección de Finanzas | Se adjunta el oficio 223/DGPCMC/263/2025 del 24 de septiembre pasado donde la SAyBG da por atentida la Recomendación | 100%
ECOSUR 02/2025 | SABG | En la próxima sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, la entidad deberá presentar un informe pormenorizado que muestre si ya fueron liquidades los importes en los rubros “Retenciones y Contribuciones por Pagar”, por un monto de 20,362,720 pesos y la devolución de recursos a la Tesorería de la Federación por 9,262,059 pesos, contenidos en el rubro “Cuentas por Pagar a Corto Plazo”, cuya antigüedad de saldos es de 30 días al término del ejercicio fiscal 2024. | Departamento de Tesorería | Se adjunta el oficio 223/DGPCMC/263/2025 del 24 de septiembre pasado donde la SAyBG da por atentida la Recomendación | 100%
ECOSUR 03/2025 | SABG | En la próxima sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, la Entidad deberá presentar un informe pormenorizado que muestre el estatus actual de los pasivos contingentes, toda vez que, al término del ejercicio fiscal 2024, existen 10 juicios, de los cuales 7 corresponden al ámbito laboral, 1 en materia administrativa y 2 de índole penal, mismos que llaman la atención de este Comisariato; uno de ellos está relacionado con el Banco Santander de México, S.A., siendo la causa movimientos bancarios no reconocidos por ECOSUR, por un importe total de 1,403,839 pesos y, con respecto a otro litigio penal, se refiere al despojo de un inmueble en Chetumal, Quintana Roo, propiedad de la Entidad. | Dirección de Administración y área Jurídica | Se adjunta el oficio 223/DGPCMC/263/2025 del 24 de septiembre pasado donde la SAyBG da por atentida la Recomendación | 100%
ECOSUR 02/23 | SABG | Agilizar las modificaciones necesarias para que la normatividad interna del centro, se adecúe a la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, entre ellas para el cumplimiento del artículo transitorio décimo sexto de la Ley correspondiente a la terminación de los Convenios de Administración por Resultados | Coordinación General de Articulación y Fortalecimiento Institucional | El 24 de septiembre se recibió correo electrónico de la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) de la Secihti presentando una nueva versión del Decreto de Reestructuración de ECOSUR a partir de las observaciones y sugerencias de las siete instancias del Gobierno que integran la Junta de Gobierno de ECOSUR (SAyBGF, SHCP, SRE, SEP, SEMARNAT, CICY e INECOL). Esta versión está siendo analizada por el área jurídica de la institución para su pronta entrega a la Secihti y seguir con el trámite de publicación. A partir de la publicación se podrá avanzar con la normativa secundaria, en cumplimiento con la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. | 100% | 2025-12-31 | Incumplimiento normativo y imposibilidad de avanzar en la normativa institucional
ECOSUR 03/23 | SABG | Refrendar el registro de su estructura orgánica en 2024 en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública. | Subdirección de Recursos Humanos | Este compromiso se viene trabajando con apoyo de la Coordinadora Sectorial. La última actualización, que incluye alineación de plazas, actualización de la estructura del OICE y de ECOSUR, se remitió el 29 de noviembre de 2024 a la SECIHTI mediante el formato de movimientos organizaciones que pretendía registrar la estructura de ECOSUR vigente a la fecha. En seguimiento al estado de la solicitud, el 13 de febrero de 2025, nos informan que no fue posible gestionar la actualización de la estructura de ECOSUR mediante el formato FMO y solicitan retomar la carga de un nuevo escenario en el sistema RH-Net acompañado de la solicitud con una relatoría de movimientos del plazas de ECOSUR del 2009 a la fecha, con los oficios de soporte correspondiente. Se realizó dicha relatoría, no obstante carece de documentales del 2012 y 2015. Sobre este particular se ha solicitado apoyo a la SECIHTI para que gestione su localización al ser documentos que se remiten por conducto de la SECIHTI. | 90% | 2025-12-31 | Incumplimiento normativo
ECOSUR 05/23 | SABG | Dar cumplimiento al indicador para la atención del tratamiento de los residuos peligrosos generados por el centro derivados de sus actividades de investigación y presentar el programa a desarrollar | Coordinación General de Articulación y Fortalecimiento Institucional | Al primer semestre de 2025, el indicador correspondiente a la atención de los Residuos peligrosos generados por el centro se eleva a 50% con una meta proyectada para 2025 de 100%. Con lo anterior se considera cumplido este indicador para el periodo indicado. | 100% | 2024-09-30 | Incumplimiento normativo, riesgos de contaminación en las unidades generadoras de RP
ECOSUR 06/23 | SABG | Presentar el universo de proyectos que realizará el centro en 2024, incluyendo avances flsicos y flnancieros, resultados esperados y fuente de financiamiento. | Coordinación General Académica | A partir del informe anual 2024, se solicitó al personal reportar el total de proyectos en los que realiza actividades, incluyendo proyectos cuyos recursos se encuentran en otra institución, pero con los que se apoyan actividades en ECOSUR. Esta información ya fue utilizada en el informe institucional y se espera seguir mejorando en la solicitud de avances semestral y el reporte. | 100% | 2025-12-31 | No se cuenta con información suficiente del total de actividades que se realizan en ECOSUR.
ECOSUR 07/23 | SABG | Informar situación de los proyectos que se tenía programado terminar en 2023 y que continuaron en proceso. | Jefatura de Presupuesto | Se solicitaron prórrogas a las fuentes de financiamiento para continuar con la ejecución de los proyectos de investigación; asimismo, se solicitó a CONAHCYT/Secihti la terminación anticipada de aquellos proyectos que no es factible continuar con su ejecución, debido a los plazos para desarrollar los proyectos y por falta de la liberación de los recursos para el financiamiento de los mismos. | 100% | 2025-12-31 | Incumplimiento de los compromisos y entregables a las fuentes de financiamiento en tiempo y forma; asimismo, en los objetivos y metas institucionales.
ECOSUR 02/24 | SABG | Informar sobre los avances en la reincorporación del Laboratorio Nacional de Biodiversidad del Laboratorio de Códigos de Barra | Responsable de Laboratorios Institucionales | De parte de ECOSUR se realizaron las gestiones para la reintegración del Laboratorio de Codigo de Barras de la unidad Chetumal, como parte del Laboratorio Nacional de Biodiversidad, lidereado por UNAM. Se espera respuesta positiva. | 100% | 2025-12-31 | Funcionamiento desarticulado respecto a o tros laboratorios que trabajan en el mismo ámbito
ECOSUR 04/24 | SABG | De atención con los proyectos atrasados con fecha programada de conclusión de años anteriores e informar sobre sus avances al Órgano de Gobierno. | Jefatura de Presupuesto | Se realizó el trámite correspondiente a dar atención a los proyectos con terminación adelantada y los de fecha atrasada. Se está a la espera de la línea de captura de parte de la Secihti para terminar el procedimiento. | 100% | 2025-12-31 | Incumplimiento de los compromisos y entregables a las fuentes de financiamiento en tiempo y forma; asimismo, en los objetivos y metas institucionales.
ECOSUR 05/24 | SABG | Analizar las causas y realizar acciones con la finalidad de elevar la eficiencia terminal de los programas de posgrado del centro. | Coordinación General de Posgrado | Se han identificado diversas causas por las que el estudiantado no concluye el programa de posgrado. Las causas giran en torno tanto a problemas personales como de tipo académico. Entre los problemas personales destacan aquellas relacionadas con salud mental y física; así como la situación económica. En el plano académico, los problemas giran en torno a problemas de comunicación con sus consejos tutelares y a la falta de habilidades y herramientas en algunas personas para desarrollar los temas asignados o elegidos. Entre las acciones implementadas están las pláticas sobre salud mental dirigidas a la comunidad estudiantil, así como la disposición del Comité de Docencia para permitir cambios en la conformación de consejos tutelares cuando existen conflictos que impidan que un o una estudiante concluya el programa. En general, desde la coordinación general de posgrado se trabaja para que las decisiones del comité de docencia favorezcan la conclusión exitosa de los y las estudiantes en favor de la eficiencia terminal y la tasa de graduación. En el Comité de Docencia se analizarán más estrategías en función de los nuevos lineamientos de evaluación del SNP y del proceso de evaluación en la SEAES, ya que existe un compromiso permanente de mejorar la eficiencia terminal. | 100% | 2025-12-31 | El no realizar acciones para mejorar la eficiencia terminal, redundará en una caída de este indicador, lo que pondrá en riesgo el impacto de los programas de posgrado.
ECOSUR 01/2025 | SABG | En la próxima sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, ECOSUR deberá presentar un informe pormenorizado respecto a las partidas sujeta a la Ley Federal de Austeridad Republicana, mostrando los consumos tanto en unidades de medida (litros de agua, kilowatts, etc.) como en unidades monetarias, así como los incrementos o decrementos de cada una de ellas con respecto al ejercicio 2023; de igual forma deberán indicar si, en caso de haber incrementos en las partidas, se contó con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mostrando la debida documentación. | Subdirección de Finanzas | Se anexa el oficio 223/DGPCMC/264/2025 del 24 de septiembre pasado, donde la SAyBG da por atendida esta opinión | 100%
ECOSUR 02/2025 | SABG | En la próxima sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, ECOSUR deberá informar si cuenta con un Comité de Ética; de ser el caso deberá mencionar las acciones que realizan tanto la Entidad como el Comité en materia de ética de forma institucional, así como las sesiones del órgano realizadas en el año 2024. | Comité de Ética | Se anexa el oficio 223/DGPCMC/264/2025 del 24 de septiembre pasado donde la SAyBG da por atendida esta opinión | 100%
ECOSUR 03/2025 | SABG | Ante la falta de información en el rubro de Estrategia Digital Nacional, en la próxima sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, ECOSUR deberá informar las acciones realizadas por la entidad en materia de Tecnologías de la Información durante el periodo 2024, así como las acciones encaminadas al cumplimiento de las políticas, lineamientos, manuales y demás instrumentos establecidos por dicha estrategia, aún vigente en el año en comento | UTIC | Se anexa el oficio 223/DGPCMC/264/2025 del 24 de septiembre pasado don la SAyBG da por atendida esta opinión | 100%
005/2023 | CEE | Explorar nuevas formas de reducir los costos relacionados con la publicación de artículos científicos. | Coordinación General Académica (CGA) | En el marco de las suscripciones consorciadas entre los Centros de Investigación, en años anteriores se iniciaron acciones para promover laspublicaciones en acuerdo transformativos (AT= tipo de acuerdo de revistas que proporciona acceso al contenido de suscripción junto con la publicación de acceso abierto) a través de CONRICYT. En este periodo, se renovó el AT con Cambridge; se realizó una suscripción con AT con Elsevier, se difundió el servicio con la comunidad académica y estudiantil (infografía, video y correo electronico), se capacitó, por parte de Elsevier, a la comunidad de ECOSUR. | 100% | 2024-12-31 | Limitación del número de publicaciones que pone en riesgo la productividad de la planta académica y obstaculiza el acceso universal al conocimiento
006/2023 | CEE | Continuar con el apoyo institucional para la incorporación, permanencia y promoción de los investigadores al SNII y analizar las razones por las que algunos miembros del personal no han ingresado o no se han promocionado. | CGA Coordinación de Procesos Académicos Departamentos académicos | A partir del análisis presentada en la última sesión, ee auxilia al personal de investigación en su participación en la convocatoria a través de un grupo de preguntas frecuentes, y canalizando algunas de sus dudas a través del enlace institucional. | 100% | 2025-05-15 | La pérdida del reconcomiento del SNII afecta a la imagen institucional y al bienestar económico del personal científico y tecnológico.
007/2023 | CEE | Ante las oportunidades y retos que plantea el uso de las nuevas tecnologías informáticas, tales como la inteligencia artificial, se recomienda establecer mecanismos de control de conductas inadecuadas, de manera especial en los programas de posgrado. | Coordinación General de Posgrado (CGP) | En las pláticas de inducción a la comunidad estudiantil de nuevo ingreso, las coordinaciones de posgrado de las unidades enfatizan sobre la importancia del uso ético de la inteligencia artificial. Derivado de ello, por iniciativa de la comunidad estudiantil de la unidad Chetumal, se realizó un seminario en modalidad presencial/virtual, que abordó las implicaciones éticas y metodológicas del uso de IA en la investigación. Adicionalmente, mediante un proyecto relacionado con el uso ético y crítico de la Inteligencia Artificial (Despatriarcalización de la IA), dirigido por personal académico de ECOSUR, la CGP promueve la participación del estudiantado en la serie de seminarios que se tiene programada para 2025 y se pone a disposición las grabaciones de los seminarios realizados en 2024. | 100% | 2025-12-31 | Incremento de conductas inadecuadas
002/2024 | CEE | Considerar con más detalle el contexto de acción de la institución en el sureste mexicano y concretar el análisis del impacto social del posgrado en la región. Revisión y actualización de los posgrados e incrementar la matrícula. | Coordinación General de Posgrado | El impacto social del posgrado es objetivo estratégico del Programa Institucional 2025-2030 de ECOSUR, que se aborda desde diferentes ejes. Asimismo, se continúa con el programa de Becas de Preparación para el posgrado, en el que las personas aspirantes de la región pueden fortalecer sus capacidades para tener una aplicación exitosa de ingreso. Actualización de planes de estudio: En junio de 2024 se concluyó la actualización del plan de estudios de las orientaciones del Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable, y en agosto se concluyó la de la Maestría en Agroecología. El plan de estudios de la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural y la de la Maestría en Ecología Internacional fueron actualizados en 2022. Actualmente, se encuentran actualizados los planes de estudio de nuestros programas. Incremento de la matrícula: Desde 2024 se publican las convocatorias desde agosto o septiembre para cerrar en marzo del siguiente año, lo que permite una mayor difusión y tiempo suficiente para que las personas interesadas en nuestros posgrados preparen su documentación y cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria. La matrícula depende en gran parte de las becas otorgadas por la Secihti. En la convocatoria de admisión de 2025, se recibieron poco más de 190 solicitudes, lo que representa la cifra más alta de aspirantes en los últimos diez años. | 100% | 2025-12-31 | Impacto social del posgrado: desconocer la pertinencia de nuestros posgrados en la región, que ocacione una reducción de la matrícula. Actualización de planes de estudio: que se reduzca la pertinencia de los posgrados por la falta de la actualización de los planes de estudio con respecto a las condiciones actuales de la región. Incremento de la matrícula: reducción del impacto social del posgrado en la región.
004/2024 | CEE | Obtener recursos económicos extraordinarios que permitan resolver los serios, crónicos y urgentes problemas de infraestructura, incluyendo equipos de cómputo, vehículos, mantenimiento de equipos especializados y creación de nuevos espacios. Es necesario separar los laboratorios de las áreas de trabajo de gabinete de investigadores y estudiantes, en beneficio del óptimo cuidado en la operación de equipos de laboratorio, y evitar el hacinamiento en esos recintos. | Dirección de Administración CGA Laboratorios Institucionales UTIC | Para 2025, se obtuvo una cartera de inversión por el monto de 8.8 millones de pesos, centrada en la adquisición de equipos de laboratorios y para las Colecciones biológicas, bienes de administración, planta de energía, entre otros bienes. En el tema de equipos de investigación las personas responsables han gestionado, por ejemplo en la unidad Campeche, con un 20% de éxito, recursos externos para mantenimiento de equipos analíticos. | 100% | 2025-12-31 | No contar con la infraestructura necesaria que permitan a la institución cumplir con sus metas y objetivos
005/2024 | CEE | Se insta al CONAHCYT a atender las necesidades financieras de la institución, que a juicio del CEE están justificadas, para garantizar la capacidad de realizar las valiosas funciones sustantivas y de operatividad del Centro. | Dirección de Administración Dirección General | En 2024 se autorizó y ministró en una primera fase por parte de CONAHCYT el proyecto bajo el nombre "Doctorado Nacional en Agroecología", así también se sometieron 6 propuestas con la perspectiva de atender necesidades de mantenimientos e infraestructura en cada una de las unidades administrativas que conforman la Institución, que no fueron autorizadas por cierre presupuestal. En 2025, en un primer tiempo se negoció con el TUAF de la Secihti la posibilidad de apoyo para subsanar necesidades financieras apremiantes. Por otra parte, se obtuvo una cartera de inversión focalizada a la compra de equipos de laboratorios y para las colecciones biológicas, entre las solicitudes más relevantes para el personal académico, así como equipos de aires acondicionados y otros muebles que atienden el grave rezago. | 100% | 2025-12-31 | Falta de recursos para realizar las funciones sustantivas de la institución
009/2024 | CEE | Se recomienda reforzar las prácticas que promueven habilidades inter o transdisciplinarias entre los estudiantes de posgrado de ECOSUR, incluyendo las de emprendimiento. Además, se sugiere la realización de seminarios institucionales donde los estudiantes que estén en su último semestre curricular puedan exponer los avances de sus tesis, lo que ayudaría a fortalecer su formación. | Coordinación General de Posgrado | Los prosgrados de ECOSUR nacieron con una vocación interdisciplinaria. En particular, el nuevo programa de Doctorado en Ciencias en Agroecología y la Maestría en Agroecología promueven habilidades inter y transdisciplinarias. Asimismo, con la actualización de los planes de estudio del Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable se incuyeron seminarios para tal fin. También, se retomará la discusión en el Comité de Docencia del mes de octubre, la pertinencia de que la comunidad estudiantil que así lo requiera, pueda realizar y revalidar para su plan de estudios, estancias con instituciones u organizaciones no académicas que fortalezcan la transdisciplina y acción colaborativa. Por otro lado, el Comité de Docencia actualizó del formato de los Coloquios Estudiantiles de los programas de doctorado en el que se presentan los avances de tesis. Se ha planteado la necesidad de realizar un Coloquio similar para estudiantes de maestría. Este año entrará en vigencia el nuevo formato presencial para estos coloquios. | 100% | 2025-10-01 | Se limitará el impacto social de las tesis desarrolladas por la comunidad estudiantil de ECOSUR, lo que reducirá la pertinencia de nuestros programas de posgrado. Por otro lado, el no realizar coloquios para la presentación de avances de tesis, reducirá las habilidades de la comunidad estudiantil durante la comunicación de sus resultados.
010/2024 | CEE | Continuar y mejorar el programa de seguimiento a egresados. | Coordinación General de Posgrado | Para mejorar el seguimiento de personas egresadas, se reforzó la comunicación con la red de egresados de ECOSUR, de manera que se incrementó el número de personas que responden y mejoraron los indicadores al respecto. En el marco de los 30 años de ECOSUR, se realizó un Encuentro de Egresadas, en el que participaron mujeres egresadas de nuestros posgrados que compartieron sus experiencias durante y despúes del posgrado. | 100% | 2025-12-31 | Desconocimiento de la pertinencia de nuestros programas de posgrado.
001/2025 | CEE | Mantener la negociación con la Secihti para garantizar la recepción de fondos para atender las necesidades diagnosticadas referentes a la infraestructura y el desempeño adecuado de las funciones sustantivas de las cinco unidades de ECOSUR, con especial atención a la reparación de edificios, reparación, sustitución o ampliación de la flota vehicular, adquisición y mantenimiento de equipos y adquisiciones de materiales para la investigación, docencia y vinculación. | Dirección de Administración Jefaturas de administración Unidades | En 2025, se dedicó una parte del presupuesto al mantenimiento más urgente de algunos edificios. Para 2026 se planea obtener una cartera de inversión más enfocada a los rubros mencionados de reparación de edificios, adquisición de una flota vehicular y equipos para mejorar las condiciones de trabajo del personal de investigación y estudiantado. | 100% | 2025-12-31 | Riesgos de no poder cumplir con el trabajo de campo adecuadamente y en general los proyectos que se realizan.
002/2025 | CEE | Es indispensable que la Secihti garantice los fondos necesarios para el adecuado funcionamiento de los programas de posgrado, con especial atención a aquellos que dependen actualmente de fondos provenientes de proyectos de investigación y fundaciones internacionales para su operación, como son los casos de la Maestría en Agroecología y el Doctorado en Ciencias de la Agroecología | Coordinación General de Posgrado Dirección General | Se han realizado las gestiones con la Secihti para garantizar que el estudiantado del Doctorado en Ciencias en Agroecología cuente con beca. En agosto de 2025 ingresaron 20 personas al programa, como parte de la segunda generación. Asímimo, se cuenta con fondos para otros dos años para el desarrollo de las actividades del programa. | 100% | 2025-12-31 | Riesgo de perder las becas y no poder cumplir con el derecho humano a la educación.
003/2025 | CEE | Analizar los resultados de la Cartera de Inversión para 2025 y vinculación con entidades estatales para captación de recursos con fines de consolidar o construir estrategias que aporten a la sostenibilidad financiera de la institución | Dirección de Administración Dirección General | La obtención de una cartera de inversión para 2025 permitió realizar un proceso de adquisiciones de bienes y equipos necesarios para la sostenibilidad financiera de la institución. En Campeche y Chetumal, se ha equipado laboratorios especializados para atender demandas estatales en alimentación, salud y conservación, lo que fortalece la oferta de servicios. En Villahermosa, se mejoraron instalaciones y sistemas eléctricos, y se gestionó colaboración con el gobierno estatal para eficiencia energética y protección civil. Se puso a consideración una cartera de inversión para 2026, con el objetivo de adquirir vehículos y dar un mantenimiento más profundo a las instalaciones. Igualmente se busca mejorar los recursos externos como estrategia de mejora de las condiciones sustantivas y operativas de ECOSUR. | 100% | 2025-12-31 | Falta de equipo necesario para llevar a cabo las actividades sustantivas de ECOSUR
004/2025 | CEE | Promover la simplificación y disminución de la carga administrativa a través de la consolidación de proyectos colaborativos y la consideración de otras estrategias consensuadas con la comunidad | Dirección de Administración Coordinación General Académica | Se han realizado reuniones entre DG, CGA y DA revisando posibles acciones para orientar los recursos fiscales hacia proyectos colaborativos. En ese sentido, se está dando seguimiento a los proyectos semilla ESIIC y proyectando una nueva convocatoria ESIIC para 2026 que permite colaboración entre unidades | 100% | 2025-12-31 | Falta de eficiencia financiera
005/2025 | CEE | Construir y consensuar criterios de manera participativa para la ocupación de plazas en las diferentes unidades de ECOSUR. | Coordinación General Académica Dirección General | Se elaboró con el Comité de Investigación un documento con los criterios para la asignación de vacantes, y se revisaron de manera conjunta los perfiles propuestos por los grupos académicos. Se elaboró un proyecto de ocupación de vacantes siguiendo los pasos acordados en la ficha de proceso para reclutamiento y selección de personal académico. | 100% | 2025-12-31 | La ocupación de plaza puede verse sesgada por los grupos académicos y no responder a las necesidades institucionales para resolver problemáticas estratégicas de la Frontera Sur
006/2025 | CEE | Continuar fortaleciendo la investigación con incidencia, particularmente a través de enfoques de investigación colaborativa (inter y transdiciplinaria) junto al personal académico y el estudiantado. Sistematizar actividades realizadas para lograr este fortalecimiento y efectos en los territorios de este tipo de enfoque de trabajo. | Coordinación General Académica Departamentos Académicos | Como ejemplo de investigación con incidencia, que está marcada en el Programa Institucional desde 2022: En el mes de abril se otorgó apoyo para la asamblea anual de la Red Tejiendo Pulsos de Investigación Colaborativa integrada por personal de investigación, personal técnico, IIXM, posdoctorantes y estudiantado de ECOSUR, así como personal de investigación de otras instituciones de la región y actores locales de la región colaboradores en proyectos y equipos de Ecosur. En junio se llevó a cabo la tercera edición del Taller Morral de Métodos para la Investigación Colaborativa en Campeche, asistieron estudiantes, actores de gobierno y actores locales. | 100% | 2025-12-31 | Dejar de aportar elementos estratégicos que favorecen la resolución de problemáticas socioambientales del sureste
007/2025 | CEE | Sistematizar aprendizajes relacionados con la implementación del Fondo de Proyectos Institucionales de Investigación Colaborativa para implementar medidas que aporten a su fortalecimiento. | Coordinación General Académica Coordinación General de Vinculación | Se ha realizado 1 taller sobre sistematización de experiencias para los equipos de los proyectos ESIIC (semilla) 2025. En la convocatoria ESIIC 2025, se incluyó como requisito la sistematización de experiencias , los proyectos que han sido apoyados deben entregar un anexo resultante de este proceso. | 100% | 2025-12-31 | Perder experiencias significativas y no permitirse replucar estrategias exitosas
008/2025 | CEE | Incentivar al personal académico a que coordine y/o colabore en proyectos de investigación para catalizar la producción de conocimientos y acciones con incidencia en los territorios. | Coordinación General Académica Coordinaciones de Unidad | El MIIDE y EPA están siendo revisados considerando aspectos de investigación colaborativa en ambos para motivar más la colaboración e incidencia | 100% | 2025-12-31 | No resolver los problemas socioambientales prioritarios de la región
009/2025 | CEE | Priorizar el ingreso al posgrado de personas vinculadas con los territorios de la frontera sur, generando y consensuando, de manera participativa, definiciones claras (basadas, por ejemplo, en la proveniencia y/o trabajo vinculado a los territorios) y requisitos que garanticen esta priorización. Sistematizar los procedimientos y resultados referentes a la provisión de becas de preparación a estudiantes vinculados/as con los territorios de la frontera sur y otras posibles medidas asociadas a esta priorización para fortalecer el seguimiento de estas acciones. | Coordinación General de posgrado | El Programa Institucional 2025-2030 plantea como objetivo prioritario una mayor vinculación del estudiantado con los territorios. En particular mediante la acción 1.1.3 Fomentar la vinculación activa de la comunidad estudiantil con agentes sociales e institucionales a fin de colaborar en la identificación de problemáticas y la búsqueda de soluciones mediante actividades de investigación y formación | 100% | 2025-12-31 | Excluir personas claves para crear mecanismos de participación social que favorecen el bienestar de las comunidades, organizaciones, familias y población en general
010/2025 | CEE | Crear y consensuar participativamente los mecanismos de apoyo institucional para favorecer la permanencia, aportación y titulación del estudiantado proveniente de contextos territoriales y educativos de la frontera sur, con especial atención a estudiantes pertenecientes a pueblos originarios, comunidades afromexicanas y campesinas. Sistematizar los procedimientos y resultados referentes a la implementación de estos mecanismos de apoyo a estudiantes vinculados/as a los territorios de la frontera sur. | Coordinación General de Posgrado | Se constituyó una comunidad estudiantil intercultural, que está formada por estudiantes indígenas y personas investigadoras para reflexionar sobre mayor inclusión del estudiantado indigena a los posgrado de ECOSUR. De la misma forma, se está abordando en el Comité de Docencia, la necesidad de generar mecanismos que favorezcan el desempeño y graduación de la comunidad estudiantil proveniente de pueblos originarios, afromexicanos y campesinos. | 100% | 2025-12-31 | Excluir personas claves para crear mecanismos de participación social que favorecen el bienestar de las comunidades, organizaciones, familias y población en general
011/2025 | CEE | Fortalecer de manera transversal el enfoque intercultural de la institución para construir y consolidar procesos de valoración de los conocimientos de pueblos originarios y conocimientos locales, del estudiantado y de sabedores/as locales invitados/as, mediante su presentación directa, el reconocimiento formal de la aportación de sabedores/as locales y la articulación transdisciplinaria en procesos de docencia, investigación y vinculación. Sistematizar los procedimientos y resultados referentes a la implementación del enfoque intercultural | Coordinación General de Vinculación Coordinación de Articulación y Fortalecimiento Institucional | Se diseñó un nuevo indicador para registrar actividades de divulgación con perspectiva de inclusión, orientado a garantizar el reconocimiento formal de audiencias históricamente no consideradas, entre ellas pueblos originarios. La revista Ecofronteras constituye un medio institucional para la difusión de artículos de divulgación e incorpora resúmenes en lenguas indígenas, como maya yucateco y tsotsil, fortaleciendo así los procesos de comunicación intercultural. En el ámbito de Posgrado, la Maestría en Agroecología promueve una formación crítica y territorial basada en el diálogo de saberes. Su enfoque de inclusión se refleja en: integrar conocimientos científicos y comunitarios en el plan de estudios; sumar a sabedoras y sabedores locales como docentes para reconocer saberes históricamente marginados; priorizar la experiencia organizativa en el proceso de admisión; y fortalecer habilidades de lectura y escritura para garantizar la participación plena de estudiantes de contextos con desigualdad educativa. | 100% | 2025-12-31 | Riesgo de perder experiencias valiosas y dejar de lado conocimientos útiles para aportar a la resolución de problemáticas socioambientales estratégicas del sureste
012/2025 | CEE | Consolidar y ampliar las actividades de la actual "oficina de enlace" de ECOSUR en Mérida para que se constituya y se reconozca como una "oficina regional" con colaboraciones estrategias formales con diferentes instancias del gobierno de Yucatán, organizaciones de la sociedad civil y actores comunitarios diversos. | Enlace de la Oficina de Mérida Coordinación General de Articulación y Fortalecimiento Institucional | Con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto entre CPI y consolidar su presencia en la región, ECOSUR firmó un convenio de colaboración con CICY, en el marco del Primer Encuentro ECOSUR–CICY “Diálogo de Sinergias: Uniendo Visiones”. Por otra parte se realizó una visita de la Secretaría de la SECIHTI -Yucatán para conocer los planes futuros de ECOSUR en la Península. En la reunión se presentó el programa científico : " Reagrupamiento estratégico para el estudio del cambio climático" que ECOSUR está impulsando en Yucatán. ECOSUR ya forma parte del comité interinstitucional y del consejo asesor del SIIDETEY y de la comisión para la elaboración del plan de desarrollo científico y tecnológico del estado de Yucatán. Se ha organizado reuniones con CINVESTAV, ENES-Mérida y la Universidad de Texas para fortalecer la propuesta estratégica de ECOSUR en Yucatán | 100% | 2025-12-31 | No jugar el papel correspondiente en ECOSUR en la colaboración interinstitucional y particularmente en el Sistema Nacional de Centros (SNC)
013/2025 | CEE | Continuar promoviendo y consolidando las aportaciones de la Coordinación de Articulación y Fortalecimiento Institucional mediante campañas, difusión de documentos, capacitación de diferentes grupos de la comunidad de ECOSUR y otras actividades (reflexivas, artísticas, lúdicas, de integración, etc.). | Coordinación General de Articulación y Fortalecimiento Institucional | Como parte del compromiso institucional de la CGAFI con la transversalidad y la mejora continua, se ha llevado a cabo una serie de acciones estratégicas dirigidas a fortalecer diferentes ámbitos de nuestra comunidad. En el plano de la articulación interna, se han establecido reuniones periódicas con las coordinaciones de unidad para atender temas transversales y coordinar apoyos específicos, complementadas con actividades de integración en torno a celebraciones significativas para fomentar la convivencia y el sentido de comunidad. Se conformó y fortaleció un grupo de atención a denuncias, integrado por todas las instancias competentes. De acuerdo con la LGHCTI, se ha implementado la Asamblea del personal de ECOSUR y se trabaja en su reglamento interno; se conformó el CCI a partir de convocatorias que permitieron obtener representantes de la diferentes áreas y se trabaja en su reglamento interno. | 100% | 2025-12-31 | No cumplir con la democratización institucional y la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación
014/2025 | CEE | Consolidar las acciones orientadas a la igualdad de género, inclusión, promoción de la diversidad y atención a situaciones de discriminación, hostigamiento y acoso en las diferentes unidades de ECOSUR, considerando especialmente la difusión e implementación de la Guía de Actuación en casos de Acoso, Hostigamiento y Discriminación y el presupuesto institucional con perspectiva de género. | Coordinación General de Articulación y fortalecimiento Institucional Unidad de Igualdad de Género e Inclusión | La Unidad de Igualdad de Género e Inclusión (UIGI) consolidó la política de igualdad y no discriminación mediante el avance en la construcción de un marco institucional para la igualdad sustantiva. Se elaboró participativamente la "Guía de actuación ante la discriminación y la violencia de género" y se implementaron dos ediciones del "Programa de Formación Especializada en Género", capacitando a personal y estudiantes. Se emitió el pronunciamiento de cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual, y se promovieron acciones afirmativas de paridad de género en comités y liderazgos institucionales. Al respecto, se realizó un análisis de la participación de mujeres en puestos de liderazgo y se organizó el conversatorio "Diálogos desde ECOSUR". | 100% | 2025-12-31 | No cumplir con el mandato federal de igualdad sustantiva y no discriminación
015/2025 | CEE | Fortalecer las colaboraciones interinstitucionales y vínculos con redes nacionales orientadas a la igualdad y equidad de género, así como a otras formas de inclusión y de prevención de diferentes tipos de violencia | Coordinación General de Articulación y fortalecimiento Institucional Unidad de Igualdad de Género e Inclusión | Se realizaron colaboraciones con redes nacionales e internacionales, como la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior (RENIES) y la Red de mujeres contra la violencia de género en las instituciones de educación superior (RECONSTRUIR), y se desarrollaron campañas de sensibilización, actividades culturales y convocatorias exclusivas para mujeres, consolidando los cimientos para una transformación cultural hacia una institución igualitaria e inclusiva. Se trabajó en la organización y coordinación del VIII "Encuentro de Discusión y Análisis de Estrategias de Intervención a la Violencia por Motivos de Género en las Instituciones de Educación Superior (IES) Estrategias para despatriarcalizar y decolonizar a las IES. Una tarea pendiente de todas, todes y todos". | 100% | 2025-12-31 | Falta de oportunidades de alianzas para compartir experiencias y replicar procesos exitosos
016/2025 | CEE | Construir estrategias institucionales preventivas y de atención a las situaciones de inseguridad enfrentadas por las diferentes unidades de ECOSUR. Considerar la realización de diagnósticos, así como la elaboración y difusión de protocolos de seguridad para trabajo de campo, además de la implementación de medidas referentes a los espacios institucionales y aledaños (por ejemplo, iluminación, acompañamiento, etc.) | Dirección de Administración Coordinaciones de Unidad Jefaturas administrativas | Se realizó un proyecto piloto en la unidad de San Cristóbal a partir de un proyecto de investigación, para realizar un sendero seguro que ha implicado actividades de formación con las personas que realizan la vigilancia y estudiantes de las escuelas cercanas a ECOSUR. Se actualizó el protocolo de salidas a campo de Posgrado y se cuentan con mecanismos de comunicación y alerta para situaciones extraordinarias de riesgo que se presentan en las ciudades dónde se encuentran las Unidades de Ecosur. Se actualizó el protocolo de salidas a campo de Posgrado y se cuentan con mecanismos de comunicación y alerta para situaciones extraordinarias de riesgo que se presentan en las ciudades dónde se encuentran las Unidades de Ecosur. En las unidades de ECOSUR, el trabajo en seguridad laboral se realiza de manera periódica a través de las comisiones de seguridad, higiene y medio ambiente, así como de Protección Civil. Por otra parte, se avanzó en diagnósticos locales y proyectos como "Sendero Seguro" en San Cristóbal y el "camino seguro" en Campeche. De forma paralela, todas las unidades han fortalecido y socializando protocolos para trabajo de campo en el posgrado y control de accesos, e implementado medidas concretas como gestiones para mejorar la iluminación y la limpieza de los accesos. | 100% | 2025-12-31 | No actuar en tiempo y forma en caso de inseguridad
017/2025 | CEE | Continuar la promoción de una cultura de paz y la salud integral (mental, física y emocional) de la comunidad mediante actividades de cohesión social esparcimiento, ejercicio y diálogo, y a través de la atención psicológica y del apoyo ofrecido por personas consejeras. | Coordinaciones de Unidad Unidad de Igualdad e Inclusión Subdirección de Recursos Humanos | En la institución están cinco Personas Consejeras que acompañan las personas víctimas de HAS y mantienen una colaboración cercana con la Unidad de Igualdad e Inclusión, así como el Posgrado para el caso de estudiantes. Por otra parte, existe una Brigada de Primeros Auxilios Psicológicos en la Unidad San Cristóbal que ha ofrecido información mediante pláticas o trípticos sobre temas de salud mental de interés como son el autocuidado, las autolesiones, el suicidio... El artilugio más votado y seguido es la organización de un camino para la salud en las instalaciones de la Unidad de San Cristóbal, que beneficia a muchas personas de la comunidad durante el día laboral. Igual se realiza una política de flexibilidad laboral para cuidar las necesidades del personal. | 100% | 2025-12-31 | Deterioro del clima organizacional y riesgos de burn out para el personal
018/2025 | CEE | Considerar la implementación del "Reto Artilugio" en las diferentes unidades de ECOSUR para que surjan propuestas de actividades colectivas de las mismas comunidades | Dirección General Coordinación General de vinculación Coordinaciones de Unidad | Se dio seguimiento mediante el diseño y convocatoria para el Encuentro 2025 (8 de septiembre) con colectivos participantes del Desafío Artilugio, donde se confirmó interés de autogestionar una segunda convocatoria. La segunda convocatoria se prevé codiseñar en noviembre 2025, tras concluir procesos colaborativos como ECOSUR a Puertas Abiertas. No obstante, su realización dependerá de la carga administrativa actual (diversas disposiciones adicionales al 2025 que cubrir), que reduce significativamente la disponibilidad en el tiempo de las personas para lograr su consolidación. | 100% | 2025-12-31 | Deterioro de las condiciones laborales
019/2025 | CEE | Continuar promoviendo el Plan Ambiental de ECOSUR y destinar especial atención a mejorar la Planta de tratamiento en Tapachula y San Cristóbal de las Casas, y considerar la creación de una planta de tratamiento en Chetumal. | Coordinaciones de Unidad Jefaturas administrativas | El Plan Ambiental de ECOSUR ha consolidado avances concretos y medibles en las cinco unidades mediante una gestión integral que abarca residuos, biodiversidad, consumo responsable, reutilización creativa y educación ambiental. En residuos, se dispusieron responsablemente 400 kg de materiales peligrosos, se transformaron desechos orgánicos en 7,740 kg de abono institucional y se recicló cartón, papel, PET y 60 tóneres, fortaleciendo la cultura del reciclaje. Las plantas de tratamiento de aguas residuales de Tapachula y San Cristóbal recibieron un mantenimiento integral, aun no se planea la construcción de la de Chetumal por cuestiones presupuestarias. | 100% | 2025-12-31 | Incongruencia institucional
020/2025 | CEE | Consolidar y considerar la ampliación de la colaboración interinstitucional con instancias de gobierno, instituciones de educación superior, organizaciones y redes de países centroamericanos para aumentar los impactos deseables en la región. | Coordinación General de Vinculación Coordinación de Articulación y Fortalecimiento Institucional | ECOSUR fortalece la internacionalización mediante la construcción de alianzas estratégicas con instituciones del Sur Global, basadas en la cooperación horizontal y la producción conjunta de conocimiento. Actualmente se cuenta con convenios marco con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, la Universidad de San Carlos y la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, así como con instituciones en Ecuador, Brasil y Chile. Estas colaboraciones permiten articular agendas comunes de investigación, formación y acción territorial, orientadas a enfrentar desafíos socioambientales compartidos y promover modelos solidarios de generación y circulación del conocimiento. Se han desarrollado encuentros de trabajo con la Comisión de Educación y la de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso del Estado de Chiapas. Se han tenido conversaciones y acercamientos con la Secretaria de Ciencia del Estado de Yucatán. ECOSUR se integró a la RED Ecos Chiapas y firmó convenio con la UNACH y CIESAS para fortalecer a la Universidad Rosario Castellanos-Unidad Comitán. Con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto entre centros públicos de investigación y consolidar su presencia en la región, se firmó un convenio de colaboración con el CICY, en el marco del Primer Encuentro ECOSUR–CICY “Diálogo de Sinergias: Uniendo Visiones”. Se firmó un convenio de colaboración con la Subsecretaría de inclusión productiva y desarrollo rural de la Secretaria del Bienestar quien dirige el programa nacional Sembrando Vida. Por otra parte, ECOSUR firmó convenio de colaboración con el Consorcio Social de Café Mexicano A.C. | 100% | 2025-12-31 | Deficiencia en la atención a problemáticas regionales
021/2025 | CEE | Considerar la implementación de esfuerzos para ampliar el ingreso de estudiantes provenientes de países centroamericanos. | Coordinación General de Posgrado | Se continuará con la apertura por al menos 6 meses de la convocatoria de ingreso a los programas de posgrado y se hará una amplia difusión que permita llegar a los países de Centro América. Se complementará con una estrategia del Programa Institucional 2025-2030 que prevé acciones de colaboración con Centroamérica, mismas que se desarrollarán entre 2026 y 2030. | 100% | 2025-12-31 | Falta de articulación con los países vecinos de la Frontera Sur
Total | 51 |  |  |  | 48 cumplidos (94.1%)

## Hoja1
ODG
CEE
SABG
SECIHTI