## CARTERA DE INVERSIÓN
CENTRO: El Colegio de la Frontera Sur
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR
PERIODO: Enero-Junio de 2025 |  | Enero a junio de 2025
PORTAFORIO DE PROYEC TOS TIC´S
NOMBRE DEL PROYECTO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN | NO. DE OFICIO DEL DICTAMEN DE LA ATDT | NO. DE OFICIO DEL DICTAMEN OIC | % AVANCE FÍSICO | % AVANCE FINANCIERO | PROBLEMÁTICAS / OBSERVACIONES | ACCIONES DE SOLUCIÓN | RIESGOS EN LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN | TRAZABILIDAD
ECOSUR-2025-E-001041 Operación de las comunicaciones y conectividad institucional | 01/02/2025 al 31/01/2026 | El desarrollo académico y divulgación se encuentra vinculados con la infraestructura de comunicaciones y servicios digitales implementados en la institución. Se registran publicaciones científicas y de divulgación, proyectos de investigación, y un elevado número de videoconferencias (VC). La infraestructura de comunicaciones permite la realización de videoconferencias en tiempo real, transmisiones de eventos en plataformas internas y redes sociales, comunicación por voz, envío y recepción de datos, servicios de correo electrónico, conexión segura a través de redes privadas virtuales (VPN), uso de plataformas colaborativas, almacenamiento y respaldo seguro de información, y la operación de software especializado. Estas herramientas permiten reducir el uso de recursos físicos y financieros, como los relacionados con traslados, viáticos y tiempos operativos, al mismo tiempo que incrementan la calidad y productividad institucional. Asimismo, han fortalecido la colaboración con instituciones académicas nacionales e internacionales. Se previo la necesidad de asegurar la continuidad de estos servicios tecnológicos durante un periodo de 11 meses. Esta temporalidad permitio garantizar estabilidad operativa, evitar sobrecostos asociados a contrataciones de corto plazo y respetar las medidas de racionalidad y austeridad establecidas para las Entidades de la Administración Pública Federal (APF), en tanto la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones define los Acuerdos Marco para servicios de Internet y Seguridad, La renovación y continuidad de los servicios de conectividad, seguridad y comunicación institucional son esenciales para preservar y potenciar las capacidades operativas de ECOSUR y el cumplimiento normativo y hacendario. | CEDN/GD/5758/2024 CEDN/GD/0342/2025 CEDN/GD/0522/2025 | 38100/L00000/2380/2024 38100/L00000/2458/2024 | 100% | 100% | Afecta la pleneación los cierres anticipado prespuestal Se obtuvo el dictamen y la contratación por 10 meses Se planifica el POTIC para renovar la contratación con los próximos nuevos lineamientos de la Agencia. | Monitorear la ejecución del proyecto conforme al dictamen y cronograma, asegurando el cumplimiento de objetivos, la entrega, el SLA mensual. Revisar los reportes de cumplimiento de SLA mensualmente. | Retrasos en contrataciones o entrega de servicios TIC, riesgo de dependencia tecnológica o falta de integración con sistemas institucionales. interrupción de la conectividad a internet, lo cual implicaría incapacidad de acceso a sistemas académicos, comunicación por voz y por red privada virtual entre las unidades regionales, desarrollo de talleres, conservatorios, platicas, reuniones académicas, entre muchas más. | Bitácoras, reportes de cumplimiento de calidad de servicio (SLA mensual), el cual es del 98.5%, reportes de dispositivos conectados.
ECOSUR-2025-O-001049 Fortalecimiento a la operación de los sistemas sustantivos de la Institución | 03/02/2025 al 30/11/2025 | Servicios especializados en Inteligencia Artificial usando algoritmos de reconocimiento de texto e imágenes. ECOSUR al tener una dispersión geográfica tan amplia y la necesidad de atender a poco más de 1500 personas usuarias (personal de investigación, técnico, administrativo, estudiantes de maestría y doctorado, posdoctorantes, becarios, etc.) requiere poder contar con apoyo para realizar la optimización de algunos de los procesos institucionales con la implementación y uso de modelos de IA, buscando optimizar los recursos con que se cuenta. | Cancelado por cierre anticipado presupuestal, no se envío a dictaminación |  | 50% cancelado | Sin avance por no tener suficiencia ante cierre presupuestal anticipado | Afecta la pleneación los cierres anticipado prespuestal Anexo Técnico concluido se iniciará el proceso de contratación | Anteceder a las causas presupuestales que llevaron a la cancelación y reprogramar el proyecto en el siguiente ejercicio. Evaluar opciones de financiamiento alternas y mantener la documentación técnica lista para reactivarlo sin retrasos. | Pérdida de continuidad operativa, obsolescencia de los sistemas o equipos planeados y desactualización tecnológica. Riesgo de pérdida de confianza institucional si no se comunica oportunamente la reprogramación de los cambios presupuestales. | Registro del proyecto en el repositorio institucional (micelio)
ECOSUR-2025-E-001084 Software de soporte a las actividades sustantivas y administrativas | 15/01/2025 al 15/02/2026 | Ecosur, requiere contar con software especializado que permita aprovechar las herramientas tecnológicas a fin de propiciar la digitalización de sus trámites y procesos internos, así como del quehacer científico y de investigación que realiza en sus distintas áreas de estudio, los cuales hacen uso de software especializado para su desarrollo y dar cumplimiento a las metas y objetivos institucionales. la implementación del software Adobe se presenta como una solución integral para atender estas necesidades. Adobe Analytics ayuda a obtener datos precisos y útiles para la toma decisiones informadas en investigación y procesos administrativos. Adobe Creative Cloud, que incluye herramientas como Photoshop, Illustrator, InDesign y Premiere Pro, facilita la creación, edición y publicación de contenidos académicos, multimedia y de divulgación científica. Adobe Acrobat y Adobe Sign para la gestión de documentos, firma digital y colaboración en tiempo real, optimiza en la administración y en los proyectos de investigación El Servicio Administrado de Fotocopiado, Impresión y Digitalización de Documentos será brindado en 5 Unidades Regionales de ECOSUR: San Cristóbal, Tapachula, Villahermosa, Chetumal, Campeche, así como para la Administración Central, esta última ubicada en la Unidad San Cristóbal, el servicio se brindará al personal que labora en dichas Unidades. Este podrá ser utilizado por el personal de ECOSUR, dentro de su estructura cuenta con 169 investigadores, 117 técnicos, 25 postdoctorantes y 184 administrativos, haciendo un total de 495 personas que diariamente asisten a las instalaciones de ECOSUR y que necesitan contar con el servicio. | CEDN/GD/0525/2025 | SABG/420/OICSCIHTI/0138/2025 | 100% | 100% | Se obtuvo un ahorro aproximado 45%. El monto del contrato es $ 192 441.68 | Pérdida de continuidad operativa, obsolescencia de los sistemas o equipos planeados y desactualización tecnológica. Riesgo de pérdida de confianza institucional si no se comunica oportunamente la reprogramación de los cambios presupuestales. | Software abierto pone en riesgo la información que se gestiona a nivel institucional | Seguimiento de uso con las áreas beneficiadas.
ECOSUR-2025-O-001111 Infraestructura de TIC para la operación administrativa y sustantiva | 01/01/2025 al 31/01/2026 | El Servicio Administrado de Fotocopiado, Impresión y Digitalización de Documentos será brindado en 5 Unidades Regionales de ECOSUR: San Cristóbal, Tapachula, Villahermosa, Chetumal, Campeche, así como para la Administración Central, esta última ubicada en la Unidad San Cristóbal, el servicio se brindará al personal que labora en dichas Unidades. Este podrá ser utilizado por el personal de ECOSUR, dentro de su estructura cuenta con 169 investigadores, 117 técnicos, 25 postdoctorantes y 184 administrativos, haciendo un total de 495 personas que diariamente asisten a las instalaciones de ECOSUR y que necesitan contar con el servicio. | CEDN/GD/3835/2025 | SABG/420/OICSCIHTI/0868/2025 SABG/420/OICSCIHTI/1112/2025 SABG/420/OICSCIHTI/1230/2025 | 80% cancelado | Sin avance por no tener suficiencia ante cierre presupuestal anticipado | Afecta la pleneación los cierres anticipado prespuestal En proceso de dictaminación. | Anteceder a las causas presupuestales que llevaron a la cancelación y reprogramar el proyecto en el siguiente ejercicio. Evaluar opciones de financiamiento alternas y mantener la documentación técnica lista para reactivarlo sin retrasos. | Pérdida de continuidad operativa, obsolescencia de los sistemas o equipos planeados y desactualización tecnológica. Riesgo de pérdida de confianza institucional si no se comunica oportunamente la reprogramación. | Registrar el expediente técnico con toda la documentación presupuestal y dictámenes, mantener versión digital en repositorio institucional y vincular la reactivación con el folio original.
ECOSUR-2025-O-001150 Operación de los sistemas de información bibliotecaria | 01/02/2025 al 28/02/2026 | El Sistema de Información Bibliotecario de ECOSUR, SIBE, como elemento integrante de este centro de Investigación, tiene entre sus objetivos ofrecer a los investigadores, estudiantes y usuarios en general información científica y tecnológica, así como herramientas que contribuyan con la investigación y aprendizaje. Koha es una herramienta muy importante que permite administrar la información de libros, revistas, bases de datos y biblioteca digital. Los servicios de información dirigidos a la comunidad de científicos y de recurso humano en formación con alto nivel de exigencia, tienen el reto de mantener su utilidad, accesibilidad y oportunidad en el contexto de cambios e innovaciones continuas en el ámbito de la comunicación de la ciencia, el flujo de información y, desde luego, en el uso y aplicación de tecnologías, para cumplir con el objetivo fundamental del SIBE, que es apoyar a los investigadores y estudiantes en sus procesos de investigación y formación. Los servicios de información dirigidos a la comunidad de científicos y de recurso humano en formación con alto nivel de exigencia, tienen el reto de mantener su utilidad, accesibilidad y oportunidad en el contexto de cambios e innovaciones continuas en el ámbito de la comunicación de la ciencia, el flujo de información y, desde luego, en el uso y aplicación de tecnologías, para cumplir con el objetivo fundamental del SIBE, que es apoyar a los investigadores y estudiantes en sus procesos de investigación y formación. | Cancelado por cierre anticipado presupuestal, no se envío a dictaminación | SABG/420/OICSCIHTI/0888/2025 SABG/420/OICSCIHTI/1013/2025 | 80% cancelado | Sin avance por no tener suficiencia ante cierre presupuestal anticipado | Afecta la pleneación los cierres anticipado prespuestal En proceso dictaminación. | Optimizar los procesos de contratación y anteceder por los cierres presupuestales. | Interrupción del servicio en la impresión y digitalización de documentos administrativos y sustantivos. | Registrar el expediente técnico con toda la documentación presupuestal y dictámenes, mantener versión digital en repositorio institucional y vincular la reactivación con el folio original.
ECOSUR-2025-E-002875 Apoyo a la investigación y administración mediante el uso de soluciones ofimáticas | 01/11/2025 al 31/12/2028 | Se requiere contar con herramientas tecnológicas actualizadas que fortalezcan los procesos sustantivos y administrativos. Las licencias de Microsoft 365 es una solución integral que permite fostalecer el trabajo académico y administrativo en un ecosistema digital seguro, flexible y colaborativo. El uso de software ofimático como Word, Excel, PowerPoint, junto con herramientas colaborativas como Teams, OneDrive y SharePoint, facilita el trabajo remoto y sincrónico entre las distintas sedes y equipos de trabajo. Contar con licencias de Microsoft 365 garantiza el cumplimiento normativo, la protección de datos, el acceso equitativo a herramientas modernas y una plataforma robusta para el desarrollo de las actividades sustantivas, alineada a las políticas de eficiencia, transparencia y austeridad de la administración pública. | Cancelado por cierre anticipado presupuestal, no se envío a dictaminación |  | 30% cancelado | Sin avance por no tener suficiencia ante cierre presupuestal anticipado | Afecta la pleneación los cierres anticipado prespuestal Se realizará convenio modificatorio al contrato para ampliar 4 meses e iniciar en 2026 el proceso contrtación a 36 meses La SECIHTI iniciará el proceso de contratación consolidada. | Consolidar con los centros las plataformas bibliotecarias. | Inconsistencias en datos y fallas operativas por falta de control de versiones y documentación técnica. | Gestionar versiones y paquetes de despliegue, integridad y registro de cambios.
ECOSUR-2025-O-003161 Infraestructura de TIC para la operación administrativa y sustantiva | 20/07/2025 al 28/02/2026 | Derivado del alto porcentaje de obsolescencia que se presenta en equipos de cómputo de ECOSUR, se tiene la necesidad actualizar o sustituir componentes que contribuyan a lograr un estado de compatibilidad con las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación. Se podrá con estos cambios mejorar sustancialmente el desarrollo de las actividades sustantivas institucionales (investigación, posgrado y vinculación) y administrativas, por lo anterior se requiere contar con refacciones, accesorios, periféricos y consumibles menores, para atender el nivel alto de obsolescencia en equipos dañados. | Cancelado por cierre anticipado presupuestal, no se envío a dictaminación |  | 80% cancelado | Sin avance por no tener suficiencia ante cierre presupuestal anticipado | Afecta la pleneación los cierres anticipado prespuestal | Ante el nivel alto de obsolescencia, ayuda a mantener operando los equipos, sin embrago ya no es suficiente por las carencias de presupuesto para un arrendamiento o compra. | Perdida en la operación diaria, inconsistencia de información e incumplimiento normativo por no tener la manera de trabajar con equipos modernos, además del alto consumo energético. | Mantener historial, parámetros de red y diagramas actualizados para reconstrucción de incidentes y auditorías.
ECOSUR-2025-O-003152 Soporte y operación de comunicaciones de voz institucionales | 01/10/2025 al 30/11/2028 | Debido al quehacer científico de ECOSUR y a las características geográficas donde se encuentran las unidades regionales, es necesario contar con una red de comunicación por voz robusta, con altos niveles de calidad en el servicio, que permita la comunicación eficiente por medio de troncales digitales a la red de telefonía pública y que permitan la colaboración con instituciones dentro y fuera del país, basada en una infraestructura segura y confiable. | Cancelado por cierre anticipado presupuestal, no se envío a dictaminación | SABG/420/OICSCIHTI/1365/2025 | 80% cancelado | Sin avance por no tener suficiencia ante cierre presupuestal anticipado | Afecta la pleneación los cierres anticipado prespuestal | Bajará los costos de servicio de telefonía fija, mejorará la gestión de llamada en entradas y salidas, se podrá tener analítica e IA para la detectar fallas e informes ejecutivos. | Pérdida de comunicación con la ciudadanía, dejar de ser inclusivos para personas que requieren este servicio, comunicación con otras dependencias de la Administración Pública Federal. | Reportes mensuales de uso del servicio y acciones de fallas.
ECOSUR-2025-E-003150 Software de soporte a las actividades sustantivas y administrativas | 20/11/2025 al 19/01/2027 | ECOSUR, requiere contar con software especializado que permita aprovechar las herramientas tecnológicas a fin de propiciar la digitalización de sus trámites y procesos internos, así como del quehacer científico y de investigación que realiza en sus distintas áreas de estudio, los cuales hacen uso de software especializado para su desarrollo y dar cumplimiento a las metas y objetivos institucionales. | Cancelado por cierre anticipado presupuestal, no se envío a dictaminación |  | 80% cancelado | Sin avance por no tener suficiencia ante cierre presupuestal anticipado | Afecta la pleneación los cierres anticipado prespuestal Inició el proceso de contratación en conjunto con otros centros. Se busca obtener precios educativos | No se concretó la dictaminación por el cierre anticipado presupuestal. | Software abierto pone en riesgo la información que se gestiona a nivel institucional. | Seguimiento de uso con las áreas beneficiadas.
ECOSUR-2025-E-003148 Solución tecnológica para la continuidad de operaciones en nomina de El Colegio de la Frontera Sur | 20/07/2025 al 01/01/2026 | La Subdirección de Recursos Humanos de ECOSUR, debe atender y dar cumplimiento a las obligaciones de pago y pago de prestaciones para el personal tanto de investigación, técnico académico y administrativo en las 5 unidades, con la intención de evitar situaciones que pudieran afectar los procesos correspondientes al pago de salarios y prestaciones del personal, así como de posibles incumplimientos con el Contrato Colectivo de Trabajo y situaciones con el Sindicato. | Cancelado por cierre anticipado presupuestal, no se envío a dictaminación |  | 25% cancelado | Sin avance por no tener suficiencia ante cierre presupuestal anticipado | Afecta la pleneación los cierres anticipado prespuestal Se desarrolla el Anexo Técnico. | Perder el pago de nómina e incumplimientos contractuales y normativos. | Pérdida de historial de pagos como son préstamos institucionales, FOVISSSTE, impuestos, etc. | Monitoreo del servidor, servicios y cambios normativos.
ECOSUR-2025-O-003684 Recursos electrónicos de información 2025 | 01/09/2025 al 31/12/2025 | Las revistas científicas, son publicaciones periódicas, es decir, materiales que se publican en fascículos o entregas, a intervalos regulares o irregulares de menos de un año de tiempo, en forma indefinida, con la colaboración de diversos autores que tratan materias distintas o aspectos de un mismo tema de acuerdo con un plan orgánico y cuya recepción depende de una suscripción. Además de las revistas, son publicaciones periódicas los anuarios, actas de congresos, periódicos, series, etc. Materiales científicos de alta calidad y factores de impacto que sirven de apoyo para las investigaciones que en ECOSUR se realizan. | CEDN/GD/4310/2025 CEDN/GD/4294/2025 CEDN/GD/4296/2025 | SABG/420/OICSCIHTI/1309/2025 SABG/420/OICSCIHTI/1310/2025 SABG/420/OICSCIHTI/1311/2025 | 100% | 66.66% (Se contrataron dos de tres recursos electrónicos) | Se obtuvo el dictamen favorable En atención a las recomendaciones del OIC, Se integra la documentación para obtener una dictaminación automática. | El proyecto Crustaceana y Scientific American El proyecto Zootaxa no se concretó la dictaminación por el cierre anticipado presupuestal. | En caso de no contar con estos Recursos de Información científica los usuarios de las cinco bibliotecas del SIBE, no tendrán elementos científicos para respaldar sus publicaciones, además de ser herramientas de impacto para el mismo desarrollo de las investigaciones y de la formación de Recursos humanos con los estudiantes del posgrado. | Seguimiento y monitoreo de uso de cada uno de los recursos de información y bibliotecarios.